## Ciclo 1
Acta de Reuniones
No | Fecha | Hora inicio | Hora fin | Actividad | Comentarios | Leidy Giraldo | Matias Marin | Kerlon Gutierrez | Santiago Herrada | Nicolas Cubillos | Esteban Prieto
1 | 2025-08-08 | 10:00 | 13:30 | Acta de iniciacion | Se realizo la primera reunion con el objetivo de decidir, organizar y ponernos de acuerdo en grupo para establecer los parametros de iniciacion que se manejaran en este proyecto
2 | 2025-08-11 | 20:10 | 21:40 | Documentacion primera entrega | Se realizo la segunda reunion con el objetivo de coordinar y dejar todos los documentos relacionados a la primera entrega correctamente diligenciados
3 | 2025-08-20 | 19:00 | 21:00 | Documentacion Script de estrategias y documentos relacionados | Se realizo la Tercera reunion con el objetivo de diligenciar el script de estrategias y repartir los documentos correspondientes a administracion de configuraciones, plan de riesgos y definicion de estrategias
4 | 2025-08-25 | 9:00 | 11:00 | Revision documentos | Revision grupal de los documentos que se repartieron en la tercera reunion (administracion de configuraciones, plan de riesgos y definicion de estrategias)
5 | 2025-08-28 | 19:00 | 21:30 | Documentacion Script de requerimientos y asignacion casos de uso | se realizo la reunion grupal con el objetivo de diligenciar el script de requerimientos y establecer los casos de uso para el proyecto, al mismo tiempo repartimos los casos de uso y escenarios de calidad para que cada integrante se encargue de un tema en especifico
6 | 2025-09-02 | 16:00 | 17:00 | Realización de modelo de casos de uso | Se realizo en equipo el modelo de casos de uso, utilizando las especificaciones de casos de uso que se asigno a cada integrante
7 | 2025-09-02 | 22:30 | 23:30 | Revision documentos | Revision grupal de los documentos que se repartieron, atributos de calidad y etc
8 | 2025-09-15 | 19:00 | 20:30 | Documentacion Script de requerimientos y asignacion diagramas UML | Se realizo la reunion con el objetivo de coordinar y dejar todos diagramas UML y las diferentes partes de el documento entregable divididas entre los miembros del equipo
9 | 2025-09-22 | 19:00 | 21:00 | Asignacion frontend en fase de implementacion | Se hizo reparticion de los diferentes modulos que va a tener el proyecto Dashkpis entre los miembros del grupo para ir formando las vistas principales que se van a manejar en las proximas entregas
10 | 2025-09-25 | 19:00 | 20:30 | Conexion inicial a la base de datos | nos reunimos para dejar en cada uno de los dispositivos la base de datos accesible para poder trabajar la base de datos en el proyecto en las proximas fases del proyecto
11 | 2025-09-29 | 19:00 | 21:00 | Dejar funcionalidad inicial del backend | nos reunimos todos para dejar listo la parte inicial del backend donde se pone en funcionalidad el apartado de tareas, proyecto y l inicio de sesion a la vez de su vista funcional en el frontend
12 | 2025-10-04 | 19:00 | 22:00 | Documentacion Script fase de pruebas | Se realizo la reunion grupal semanal con el objetivo de definir la estrategia de trabajo para hacer la documentacion correspondiente del plan de pruebas e informes en base al proyecto
13 | 2025-10-11 | 19:00 | 22:00 | Documentacion Script fase postmortem | Se realizo la reunion grupal semanal con el objetivo de definir la estrategia de trabajo para hacer la documentacion correspondiente del plan postmortem y la presentación de la misma

## Ciclo 2
Acta de Reuniones
No | Fecha | Hora inicio | Hora fin | Actividad | Comentarios | Leidy Giraldo | Matias Marin | Kerlon Gutierrez | Santiago Herrada | Nicolas Cubillos | Esteban Prieto
1 | 2025-10-25 | 20:00 | 21:30 | Documentacion Script fase de iniciacion ciclo 2 | Se realizo la reunion grupal con el proposito de distribuir lo que se va trabajar en esta primera fase del ciclo 2 del proyecto, teniendo en cuenta los datos recolectados en el ciclo anterior y actualizando los diferentes documentos que se se sustentan en la elaboracion del proyecto
2 | 2025-11-05 | 20:00 | 22:00 | Documentacion Script fase de planeacion y requerimientos ciclo 2 | Se realizo la reunion grupal con el proposito de distribuir los casos de uso para el segundo ciclo a trabaja, a su vez actualizando los documentos correspondientes a especificacion de requerimientos SRS, modelo de casos de uso, modelo de dominio, plan de calidad, plan de administracion y requerimientos y EDT
3 | 2025-11-10 | 20:00 | 21:00 | Documentacion Script fase de diseño del ciclo 2 | Se realizo la reunion con el proposito de modificar y perfeccionar los diferentes diagramas realizados en la fase 1 para agregar o extender funcionalidades para el ciclo 2
|  |  |  | Documentacion Script fase de implementacion y pruebas para el ciclo 2 | Se realizo la reunion con el proposito de diligenciar y distribuir los documentos correspondientes a la fase de implementacion y pruebas