## Hoja1
Versión | Fase / Etapa | Actividades | Responsable/s | Tipo | Tamaño en codigo | Tamaño documentos REAL | Tiempo (min) REAL | Tamaño en codigo EST | Tamaño documentos EST | Tiempo (min) EST | Etiquetas de fila | Suma de Tiempo (min) EST | Suma de Tamaño documentos EST | Suma de Tamaño en codigo EST | Suma de Tiempo (min) REAL | Suma de Tamaño documentos REAL | Suma de Tamaño en codigo
1 | Lanzamiento / Iniciación | Acta de iniciación | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Unico | 0 | 3 | 60 | 0 | 3 | 60 | Arquitectura y diseño detallado | 300 | 15 | 4 | 300 | 13 | 5
1 | Lanzamiento / Iniciación | Constitución del equipo | LE | Unico | 0 | 1 | 58 | 0 | 1 | 60 | Estrategia | 360 | 19 | 1 | 352 | 18 | 2
1 | Lanzamiento / Iniciación | Definición del objetivo | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Unico | 0 | 3 | 60 | 1 | 3 | 60 | Implementación | 445 | 18 | 10 | 445 | 11 | 11
1 | Lanzamiento / Iniciación | Definición del problema | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Unico | 0 | 3 | 65 | 0 | 3 | 60 | Lanzamiento / Iniciación | 560 | 24 | 7 | 549 | 21 | 5
1 | Lanzamiento / Iniciación | Definición de roles y responsabilidades | LE | Unico | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | Planeación | 330 | 19 | 2 | 310 | 18 | 2
1 | Lanzamiento / Iniciación | Log de defectos | LE | Común | 0 | 1 | 27 | 1 | 1 | 30 | Postmortem | 300 | 22 | 6 | 278 | 15 | 6
1 | Lanzamiento / Iniciación | Control de asignaciones | LP | Común | 0 | 1 | 30 | 1 | 1 | 30 | Pruebas | 270 | 16 | 10 | 270 | 9 | 9
1 | Lanzamiento / Iniciación | Desarrollo Pagina Web | LE, LD | Común | 3 | 0 | 87 | 2 | 2 | 90 | Requerimientos | 380 | 22 | 3 | 391 | 21 | 2
1 | Lanzamiento / Iniciación | Acta de reunión | LC | Común | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | Total general | 2945 | 155 | 43 | 2895 | 126 | 42
1 | Lanzamiento / Iniciación | Script de procesos | LC | Común | 0 | 1 | 27 | 0 | 1 | 30
1 | Lanzamiento / Iniciación | Subida de documentos | LE | Común | 2 | 0 | 30 | 2 | 1 | 30
1 | Lanzamiento / Iniciación | Maestro de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 0 | 3 | 25 | 0 | 3 | 30
1 | Lanzamiento / Iniciación | Bitacoras | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 0 | 3 | 20 | 0 | 3 | 20
2 | Estrategia | Lineamiento Estrategico | LE | Unico | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30
2 | Estrategia | Estrategia general y diseño conceptual | LE, LA | Unico | 0 | 2 | 26 | 0 | 2 | 30
2 | Estrategia | Plan de riesgos | LP, LD | Unico | 0 | 2 | 30 | 0 | 2 | 30
2 | Estrategia | Plan de administración de configuración | LC, LS | Unico | 0 | 2 | 60 | 0 | 2 | 60
2 | Estrategia | Plan de control de cambios | LC, LS | Unico | 0 | 2 | 27 | 0 | 2 | 30
2 | Estrategia | Log de defectos | LE | Común | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30
2 | Estrategia | Control de asignaciones | LP | Común | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 30
2 | Estrategia | Maestro de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 0 | 3 | 30 | 0 | 3 | 30
2 | Estrategia | Subida de documentos | LE | Común | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30
2 | Estrategia | Acta de reunión | LC | Común | 2 | 0 | 31 | 1 | 1 | 30
2 | Estrategia | Bitacoras | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 0 | 3 | 30 | 0 | 3 | 30
3 | Requerimientos | Plan de administración de requerimientos | LC | Unico | 0 | 1 | 34 | 0 | 1 | 30
3 | Requerimientos | Especificación de Requerimientos de software | LP,LE | Unico | 0 | 2 | 60 | 0 | 2 | 60
3 | Requerimientos | Plantillas Casos de uso | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Unico | 0 | 3 | 39 | 0 | 3 | 30
3 | Requerimientos | Diagrama de Caso de uso | LD | Unico | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30
3 | Requerimientos | Plantilla de atributos de calidad | LC,LS | Unico | 0 | 2 | 33 | 0 | 2 | 30
3 | Requerimientos | Modelo de Dominio | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Unico | 0 | 3 | 30 | 0 | 3 | 30
3 | Requerimientos | Log de defectos | LE | Común | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30
3 | Requerimientos | Control de asignaciones | LP | Común | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30
3 | Requerimientos | Subida de documentos | LE | Común | 2 | 0 | 30 | 3 | 1 | 30
3 | Requerimientos | Acta de reunión | LC | Común | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 30
3 | Requerimientos | Maestro de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 0 | 3 | 30 | 0 | 3 | 30
3 | Requerimientos | Bitacoras | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 0 | 3 | 20 | 0 | 3 | 20
4 | Planeación | Especificación detallada de tareas | LP,LD | Unico | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 20
4 | Planeación | Plan de calidad | LE,LA | Unico | 0 | 2 | 25 | 0 | 2 | 25
4 | Planeación | Definir objetivo y alcance | LC | Unico | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25
4 | Planeación | Control de cambios | LS,LC | Unico | 0 | 2 | 20 | 0 | 2 | 20
4 | Planeación | Definir roles y responsabilidades | LE | Unico | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30
4 | Planeación | Descomposición de tareas | LP | Unico | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30
4 | Planeación | Log de defectos | LE | Común | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30
4 | Planeación | Control de asignaciones | LP | Común | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 30
4 | Planeación | Acta de reunión | LC | Común | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30
4 | Planeación | Subida de documentos | LE | Común | 2 | 0 | 30 | 2 | 1 | 30
4 | Planeación | Maestro de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 0 | 3 | 30 | 0 | 3 | 30
4 | Planeación | Bitacoras | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 0 | 3 | 30 | 0 | 3 | 30
5 | Arquitectura y diseño detallado | Especificación de diseño de Software | LP | Unico | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30
5 | Arquitectura y diseño detallado | Arquitectura de la solución | LA | Unico | 3 | 0 | 30 | 3 | 1 | 30
5 | Arquitectura y diseño detallado | Diseño funcionales UML | LD,LE,LP | Unico | 0 | 3 | 60 | 0 | 3 | 60
5 | Arquitectura y diseño detallado | Log de defectos | LE | Común | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30
5 | Arquitectura y diseño detallado | Control de asignaciones | LP | Común | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30
5 | Arquitectura y diseño detallado | Acta de reunión | LC | Común | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30
5 | Arquitectura y diseño detallado | Subida de documentos | LE | Común | 2 | 0 | 30 | 1 | 1 | 30
5 | Arquitectura y diseño detallado | Maestro de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 0 | 3 | 30 | 0 | 3 | 30
5 | Arquitectura y diseño detallado | Bitacoras | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 0 | 3 | 30 | 0 | 3 | 30
6 | Implementación | Plan de implementación | LP,LE | Unico | 0 | 2 | 60 | 0 | 2 | 60
6 | Implementación | Codificación | LD | Unico | 3 | 0 | 90 | 3 | 1 | 90
6 | Implementación | Propuesta de testeos | LA,LC | Unico | 2 | 0 | 60 | 2 | 2 | 60
6 | Implementación | Configuración del repositorio GitHub | LE,LS | Unico | 2 | 0 | 25 | 2 | 2 | 25
6 | Implementación | Validaciones | LC | Unico | 2 | 0 | 30 | 1 | 1 | 30
6 | Implementación | Log de defectos | LE | Común | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30
6 | Implementación | Control de asignaciones | LP | Común | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30
6 | Implementación | Acta de reunión | LC | Común | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30
6 | Implementación | Subida de documentos | LE | Común | 2 | 0 | 30 | 2 | 1 | 30
6 | Implementación | Maestro de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 0 | 3 | 30 | 0 | 3 | 30
6 | Implementación | Bitacoras | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 0 | 3 | 30 | 0 | 3 | 30
7 | Pruebas | Plan de pruebas | LC | Unico | 3 | 0 | 30 | 3 | 1 | 30
7 | Pruebas | Informes pruebas | LC,LS | Unico | 1 | 0 | 30 | 2 | 2 | 30
7 | Pruebas | Testeo local | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Unico | 3 | 0 | 30 | 2 | 3 | 30
7 | Pruebas | Log de defectos | LE | Común | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30
7 | Pruebas | Control de asignaciones | LP | Común | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30
7 | Pruebas | Acta de reunión | LC | Común | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30
7 | Pruebas | Subida de documentos | LE | Común | 2 | 0 | 30 | 3 | 1 | 30
7 | Pruebas | Maestro de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 0 | 3 | 30 | 0 | 3 | 30
7 | Pruebas | Bitacoras | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 0 | 3 | 30 | 0 | 3 | 30
8 | Postmortem | Informe de postmortem | LE,LA,LS | Unico | 1 | 0 | 30 | 1 | 3 | 30
8 | Postmortem | Presentación postmortem | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Unico | 0 | 3 | 30 | 0 | 3 | 30
8 | Postmortem | Recolección de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Unico | 0 | 3 | 30 | 0 | 3 | 30
8 | Postmortem | Correción y revisión | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Unico | 3 | 0 | 24 | 3 | 3 | 30
8 | Postmortem | Log de defectos | LE | Común | 0 | 1 | 34 | 0 | 1 | 30
8 | Postmortem | Control de asignaciones | LP | Común | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30
8 | Postmortem | Acta de reunión | LC | Común | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30
8 | Postmortem | Subida de documentos | LE | Común | 2 | 0 | 30 | 2 | 1 | 30
8 | Postmortem | Maestro de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 0 | 3 | 10 | 0 | 3 | 30
8 | Postmortem | Bitacoras | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 0 | 3 | 30 | 0 | 3 | 30
SUMA |  | 86 |  |  | 42 | 123 | 2895 | 43 | 152 | 2945

## Copia de Hoja1 1
Versión | Fase / Etapa | Actividades | Responsable/s | Tipo | Peso | Tiempo (min)
1 | Lanzamiento / Iniciación | Acta de iniciación | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Unico | 3 | 60
|  | Constitución del equipo | LE | Unico | 1 | 60
|  | Definición del objetivo | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Unico | 3
|  | Definición del problema | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Unico | 3
|  | Definición de roles y responsabilidades | LE | Unico | 1
|  | Log de defectos | LE | Común | 1
|  | Control de asignaciones | LP | Común | 1
|  | Desarrollo Pagina Web | LE, LD | Común | 2
|  | Acta de reunión | LC | Común | 1
|  | Script de procesos | LC | Común | 1
|  | Subida de documentos | LE | Común | 1
|  | Maestro de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 3
|  | Bitacoras | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 3
2 | Estrategia | Lineamiento Estrategico | LE | Unico | 1
|  | Estrategia general y diseño conceptual | LE, LA | Unico | 2
|  | Plan de riesgos | LP, LD | Unico | 2
|  | Plan de administración de configuración | LC, LS | Unico | 2
|  | Plan de control de cambios | LC, LS | Unico | 2
|  | Log de defectos | LE | Común | 1
|  | Control de asignaciones | LP | Común | 1
|  | Maestro de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 3
|  | Subida de documentos | LE | Común | 1
|  | Acta de reunión | LC | Común | 1
|  | Bitacoras | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 3
3 | Requerimientos | Plan de administración de requerimientos | LC | Unico | 1
|  | Especificación de Requerimientos de software | LP,LE | Unico | 2
|  | Plantillas Casos de uso | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Unico | 3
|  | Diagrama de Caso de uso | LD | Unico | 1
|  | Plantilla de atributos de calidad | LC,LS | Unico | 2
|  | Modelo de Dominio | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Unico | 3
|  | Log de defectos | LE | Común | 1
|  | Control de asignaciones | LP | Común | 1
|  | Subida de documentos | LE | Común | 1
|  | Acta de reunión | LC | Común | 1
|  | Maestro de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 3
|  | Bitacoras | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 3
4 | Planeación | Especificación detallada de tareas | LP,LD | Unico | 2
|  | Plan de calidad | LE,LA | Unico | 2
|  | Definir objetivo y alcance | LC | Unico | 1
|  | Control de cambios | LS,LC | Unico | 2
|  | Definir roles y responsabilidades | LE | Unico | 1
|  | Descomposición de tareas | LP | Unico | 1
|  | Log de defectos | LE | Común | 1
|  | Control de asignaciones | LP | Común | 1
|  | Acta de reunión | LC | Común | 1
|  | Subida de documentos | LE | Común | 1
|  | Maestro de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 3
|  | Bitacoras | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 3
5 | Arquitectura y diseño detallado | Especificación de diseño de Software | LP | Unico | 1
|  | Arquitectura de la solución | LA | Unico | 1
|  | Diseño funcionales UML | LD,LE,LP | Unico | 3
|  | Log de defectos | LE | Común | 1
|  | Control de asignaciones | LP | Común | 1
|  | Acta de reunión | LC | Común | 1
|  | Subida de documentos | LE | Común | 1
|  | Maestro de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 3
|  | Bitacoras | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 3
6 | Implementación | Plan de implementación | LP,LE | Unico | 2
|  | Codificación | LD | Unico | 1
|  | Propuesta de testeos | LA,LC | Unico | 2
|  | Configuración del repositorio GitHub | LE,LS | Unico | 2
|  | Validaciones | LC | Unico | 1
|  | Log de defectos | LE | Común | 1
|  | Control de asignaciones | LP | Común | 1
|  | Acta de reunión | LC | Común | 1
|  | Subida de documentos | LE | Común | 1
|  | Maestro de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 3
|  | Bitacoras | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 3
7 | Pruebas | Plan de pruebas | LC | Unico | 1
|  | Informes pruebas | LC,LS | Unico | 2
|  | Testeo local | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Unico | 3
|  | Log de defectos | LE | Común | 1
|  | Control de asignaciones | LP | Común | 1
|  | Acta de reunión | LC | Común | 1
|  | Subida de documentos | LE | Común | 1
|  | Maestro de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 3
|  | Bitacoras | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 3
8 | Postmortem | Informe de postmortem | LE,LA,LS | Unico | 3
|  | Presentación postmortem | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Unico | 3
|  | Recolección de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Unico | 3
|  | Correción y revisión | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Unico | 3
|  | Log de defectos | LE | Común | 1
|  | Control de asignaciones | LP | Común | 1
|  | Acta de reunión | LC | Común | 1
|  | Subida de documentos | LE | Común | 1
|  | Maestro de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 3
|  | Bitacoras | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 3
SUMA |  | 86 |  |  | 152 | 120

## Copia de Hoja1
Versión | Fase / Etapa | Actividades | Responsable/s | Tipo | Peso | Tiempo (min)
1 | Lanzamiento / Iniciación | Acta de iniciación | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Unico
|  | Constitución del equipo | LE
|  | Definición del objetivo | LE, LP, LA, LC, LD, LS
|  | Definición del problema | LE, LP, LA, LC, LD, LS
|  | Definición de roles y responsabilidades | LE
|  | Log de defectos | LE
|  | Control de asignaciones | LP
|  | Desarrollo Pagina Web | LE, LD
|  | Acta de reunión | LC
|  | Script de procesos | LC
|  | Subida de documentos | LE
|  | Maestro de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS
|  | Bitacoras | LE, LP, LA, LC, LD, LS
2 | Estrategia | Lineamiento Estrategico | LE
|  | Estrategia general y diseño conceptual | LE, LA
|  | Plan de riesgos | LP, LD
|  | Plan de administración de configuración | LC, LS
|  | Plan de control de cambios | LC, LS
|  | Log de defectos | LE
|  | Control de asignaciones | LP
|  | Maestro de documentos | LE
Subida de documentos
Acta de reunión
Bitacoras
3 | Requerimientos | Plan de administración de requerimientos
Especificación de Requerimientos de software
Plantillas Casos de uso
Diagrama de Caso de uso
Plantilla de atributos de calidad
Modelo de Dominio
Log de defectos
Control de asignaciones
Subida de documentos
Acta de reunión
Maestro de documentos
Bitacoras
4 | Planeación | Especificación detallada de tareas
Plan de calidad
Definir objetivo y alcance
Control de cambios
Definir roles y responsabilidades
Descomposición de tareas
Log de defectos
Control de asignaciones
Acta de reunión
Subida de documentos
Maestro de documentos
Bitacoras