## DashKPI
ANALISIS COCOMO ESTIMACION
Organico
ARCHIVOS | CANTIDAD | CoCoMo | Formula | a | 2.4
.py | 1120 | Esfuerzo | 15.4989 | b | 1.05
.tsx | 4392 | Duración | 7.0836 | c | 2.5
.ts | 309 | Equipo medio | 2.188 | d | 0.38
.css | 48
.js | 27 | Equivalencia
.html | 13 | 15.4989 | Persona-mes
TOTAL LOC | 5909 | 309.978 | días-hombre
KLOC | 5.909 | 7.0836 | meses
|  | 31.1679 | Semanas

## KPI
ANALISIS COCOMO ESTIMACION
Organico
ARCHIVOS | CANTIDAD | CoCoMo | Formula | a | 2.4
TOTAL LOC | 203 | Esfuerzo | 0.44986 | b | 1.05
KLOC | 0.203 | Duración | 1.8455 | c | 2.5
|  | Equipo medio | 0.24376 | d | 0.38
Equivalencia
|  | 0.44986 | Persona-mes
|  | 8.9973 | días-hombre
|  | 1.8455 | meses
|  | 8.1201 | Semanas

## Projects
ANALISIS COCOMO ESTIMACION
Organico
ARCHIVOS | CANTIDAD | CoCoMo | Formula | a | 2.4
TOTAL LOC | 477 | Esfuerzo | 1.1032 | b | 1.05
KLOC | 0.477 | Duración | 2.5951 | c | 2.5
|  | Equipo medio | 0.42511 | d | 0.38
Equivalencia
|  | 1.1032 | Persona-mes
|  | 22.0641 | días-hombre
|  | 2.5951 | meses
|  | 11.4183 | Semanas

## Notifications
ANALISIS COCOMO ESTIMACION
Organico
ARCHIVOS | CANTIDAD | CoCoMo | Formula | a | 2.4
TOTAL LOC | 216 | Esfuerzo | 0.48016 | b | 1.05
KLOC | 0.216 | Duración | 1.8918 | c | 2.5
|  | Equipo medio | 0.25382 | d | 0.38
Equivalencia
|  | 0.48016 | Persona-mes
|  | 9.6032 | días-hombre
|  | 1.8918 | meses
|  | 8.3238 | Semanas

## accounts
ANALISIS COCOMO ESTIMACION
Organico
ARCHIVOS | CANTIDAD | CoCoMo | Formula | a | 2.4
TOTAL LOC | 101 | Esfuerzo | 0.21615 | b | 1.05
KLOC | 0.101 | Duración | 1.3968 | c | 2.5
|  | Equipo medio | 0.15474 | d | 0.38
Equivalencia
|  | 0.21615 | Persona-mes
|  | 4.3229 | días-hombre
|  | 1.3968 | meses
|  | 6.1461 | Semanas