## Hoja1
LOC | 5909 | Linea base |  | REPARTO DE MODULOS (%) | MODULO | %
LOC/PM | 381.7 |  |  |  | Autenticación y Usuarios | 10%
PERSONAS | 6 |  |  |  | Proyectos y KPIs | 18%
[5 empty] | Registro de Datos | 14%
HORAS | 2476.919 |  |  |  | Dashboard y Visualización | 16%
PM | 15.4807 |  |  |  | Reportes y Exportación | 14%
Dias | 103.205 |  |  |  | Alertas y Notificaciones | 10%
[5 empty] | Configuración del Sistema | 10%
[5 empty] | Auditoría y Trazabilidad | 8%
Módulo | Escenario | LOC | PM | Horas | Días (6 pers, 4 h/d)
Autenticación y Usuarios | Mejor (O) | 502.27 | 1.32 | 210.54 | 8.77
| Más probable (M) | 590.90 | 1.55 | 247.69 | 10.32
| Peor (P) | 738.63 | 1.94 | 309.91 | 12.91
Proyectos y KPIs | Mejor (O) | 904.08 | 2.37 | 379.06 | 15.79
| Más probable (M) | 1,063.62 | 2.79 | 446.69 | 18.61
| Peor (P) | 1,329.53 | 3.48 | 557.20 | 23.22
Registro de Datos | Mejor (O) | 702.99 | 1.84 | 294.08 | 12.25
| Más probable (M) | 826.26 | 2.16 | 345.95 | 14.41
| Peor (P) | 1,032.83 | 2.71 | 433.58 | 18.07
Dashboard y Visualización | Mejor (O) | 803.40 | 2.10 | 335.75 | 14.00
| Más probable (M) | 944.64 | 2.47 | 395.62 | 16.48
| Peor (P) | 1,180.80 | 3.09 | 494.53 | 20.61
Reportes y Exportación | Mejor (O) | 702.99 | 1.84 | 294.08 | 12.25
| Más probable (M) | 826.26 | 2.16 | 345.95 | 14.41
| Peor (P) | 1,032.83 | 2.71 | 433.58 | 18.07
Alertas y Notificaciones | Mejor (O) | 502.27 | 1.32 | 210.54 | 8.77
| Más probable (M) | 590.90 | 1.55 | 247.69 | 10.32
| Peor (P) | 738.63 | 1.94 | 309.91 | 12.91
Configuración del Sistema | Mejor (O) | 502.27 | 1.32 | 210.54 | 8.77
| Más probable (M) | 590.90 | 1.55 | 247.69 | 10.32
| Peor (P) | 738.63 | 1.94 | 309.91 | 12.91
Auditoría y Trazabilidad | Mejor (O) | 401.81 | 1.05 | 168.43 | 7.02
| Más probable (M) | 472.72 | 1.24 | 198.15 | 8.26
| Peor (P) | 590.90 | 1.55 | 247.69 | 10.32
Escenario | LOC | PM | Horas | Días (6 pers, 4 h/d)
Mejor (O −15%) | 5,022.65 | 13.16 | 2,105.38 | 87.72
Más probable (M) | 5,909.00 | 15.48 | 2,476.92 | 103.20
Peor (P +25%) | 7,386.25 | 19.35 | 3,096.15 | 129.01