## Autenticación y Usuarios
Parámetro | Valor Optimista | Valor Más Probable | Valor Pesimista | Cuenta Estimada | Peso | Puntos de Función | Característica | Valor (0-5) | Métrica | Valor | Modelo | Fórmula | Valor de Esfuerzo (meses-persona)
Número de entradas | 15 | 20 | 25 | 20 | 4 | 80 | ¿Requiere respaldo y recuperación? | 4 | Puntos de Función (PF) | 294.12 | Modelo de Albrecht-Gaffney | ( E = -13.39 + 0.054 \times 294 ) | 2.38
Número de salidas | 10 | 12 | 15 | 12 | 5 | 60 | ¿Requiere comunicaciones de datos? | 2 | Costo Total | 368 | Modelo de Kemerer | ( E = 60.62 \times 7.728 \times 10^{-8} \times 294^3 ) | 1.16
Número de peticiones | 12 | 16 | 20 | 16 | 4 | 64 | ¿Existe procesamiento distribuido? | 0 | Esfuerzo Estimado | 45 personas-mes | Modelo de Matson, Barnett y Mellichamp | ( E = 585.7 + 15.12 \times 294 ) | 5,004.74
Número de archivos | 3 | 4 | 5 | 4 | 10 | 40 | ¿Es crítico el rendimiento? | 4
Número de interfaces externas | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14 | ¿Se ejecuta en un entorno operativo existente? | 3
Total Puntos de Función | [5 empty] | 258 | ¿Requiere entrada de datos online? | 4
[7 empty] | ¿Requiere transacciones en múltiples pantallas? | 5
[7 empty] | ¿Se actualizan archivos maestros online? | 3
[7 empty] | ¿Son complejas las entradas, salidas, archivos o peticiones? | 4
[7 empty] | ¿Es complejo el procesamiento interno? | 5
[7 empty] | ¿Se diseñó el código para reutilización? | 3
[7 empty] | ¿Incluye conversión y diseño? | 2
[7 empty] | ¿Soporta múltiples instalaciones? | 5
[7 empty] | ¿Está diseñada la aplicación para facilitar los cambios? | 5
[7 empty] | TOTAL | 49

## Proyectos y KPIs
Parámetro | Valor Optimista | Valor Más Probable | Valor Pesimista | Cuenta Estimada | Peso | Puntos de Función | Característica | Valor (0-5) | Métrica | Valor | Modelo | Fórmula | Valor de Esfuerzo (meses-persona)
Número de entradas | 18 | 22 | 26 | 22 | 4 | 88 | Copia de seguridad y recuperación | 4 | Puntos de Función (PF) | 337 | Albrecht-Gaffney | E = −13.39 + 0.054 × 337 | 4.81
Número de salidas | 8 | 10 | 12 | 10 | 5 | 50 | Comunicaciones de datos | 3 | Costo Total | 416 000 | Kemerer | E = 60.62 × 7.728×10⁻⁸ × 337³ | 1.84
Número de peticiones | 14 | 18 | 22 | 18 | 4 | 72 | Proceso distribuido | 1 | Esfuerzo Estimado | 52 personas-mes (337 / 6.5) | Matson, Barnett y Mellichamp | E = 585.7 + 15.12 × 337 | 5 681.14
Número de archivos | 5 | 6 | 8 | 6 | 10 | 60 | Rendimiento crítico | 4
Número de interfaces externas | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 28 | Entorno operativo existente | 3
Total Puntos de Función | [5 empty] | 298 | Entrada de datos en línea | 4
[7 empty] | Transacciones en varias pantallas | 3
[7 empty] | Archivos maestros actualizados online | 3
[7 empty] | Complejidad de entradas/salidas/archivos/peticiones | 4
[7 empty] | Complejidad de procesamiento interno | 4
[7 empty] | Código diseñado para reutilización | 3
[7 empty] | Conversión en diseño | 3
[7 empty] | Instalaciones múltiples | 4
[7 empty] | Facilidad de cambio/mantenibilidad | 5
[7 empty] | TOTAL | 48

## Registro de Datos
Parámetro | Valor Optimista | Valor Más Probable | Valor Pesimista | Cuenta Estimada | Peso | Puntos de Función | Característica | Valor (0–5) | Métrica | Valor | Modelo | Fórmula | Valor de Esfuerzo (meses-persona)
Número de entradas | 18 | 22 | 28 | 22 | 4 | 88 | ¿Requiere respaldo y recuperación? | 4 | Puntos de Función (PF) | 299 | Modelo de Albrecht-Gaffney | (E = -13.39 + 0.054 \times 299) | 2.76
Número de salidas | 7 | 9 | 11 | 9 | 5 | 45 | ¿Requiere comunicaciones de datos? | 2 | Costo Total | 368 | Modelo de Kemerer | (E = 60.62 \times 7.728\times10^{-8} \times 299^3) | 1.22
Número de peticiones | 10 | 12 | 15 | 12 | 4 | 48 | ¿Existe procesamiento distribuido? | 1 | Esfuerzo Estimado | 46 personas-mes | Modelo de Matson, Barnett y Mellichamp | (E = 585.7 + 15.12 \times 299) | 5,106.58
Número de archivos | 6 | 7 | 9 | 7 | 10 | 70 | ¿Es crítico el rendimiento? | 3
Número de interfaces externas | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 21 | ¿Se ejecuta en un entorno operativo existente? | 3
Total Puntos de Función | [5 empty] | 272 | ¿Requiere entrada de datos online? | 4
[7 empty] | ¿Requiere transacciones en múltiples pantallas? | 2
[7 empty] | ¿Se actualizan archivos maestros online? | 3
[7 empty] | ¿Son complejas las entradas, salidas, archivos o peticiones? | 4
[7 empty] | ¿Es complejo el procesamiento interno? | 4
[7 empty] | ¿Se diseñó el código para reutilización? | 3
[7 empty] | ¿Incluye conversión y diseño? | 3
[7 empty] | ¿Soporta múltiples instalaciones? | 4
[7 empty] | ¿Está diseñada la aplicación para facilitar los cambios? | 5
[7 empty] | TOTAL | 45

## Dashboard y Visualización
Parámetro | Valor Optimista | Valor Más Probable | Valor Pesimista | Cuenta Estimada | Peso | Puntos de Función | Característica | Valor (0–5) | Métrica | Valor | Modelo | Fórmula | Valor de Esfuerzo (meses-persona)
Número de entradas | 10 | 12 | 15 | 12 | 4 | 48 | ¿Requiere respaldo y recuperación? | 3 | Puntos de Función (PF) | 225 | Modelo de Albrecht-Gaffney | (E = -13.39 + 0.054 \times 225) | -1.24
Número de salidas | 6 | 8 | 10 | 8 | 5 | 40 | ¿Requiere comunicaciones de datos? | 2 | Costo Total | 368 | Modelo de Kemerer | (E = 60.62 \times 7.728\times10^{-8} \times 225^3) | 0.71
Número de peticiones | 8 | 10 | 12 | 10 | 4 | 40 | ¿Existe procesamiento distribuido? | 1 | Esfuerzo Estimado | 35 personas-mes | Modelo de Matson, Barnett y Mellichamp | (E = 585.7 + 15.12 \times 225) | 3,982.7
Número de archivos | 4 | 5 | 6 | 5 | 10 | 50 | ¿Es crítico el rendimiento? | 3
Número de interfaces externas | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 21 | ¿Se ejecuta en un entorno operativo existente? | 4
Total Puntos de Función | [5 empty] | 199 | ¿Requiere entrada de datos online? | 5
[7 empty] | ¿Requiere transacciones en múltiples pantallas? | 4
[7 empty] | ¿Se actualizan archivos maestros online? | 3
[7 empty] | ¿Son complejas las entradas, salidas, archivos o peticiones? | 4
[7 empty] | ¿Es complejo el procesamiento interno? | 4
[7 empty] | ¿Se diseñó el código para reutilización? | 3
[7 empty] | ¿Incluye conversión y diseño? | 3
[7 empty] | ¿Soporta múltiples instalaciones? | 4
[7 empty] | ¿Está diseñada la aplicación para facilitar los cambios? | 5
[7 empty] | TOTAL | 48

## Reportes y Exportación
Parámetro | Valor Optimista | Valor Más Probable | Valor Pesimista | Cuenta Estimada | Peso | Puntos de Función | Característica | Valor (0–5) | Métrica | Valor | Modelo | Fórmula | Valor de Esfuerzo (meses-persona)
Número de entradas | 16 | 18 | 20 | 18 | 4 | 72 | ¿Requiere respaldo y recuperación? | 4 | Puntos de Función (PF) | 315 | Modelo de Albrecht-Gaffney | (E = -13.39 + 0.054 \times 315) | 3.62
Número de salidas | 12 | 14 | 18 | 14 | 5 | 70 | ¿Requiere comunicaciones de datos? | 3 | Costo Total | 388 | Modelo de Kemerer | (E = 60.62 \times 7.728\times10^{-8} \times 315^3) | ≈ 1.45
Número de peticiones | 12 | 14 | 16 | 14 | 4 | 56 | ¿Existe procesamiento distribuido? | 1 | Esfuerzo Estimado | 49 personas-mes | Modelo de Matson, Barnett y Mellichamp | (E = 585.7 + 15.12 \times 315) | 5,348.5
Número de archivos | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 60 | ¿Es crítico el rendimiento? | 4
Número de interfaces externas | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 21 | ¿Se ejecuta en un entorno operativo existente? | 4
Total Puntos de Función | [5 empty] | 279 | ¿Requiere entrada de datos online? | 3
[7 empty] | ¿Requiere transacciones en múltiples pantallas? | 3
[7 empty] | ¿Se actualizan archivos maestros online? | 3
[7 empty] | ¿Son complejas las entradas, salidas, archivos o peticiones? | 4
[7 empty] | ¿Es complejo el procesamiento interno? | 4
[7 empty] | ¿Se diseñó el código para reutilización? | 3
[7 empty] | ¿Incluye conversión y diseño? | 3
[7 empty] | ¿Soporta múltiples instalaciones? | 4
[7 empty] | ¿Está diseñada la aplicación para facilitar los cambios? | 5
[7 empty] | TOTAL | 48

## Alertas y Notificaciones
Parámetro | Valor Optimista | Valor Más Probable | Valor Pesimista | Cuenta Estimada | Peso | Puntos de Función | Característica | Valor (0–5) | Métrica | Valor | Modelo | Fórmula | Valor de Esfuerzo (meses-persona)
Número de entradas | 12 | 14 | 16 | 14 | 4 | 56 | ¿Requiere respaldo y recuperación? | 4 | Puntos de Función (PF) | 253 | Modelo de Albrecht-Gaffney | (E = -13.39 + 0.054 \times 253) | 0.27
Número de salidas | 6 | 7 | 9 | 7 | 5 | 35 | ¿Requiere comunicaciones de datos? | 3 | Costo Total | 312 | Modelo de Kemerer | (E = 60.62 \times 7.728\times10^{-8} \times 253^3) | ≈ 0.90
Número de peticiones | 11 | 13 | 15 | 13 | 4 | 52 | ¿Existe procesamiento distribuido? | 2 | Esfuerzo Estimado | 39 personas-mes | Modelo de Matson, Barnett y Mellichamp | (E = 585.7 + 15.12 \times 253) | 4,411.06
Número de archivos | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 60 | ¿Es crítico el rendimiento? | 4
Número de interfaces externas | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 21 | ¿Se ejecuta en un entorno operativo existente? | 3
Total Puntos de Función | [5 empty] | 224 | ¿Requiere entrada de datos online? | 3
[7 empty] | ¿Requiere transacciones en múltiples pantallas? | 2
[7 empty] | ¿Se actualizan archivos maestros online? | 3
[7 empty] | ¿Son complejas las entradas, salidas, archivos o peticiones? | 4
[7 empty] | ¿Es complejo el procesamiento interno? | 5
[7 empty] | ¿Se diseñó el código para reutilización? | 3
[7 empty] | ¿Incluye conversión y diseño? | 3
[7 empty] | ¿Soporta múltiples instalaciones? | 4
[7 empty] | ¿Está diseñada la aplicación para facilitar los cambios? | 5
[7 empty] | TOTAL | 48

## Configuración del Sistema
Parámetro | Valor Optimista | Valor Más Probable | Valor Pesimista | Cuenta Estimada | Peso | Puntos de Función | Característica | Valor (0–5) | Métrica | Valor | Modelo | Fórmula | Valor de Esfuerzo (meses-persona)
Número de entradas | 10 | 12 | 14 | 12 | 4 | 48 | ¿Requiere respaldo y recuperación? | 3 | Puntos de Función (PF) | 212 | Modelo de Albrecht-Gaffney | (E = -13.39 + 0.054 \times 212) | -1.94
Número de salidas | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 30 | ¿Requiere comunicaciones de datos? | 2 | Costo Total | 264 | Modelo de Kemerer | (E = 60.62 \times 7.728\times10^{-8} \times 212^3) | 0.56
Número de peticiones | 8 | 10 | 12 | 10 | 4 | 40 | ¿Existe procesamiento distribuido? | 1 | Esfuerzo Estimado | 33 personas-mes | Modelo de Matson, Barnett y Mellichamp | (E = 585.7 + 15.12 \times 212) | 3,791.14
Número de archivos | 4 | 5 | 6 | 5 | 10 | 50 | ¿Es crítico el rendimiento? | 3
Número de interfaces externas | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 21 | ¿Se ejecuta en un entorno operativo existente? | 4
Total Puntos de Función | [5 empty] | 189 | ¿Requiere entrada de datos online? | 4
[7 empty] | ¿Requiere transacciones en múltiples pantallas? | 4
[7 empty] | ¿Se actualizan archivos maestros online? | 3
[7 empty] | ¿Son complejas las entradas, salidas, archivos o peticiones? | 3
[7 empty] | ¿Es complejo el procesamiento interno? | 4
[7 empty] | ¿Se diseñó el código para reutilización? | 4
[7 empty] | ¿Incluye conversión y diseño? | 3
[7 empty] | ¿Soporta múltiples instalaciones? | 4
[7 empty] | ¿Está diseñada la aplicación para facilitar los cambios? | 5
[7 empty] | TOTAL | 47

## Auditoría y Trazabilidad
Parámetro | Valor Optimista | Valor Más Probable | Valor Pesimista | Cuenta Estimada | Peso | Puntos de Función | Característica | Valor (0–5) | Métrica | Valor | Modelo | Fórmula | Valor de Esfuerzo (meses-persona)
Número de entradas | 14 | 16 | 18 | 16 | 4 | 64 | ¿Requiere respaldo y recuperación? | 4 | Puntos de Función (PF) | 306 | Modelo de Albrecht-Gaffney | (E = -13.39 + 0.054 \times 306) | 3.13
Número de salidas | 8 | 10 | 12 | 10 | 5 | 50 | ¿Requiere comunicaciones de datos? | 3 | Costo Total | 376 | Modelo de Kemerer | (E \propto PF^3) (presentación) → (E \approx) (7.728\times10^{-8}\times 306^3) | ≈ 1.39
Número de peticiones | 12 | 14 | 16 | 14 | 4 | 56 | ¿Existe procesamiento distribuido? | 1 | Esfuerzo Estimado | 47 personas-mes | Modelo de Matson, Barnett y Mellichamp | (E = 585.7 + 15.12 \times 306) | 5,212.42
Número de archivos | 6 | 7 | 9 | 7 | 10 | 70 | ¿Es crítico el rendimiento? | 4
Número de interfaces externas | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 28 | ¿Se ejecuta en un entorno operativo existente? | 4
Total Puntos de Función | [5 empty] | 268 | ¿Requiere entrada de datos online? | 3
[7 empty] | ¿Requiere transacciones en múltiples pantallas? | 3
[7 empty] | ¿Se actualizan archivos maestros online? | 3
[7 empty] | ¿Son complejas las entradas, salidas, archivos o peticiones? | 4
[7 empty] | ¿Es complejo el procesamiento interno? | 5
[7 empty] | ¿Se diseñó el código para reutilización? | 3
[7 empty] | ¿Incluye conversión y diseño? | 3
[7 empty] | ¿Soporta múltiples instalaciones? | 4
[7 empty] | ¿Está diseñada la aplicación para facilitar los cambios? | 5
[7 empty] | TOTAL | 49