## AJUSTE FI
Tipo de componente | Ejemplo en DashKPI | Complejidad | Cantidad | peso | total
Entradas de usuario | Formularios de creación de tareas, proyectos, KPIs | Alta | 25 | 4 | 100
Salidas de usuario | Reportes de desempeño, vistas de dashboard | Media | 15 | 5 | 75
Peticiones de usuario | Consultas de KPIs, filtrado de reportes, búsqueda de proyectos | Media | 18 | 4 | 72
Archivos lógicos internos | Tablas de usuarios, proyectos, tareas, KPIs, riesgos | Media | 7 | 10 | 70
Interfaces externas | Integración con base de datos y API REST | Media | 2 | 7 | 14
Total bruto (Cuenta total) |  |  |  |  | 331 | PF
Calcular el tamaño ajustado (PF) | PF=331×(0.65+0.01×47)
370.72 | PF
Estimación del esfuerzo y costo | usando productividad histórica = 6.5 PF / persona·mes
Esfuerzo= | 57.0338 | PM
Duración (si el equipo tiene 6 personas)
Duración (meses)= | 9.5056 | 9,5 meses | (≈ 41 semanas)
Costo (si tarifa = $8.000 / persona·mes)
Costo=57,034×8,000=$456,272 | 456.2708

## Evaluar factores de complejidad
Factor | Descripción | Valor
1 | Requiere copias de seguridad y recuperación de datos | 3
2 | Usa procesamiento distribuido (base de datos + frontend) | 4
3 | Requiere rendimiento crítico en cálculos de KPIs | 4
4 | Sistema operativo y base de datos existentes | 2
5 | Entrada interactiva con múltiples pantallas | 4
6 | Transacciones en varias pantallas | 3
7 | Actualización de archivos maestros (usuarios, proyectos) | 4
8 | Procesamiento interno complejo (cálculo de KPIs) | 4
9 | Reutilización de código y componentes | 3
10 | Conversión de datos entre módulos | 3
11 | Instalaciones múltiples (dev y producción) | 2
12 | Facilidad de cambio en configuración de KPIs | 4
13 | Documentación de seguridad y roles | 3
14 | nteroperabilidad con sistemas externos (API) | 4
FI SUMA |  | 47