## INVENTARIO_CASOS_USO
Módulo | ID Caso Uso | Nombre Caso Uso | Actor Principal | Complejidad | Nº Transacciones | Puntos
F01 | UC-01 | Iniciar sesión | Usuario | Simple | 3 | 5
F01 | UC-02 | Registrar usuario | Usuario | Medio | 5 | 10
F01 | UC-03 | Gestionar roles | Administrador | Complejo | 8 | 15
F01 | UC-04 | Recuperar contraseña | Usuario | Medio | 4 | 10
F01 | UC-05 | Cerrar sesión | Usuario | Simple | 2 | 5
F01 | UC-06 | Editar perfil | Usuario | Medio | 5 | 10
F02 | UC-07 | Crear proyecto | Usuario | Medio | 6 | 10
F02 | UC-08 | Editar proyecto | Usuario | Simple | 4 | 5
F02 | UC-09 | Eliminar proyecto | Usuario | Simple | 3 | 5
F02 | UC-10 | Consultar proyectos | Usuario | Simple | 3 | 5
F02 | UC-11 | Crear KPI | Usuario | Complejo | 9 | 15
F02 | UC-12 | Editar KPI | Usuario | Medio | 7 | 10
F02 | UC-13 | Definir fórmula KPI | Usuario | Complejo | 10 | 15
F02 | UC-14 | Establecer metas | Usuario | Medio | 5 | 10
F02 | UC-15 | Configurar umbrales | Usuario | Medio | 6 | 10
F02 | UC-16 | Vincular KPI a proyecto | Usuario | Simple | 4 | 5
F03 | UC-17 | Carga manual de datos KPI | Usuario | Medio | 5 | 10
F03 | UC-18 | Carga masiva mediante CSV | Usuario | Complejo | 8 | 15
F03 | UC-19 | Validación datos durante carga | Sistema | Complejo | 9 | 15
F03 | UC-20 | Descargar plantilla CSV | Usuario | Simple | 3 | 5
F03 | UC-21 | Corregir errores de carga | Usuario | Medio | 6 | 10
F03 | UC-22 | Historial de cargas | Usuario | Simple | 4 | 5
F03 | UC-23 | Eliminar carga erronea | Usuario | Simple | 3 | 5
F03 | UC-24 | Previsualización datos CSV | Usuario | Medio | 5 | 10
F04 | UC-25 | Carga manual de datos KPI | Usuario | Medio | 5 | 10
F04 | UC-26 | Carga masiva mediante CSV | Usuario | Complejo | 8 | 15
F04 | UC-27 | Validación datos durante carga | Sistema | Complejo | 9 | 15
F05 | UC-28 | Descargar plantilla CSV | Usuario | Simple | 3 | 5
F05 | UC-29 | Corregir errores de carga | Usuario | Medio | 6 | 10
F05 | UC-30 | Historial de cargas | Usuario | Simple | 4 | 5
F06 | UC-31 | Visualizar dashboard principal | Usuario | Medio | 6 | 10
F06 | UC-32 | Ver tarjetas de métricas | Usuario | Simple | 4 | 5
F06 | UC-33 | Filtrar datos dashboard | Usuario | Complejo | 8 | 15
F07 | UC-34 | Configurar vista personalizada | Usuario | Medio | 7 | 10
F07 | UC-35 | Actualizar datos en tiempo real | Sistema | Complejo | 9 | 15
F07 | UC-36 | Generar gráficos de tendencias | Usuario | Medio | 6 | 10
F08 | UC-37 | Generar reporte tabular | Usuario | Medio | 6 | 10
F08 | UC-38 | Generar reporte gráfico | Usuario | Complejo | 9 | 15
F08 | UC-39 | Exportar a PDF | Usuario | Medio | 5 | 10
F08 | UC-40 | Exportar a CSV | Usuario | Simple | 3 | 5
F08 | UC-41 | Programar reportes | Usuario | Complejo | 8 | 15
F08 | UC-42 | Personalizar columnas reporte | Usuario | Medio | 5 | 10
F09 | UC-43 | Configurar alertas por umbral | Admin | Complejo | 10 | 15
F09 | UC-44 | Notificaciones in-app | Sistema | Medio | 6 | 10
F09 | UC-45 | Historial de alertas | Usuario | Simple | 4 | 5
F09 | UC-46 | Gestionar reglas de activación | Admin | Complejo | 9 | 15
F09 | UC-47 | Silenciar alertas | Usuario | Simple | 3 | 5
F10 | UC-48 | Configurar parámetros globales | Admin | Complejo | 11 | 15
F10 | UC-49 | Gestionar catálogo unidades | Admin | Medio | 7 | 10
F10 | UC-50 | Configurar metas predeterminadas | Admin | Medio | 6 | 10
F10 | UC-51 | Gestionar umbrales sistema | Admin | Complejo | 10 | 15
F10 | UC-52 | Configurar reglas dinámicas | Admin | Complejo | 12 | 15
F11 | UC-53 | Registrar bitácora cambios | Sistema | Complejo | 9 | 15
F11 | UC-54 | Consultar historial auditoría | Admin | Medio | 6 | 10
F11 | UC-55 | Exportar reporte auditoría | Admin | Medio | 5 | 10
F12 | UC-56 | Trazabilidad de datos | Sistema | Complejo | 10 | 15
F12 | UC-57 | Reporte de actividad usuario | Admin | Medio | 7 | 10
F12 | UC-58 | Configurar niveles auditoría | Admin | Medio | 6 | 10

## RESUMEN_MODULOS
Módulo | Total Puntos No Ajustados | Descripción
F01 | 55 | Autenticación y Usuarios
F02 | 90 | Proyectos y KPIs
F03 | 75 | Proyectos y KPIs
F04 | 40 | Registro de Datos
F05 | 20 | Registro de Datos
F06 | 30 | Dashboard y Visualización
F07 | 35 | Dashboard y Visualización
F08 | 65 | Reportes y Exportación
F09 | 50 | Alertas y Notificaciones
F10 | 65 | Configuración del Sistema
F11 | 35 | Auditoría y Trazabilidad
F12 | 35 | Auditoría y Trazabilidad

## FACTORES_AJUSTE
FACTOR TÉCNICO | Peso | Valor (0-5) | Peso × Valor | FACTOR AMBIENTAL | Peso | Valor (0-5) | Peso × Valor
Sistema distribuido | 2 | 3 | 6 | Familiaridad con el modelo | 1.5 | 3 | 4.5
Objetivos de rendimiento | 1 | 4 | 4 | Experiencia en la aplicación | 0.5 | 2 | 1
Eficiencia del usuario final | 1 | 3 | 3 | Experiencia en OO | 1 | 3 | 3
Procesamiento complejo | 1 | 2 | 2 | Capacidad del analista líder | 0.5 | 4 | 2
Código reutilizable | 1 | 3 | 3 | Motivación | 1 | 4 | 4
Facilidad de instalación | 0.5 | 2 | 1 | Estabilidad requerimientos | 2 | 3 | 6
Facilidad de uso | 0.5 | 4 | 2 | Personal part-time | -1 | 1 | -1
Portabilidad | 2 | 1 | 2 | Dificultad lenguaje | -1 | 2 | -2
Facilidad de cambio | 1 | 4 | 4 | TOTAL EF |  |  | 17.5
Concurrencia | 1 | 2 | 2 | EF |  |  | 0.875
Características de seguridad | 1 | 5 | 5
Acceso a terceros | 1 | 1 | 1
Facilidad de entrenamiento | 1 | 2 | 2
TOTAL TF |  |  | 37
TCF |  |  | 0.97

## ESTIMACION_FINAL
Módulo | Puntos No Ajustados | TCF | EF | Puntos Ajustados | Horas x Punto | Esfuerzo (Horas) | Esfuerzo (PM) | Costo por PM | Costo total estimado
F01 | 55 | 0.97 | 0.875 | 46.6812 | 20 | 933.625 | 5.8352 | 6000000 | 35010937.5
F02 | 90 | 0.97 | 0.875 | 76.3875 | 20 | 1527.75 | 9.5484 | 6000000 | 57290625
F03 | 75 | 0.97 | 0.875 | 63.6562 | 20 | 1273.125 | 7.957 | 6000000 | 47742187.5
F04 | 40 | 0.97 | 0.875 | 33.95 | 20 | 679 | 4.2437 | 6000000 | 25462500
F05 | 20 | 0.97 | 0.875 | 16.975 | 20 | 339.5 | 2.1219 | 6000000 | 12731250
F06 | 30 | 0.97 | 0.875 | 25.4625 | 20 | 509.25 | 3.1828 | 6000000 | 19096875
F07 | 35 | 0.97 | 0.875 | 29.7062 | 20 | 594.125 | 3.7133 | 6000000 | 22279687.5
F08 | 65 | 0.97 | 0.875 | 55.1687 | 20 | 1103.375 | 6.8961 | 6000000 | 41376562.5
F09 | 50 | 0.97 | 0.875 | 42.4375 | 20 | 848.75 | 5.3047 | 6000000 | 31828125
F10 | 65 | 0.97 | 0.875 | 55.1687 | 20 | 1103.375 | 6.8961 | 6000000 | 41376562.5
F11 | 35 | 0.97 | 0.875 | 29.7062 | 21 | 623.8312 | 3.8989 | 6000000 | 23393671.875
F12 | 35 | 0.97 | 0.875 | 29.7062 | 22 | 653.5375 | 4.0846 | 6000000 | 24507656.25
382096640.625