## Plantilla
Versión | Fase / Etapa | Actividades | Responsable/s | Tipo | Peso | Tiempo (min)

## EDT
Versión | Fase / Etapa | Actividades | Responsable/s | Tipo | Tamaño en codigo | Tamaño documentos REAL | Tiempo (min) REAL | Tamaño en codigo EST | Tamaño documentos EST | Tiempo (min) EST
1 | Lanzamiento / Iniciación | Acta de iniciación | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Unico | 0 | 18 | 60 | 0 | 18 | 360
1 | Lanzamiento / Iniciación | Constitución del equipo | LE | Unico | 0 | 3 | 58 | 0 | 3 | 60 |  | Etiquetas de fila | Suma de Tiempo (min) EST | Suma de Tamaño documentos EST | Suma de Tamaño en codigo EST | Suma de Tamaño en codigo | Suma de Tamaño documentos REAL | Suma de Tiempo (min) REAL
1 | Lanzamiento / Iniciación | Definición del objetivo | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Unico | 0 | 12 | 360 | 1 | 18 | 360 |  | Estrategia | 360 | 19 | 1 | 2 | 18 | 352
1 | Lanzamiento / Iniciación | Definición del problema | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Unico | 0 | 6 | 390 | 0 | 12 | 360 |  | Lanzamiento / Iniciación | 560 | 24 | 7 | 5 | 21 | 549
1 | Lanzamiento / Iniciación | Definición de roles y responsabilidades | LE | Unico | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 |  | Postmortem | 300 | 22 | 6 | 6 | 15 | 278
1 | Lanzamiento / Iniciación | Log de defectos | LE | Común | 0 | 1 | 27 | 1 | 1 | 30 |  | Requerimientos | 380 | 22 | 3 | 2 | 21 | 391
1 | Lanzamiento / Iniciación | Control de asignaciones | LP | Común | 0 | 1 | 30 | 1 | 1 | 30 |  | Total general | 1600 | 87 | 17 | 15 | 75 | 1570
1 | Lanzamiento / Iniciación | Desarrollo Pagina Web | LE, LD | Común | 3 | 4 | 87 | 2 | 4 | 180
1 | Lanzamiento / Iniciación | Acta de reunión | LC | Común | 0 | 2 | 30 | 0 | 2 | 30
1 | Lanzamiento / Iniciación | Script de procesos | LC | Común | 0 | 2 | 27 | 0 | 2 | 30
1 | Lanzamiento / Iniciación | Subida de documentos | LE | Común | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 30
1 | Lanzamiento / Iniciación | Maestro de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 0 | 12 | 180 | 0 | 12 | 180
1 | Lanzamiento / Iniciación | Bitacoras | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 0 | 6 | 120 | 0 | 12 | 120
2 | Estrategia | Lineamiento Estrategico | LE | Unico | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30
2 | Estrategia | Estrategia general y diseño conceptual | LE, LA | Unico | 0 | 2 | 52 | 0 | 2 | 60
2 | Estrategia | Plan de riesgos | LP, LD | Unico | 0 | 2 | 30 | 0 | 2 | 60
2 | Estrategia | Plan de administración de configuración | LC, LS | Unico | 0 | 2 | 120 | 0 | 2 | 60
2 | Estrategia | Plan de control de cambios | LC, LS | Unico | 0 | 4 | 54 | 0 | 2 | 60
2 | Estrategia | Log de defectos | LE | Común | 0 | 2 | 30 | 0 | 2 | 30
2 | Estrategia | Control de asignaciones | LP | Común | 0 | 2 | 28 | 0 | 2 | 30
2 | Estrategia | Maestro de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 0 | 12 | 180 | 0 | 12 | 180
2 | Estrategia | Subida de documentos | LE | Común | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30
2 | Estrategia | Acta de reunión | LC | Común | 2 | 1 | 31 | 1 | 1 | 30
2 | Estrategia | Bitacoras | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 0 | 6 | 180 | 0 | 6 | 180
3 | Requerimientos | Plan de administración de requerimientos | LC | Unico | 0 | 1 | 34 | 0 | 1 | 30
3 | Requerimientos | Especificación de Requerimientos de software | LP,LE | Unico | 0 | 4 | 120 | 0 | 4 | 60
3 | Requerimientos | Plantillas Casos de uso | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Unico | 0 | 6 | 234 | 0 | 18 | 180
3 | Requerimientos | Diagrama de Caso de uso | LD | Unico | 0 | 4 | 30 | 0 | 4 | 30
3 | Requerimientos | Plantilla de atributos de calidad | LC,LS | Unico | 0 | 12 | 66 | 0 | 12 | 180
3 | Requerimientos | Modelo de Dominio | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Unico | 0 | 12 | 180 | 0 | 12 | 180
3 | Requerimientos | Log de defectos | LE | Común | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30
3 | Requerimientos | Control de asignaciones | LP | Común | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30
3 | Requerimientos | Subida de documentos | LE | Común | 2 | 1 | 30 | 3 | 1 | 30
3 | Requerimientos | Acta de reunión | LC | Común | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 30
3 | Requerimientos | Maestro de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 0 | 6 | 180 | 0 | 6 | 180
3 | Requerimientos | Bitacoras | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 0 | 12 | 120 | 0 | 12 | 120
4 | Planeación | Especificación detallada de tareas | LP,LD | Unico | 0 | 4 | 20 | 0 | 4 | 40
4 | Planeación | Plan de calidad | LE,LA | Unico | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 50
4 | Planeación | Definir objetivo y alcance | LC | Unico | 0 | 2 | 25 | 0 | 2 | 25
4 | Planeación | Control de cambios | LS,LC | Unico | 0 | 2 | 40 | 0 | 2 | 40
4 | Planeación | Definir roles y responsabilidades | LE | Unico | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30
4 | Planeación | Descomposición de tareas | LP | Unico | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30
4 | Planeación | Log de defectos | LE | Común | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30
4 | Planeación | Control de asignaciones | LP | Común | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 30
4 | Planeación | Acta de reunión | LC | Común | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30
4 | Planeación | Subida de documentos | LE | Común | 2 | 1 | 30 | 2 | 1 | 30
4 | Planeación | Maestro de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 0 | 18 | 180 | 0 | 18 | 180
4 | Planeación | Bitacoras | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 0 | 18 | 180 | 0 | 18 | 180
5 | Arquitectura y diseño detallado | Especificación de diseño de Software | LP | Unico |  |  |  | 0 | 1 | 30
5 | Arquitectura y diseño detallado | Arquitectura de la solución | LA | Unico |  |  |  | 3 | 1 | 30
5 | Arquitectura y diseño detallado | Diseño funcionales UML | LD,LE,LP | Unico |  |  |  | 0 | 1 | 60 |  | FASES TUTURAS
5 | Arquitectura y diseño detallado | Log de defectos | LE | Común |  |  |  | 0 | 1 | 30 |  | Etiquetas de fila | Suma de Tiempo (min) EST | Suma de Tamaño documentos EST | Suma de Tamaño en codigo EST
5 | Arquitectura y diseño detallado | Control de asignaciones | LP | Común |  |  |  | 0 | 1 | 30 |  | Arquitectura y diseño detallado | 600 | 43 | 4
5 | Arquitectura y diseño detallado | Acta de reunión | LC | Común |  |  |  | 0 | 1 | 30 |  | Implementación | 805 | 48 | 10
5 | Arquitectura y diseño detallado | Subida de documentos | LE | Común |  |  |  | 1 | 1 | 30 |  | Postmortem | 1110 | 91 | 6
5 | Arquitectura y diseño detallado | Maestro de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común |  |  |  | 0 | 18 | 180 |  | Pruebas | 750 | 62 | 10
5 | Arquitectura y diseño detallado | Bitacoras | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común |  |  |  | 0 | 18 | 180 |  | Total general | 3265 | 244 | 30
6 | Implementación | Plan de implementación | LP,LE | Unico |  |  |  | 0 | 1 | 60
6 | Implementación | Codificación | LD | Unico |  |  |  | 3 | 1 | 90
6 | Implementación | Propuesta de testeos | LA,LC | Unico |  |  |  | 2 | 4 | 120
6 | Implementación | Configuración del repositorio GitHub | LE,LS | Unico |  |  |  | 2 | 2 | 25
6 | Implementación | Validaciones | LC | Unico |  |  |  | 1 | 2 | 30
6 | Implementación | Log de defectos | LE | Común |  |  |  | 0 | 2 | 30
6 | Implementación | Control de asignaciones | LP | Común |  |  |  | 0 | 2 | 30
6 | Implementación | Acta de reunión | LC | Común |  |  |  | 0 | 2 | 30
6 | Implementación | Subida de documentos | LE | Común |  |  |  | 2 | 2 | 30
6 | Implementación | Maestro de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común |  |  |  | 0 | 18 | 180
6 | Implementación | Bitacoras | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común |  |  |  | 0 | 12 | 180
7 | Pruebas | Plan de pruebas | LC | Unico |  |  |  | 3 | 2 | 30
7 | Pruebas | Informes pruebas | LC,LS | Unico |  |  |  | 2 | 2 | 60
7 | Pruebas | Testeo local | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Unico |  |  |  | 2 | 18 | 180
7 | Pruebas | Log de defectos | LE | Común |  |  |  | 0 | 4 | 30
7 | Pruebas | Control de asignaciones | LP | Común |  |  |  | 0 | 4 | 30
7 | Pruebas | Acta de reunión | LC | Común |  |  |  | 0 | 4 | 30
7 | Pruebas | Subida de documentos | LE | Común |  |  |  | 3 | 4 | 30
7 | Pruebas | Maestro de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común |  |  |  | 0 | 18 | 180
7 | Pruebas | Bitacoras | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común |  |  |  | 0 | 6 | 180
8 | Postmortem | Informe de postmortem | LE,LA,LS | Unico |  |  |  | 1 | 9 | 90
8 | Postmortem | Presentación postmortem | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Unico |  |  |  | 0 | 18 | 180
8 | Postmortem | Recolección de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Unico |  |  |  | 0 | 18 | 180
8 | Postmortem | Correción y revisión | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Unico |  |  |  | 3 | 12 | 180
8 | Postmortem | Log de defectos | LE | Común |  |  |  | 0 | 1 | 30
8 | Postmortem | Control de asignaciones | LP | Común |  |  |  | 0 | 1 | 30
8 | Postmortem | Acta de reunión | LC | Común |  |  |  | 0 | 1 | 30
8 | Postmortem | Subida de documentos | LE | Común |  |  |  | 2 | 1 | 30
8 | Postmortem | Maestro de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común |  |  |  | 0 | 12 | 180
8 | Postmortem | Bitacoras | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común |  |  |  | 0 | 18 | 180
SUMA |  | 86 |  |  | 11 | 200 | 3938 | 43 | 472 | 7590
| ADMINISTRATIVAS | TOTAL EST X FASE
| Bitácoras | 1320
| Maestro de documentos | 1440
| subida de documentos | 240
| Acta de reunión | 240
| Control de Asignaciones | 240
| Log de defectos | 240
| Informe final | 240
| Script de definicion de procesos | 240
| Etiquetas de fila | Suma de TOTAL EST X FASE
| Acta de reunión | 240
| Bitácoras | 1320
| Control de Asignaciones | 240
| Informe final | 240
| Log de defectos | 240
| Maestro de documentos | 1440
| Script de definicion de procesos | 240
| subida de documentos | 240
| Total general | 4200
| Versión | Fase / Etapa | Actividades | Responsable/s | Tipo | Tamaño en codigo | Tamaño documentos REAL | Tiempo (min) REAL | Tamaño en codigo EST | Tamaño documentos EST | Tiempo (min) EST
| 5 | Arquitectura y diseño detallado | Especificación de diseño de Software | LP | Unico |  |  |  | 0 | 1 | 30
| 5 | Arquitectura y diseño detallado | Arquitectura de la solución | LA | Unico |  |  |  | 3 | 1 | 30
| 5 | Arquitectura y diseño detallado | Diseño funcionales UML | LD,LE,LP | Unico |  |  |  | 0 | 1 | 60
| 5 | Arquitectura y diseño detallado | Log de defectos | LE | Común |  |  |  | 0 | 1 | 30
| 5 | Arquitectura y diseño detallado | Control de asignaciones | LP | Común |  |  |  | 0 | 1 | 30
| 5 | Arquitectura y diseño detallado | Acta de reunión | LC | Común |  |  |  | 0 | 1 | 30
| 5 | Arquitectura y diseño detallado | Subida de documentos | LE | Común |  |  |  | 1 | 1 | 30
| 5 | Arquitectura y diseño detallado | Maestro de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común |  |  |  | 0 | 18 | 180
| 5 | Arquitectura y diseño detallado | Bitacoras | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común |  |  |  | 0 | 18 | 180
| 6 | Implementación | Plan de implementación | LP,LE | Unico |  |  |  | 0 | 1 | 60
| 6 | Implementación | Codificación | LD | Unico |  |  |  | 3 | 1 | 90
| 6 | Implementación | Propuesta de testeos | LA,LC | Unico |  |  |  | 2 | 4 | 120
| 6 | Implementación | Configuración del repositorio GitHub | LE,LS | Unico |  |  |  | 2 | 2 | 25
| 6 | Implementación | Validaciones | LC | Unico |  |  |  | 1 | 2 | 30
| 6 | Implementación | Log de defectos | LE | Común |  |  |  | 0 | 2 | 30
| 6 | Implementación | Control de asignaciones | LP | Común |  |  |  | 0 | 2 | 30
| 6 | Implementación | Acta de reunión | LC | Común |  |  |  | 0 | 2 | 30
| 6 | Implementación | Subida de documentos | LE | Común |  |  |  | 2 | 2 | 30
| 6 | Implementación | Maestro de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común |  |  |  | 0 | 18 | 180
| 6 | Implementación | Bitacoras | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común |  |  |  | 0 | 12 | 180
| 7 | Pruebas | Plan de pruebas | LC | Unico |  |  |  | 3 | 2 | 30
| 7 | Pruebas | Informes pruebas | LC,LS | Unico |  |  |  | 2 | 2 | 60
| 7 | Pruebas | Testeo local | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Unico |  |  |  | 2 | 18 | 180
| 7 | Pruebas | Log de defectos | LE | Común |  |  |  | 0 | 4 | 30
| 7 | Pruebas | Control de asignaciones | LP | Común |  |  |  | 0 | 4 | 30
| 7 | Pruebas | Acta de reunión | LC | Común |  |  |  | 0 | 4 | 30
| 7 | Pruebas | Subida de documentos | LE | Común |  |  |  | 3 | 4 | 30
| 7 | Pruebas | Maestro de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común |  |  |  | 0 | 18 | 180
| 7 | Pruebas | Bitacoras | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común |  |  |  | 0 | 6 | 180
| 8 | Postmortem | Informe de postmortem | LE,LA,LS | Unico |  |  |  | 1 | 9 | 90
| 8 | Postmortem | Presentación postmortem | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Unico |  |  |  | 0 | 18 | 180
| 8 | Postmortem | Recolección de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Unico |  |  |  | 0 | 18 | 180
| 8 | Postmortem | Correción y revisión | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Unico |  |  |  | 3 | 12 | 180
| 8 | Postmortem | Log de defectos | LE | Común |  |  |  | 0 | 1 | 30
| 8 | Postmortem | Control de asignaciones | LP | Común |  |  |  | 0 | 1 | 30
| 8 | Postmortem | Acta de reunión | LC | Común |  |  |  | 0 | 1 | 30
| 8 | Postmortem | Subida de documentos | LE | Común |  |  |  | 2 | 1 | 30
| 8 | Postmortem | Maestro de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común |  |  |  | 0 | 12 | 180
| 8 | Postmortem | Bitacoras | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común |  |  |  | 0 | 18 | 180

## EDT copia
Versión | Fase / Etapa | Actividades | Responsable/s | Tipo | Tamaño en codigo | Tamaño documentos REAL | Tiempo (min) REAL | Tamaño en codigo EST | Tamaño documentos EST | Tiempo (min) EST | Etiquetas de fila | Suma de Tiempo (min) EST | Suma de Tamaño documentos EST | Suma de Tamaño en codigo EST | Suma de Tiempo (min) REAL | Suma de Tamaño documentos REAL | Suma de Tamaño en codigo
1 | Lanzamiento / Iniciación | Acta de iniciación | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Unico | 0 | 18 | 60 | 0 | 18 | 360 | Arquitectura y diseño detallado | 300 | 15 | 4 | 300 | 13 | 5
1 | Lanzamiento / Iniciación | Constitución del equipo | LE | Unico | 0 | 3 | 58 | 0 | 3 | 60 | Estrategia | 360 | 19 | 1 | 352 | 18 | 2
1 | Lanzamiento / Iniciación | Definición del objetivo | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Unico | 0 | 12 | 360 | 1 | 18 | 360 | Implementación | 445 | 18 | 10 | 445 | 11 | 11
1 | Lanzamiento / Iniciación | Definición del problema | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Unico | 0 | 6 | 390 | 0 | 12 | 360 | Lanzamiento / Iniciación | 560 | 24 | 7 | 549 | 21 | 5
1 | Lanzamiento / Iniciación | Definición de roles y responsabilidades | LE | Unico | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | Planeación | 330 | 19 | 2 | 310 | 18 | 2
1 | Lanzamiento / Iniciación | Log de defectos | LE | Común | 0 | 1 | 27 | 1 | 1 | 30 | Postmortem | 300 | 22 | 6 | 278 | 15 | 6
1 | Lanzamiento / Iniciación | Control de asignaciones | LP | Común | 0 | 1 | 30 | 1 | 1 | 30 | Pruebas | 270 | 16 | 10 | 270 | 9 | 9
1 | Lanzamiento / Iniciación | Desarrollo Pagina Web | LE, LD | Común | 3 | 4 | 87 | 2 | 4 | 180 | Requerimientos | 380 | 22 | 3 | 391 | 21 | 2
1 | Lanzamiento / Iniciación | Acta de reunión | LC | Común | 0 | 2 | 30 | 0 | 2 | 30 | Total general | 2945 | 155 | 43 | 2895 | 126 | 42
1 | Lanzamiento / Iniciación | Script de procesos | LC | Común | 0 | 2 | 27 | 0 | 2 | 30
1 | Lanzamiento / Iniciación | Subida de documentos | LE | Común | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 30
1 | Lanzamiento / Iniciación | Maestro de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 0 | 12 | 180 | 0 | 12 | 180
1 | Lanzamiento / Iniciación | Bitacoras | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 0 | 6 | 120 | 0 | 12 | 120
2 | Estrategia | Lineamiento Estrategico | LE | Unico | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30
2 | Estrategia | Estrategia general y diseño conceptual | LE, LA | Unico | 0 | 2 | 52 | 0 | 2 | 60
2 | Estrategia | Plan de riesgos | LP, LD | Unico | 0 | 2 | 30 | 0 | 2 | 60
2 | Estrategia | Plan de administración de configuración | LC, LS | Unico | 0 | 2 | 120 | 0 | 2 | 60
2 | Estrategia | Plan de control de cambios | LC, LS | Unico | 0 | 4 | 54 | 0 | 2 | 60
2 | Estrategia | Log de defectos | LE | Común | 0 | 2 | 30 | 0 | 2 | 30
2 | Estrategia | Control de asignaciones | LP | Común | 0 | 2 | 28 | 0 | 2 | 30
2 | Estrategia | Maestro de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 0 | 12 | 180 | 0 | 12 | 180
2 | Estrategia | Subida de documentos | LE | Común | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30
2 | Estrategia | Acta de reunión | LC | Común | 2 | 1 | 31 | 1 | 1 | 30
2 | Estrategia | Bitacoras | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 0 | 6 | 180 | 0 | 6 | 180
3 | Requerimientos | Plan de administración de requerimientos | LC | Unico | 0 | 1 | 34 | 0 | 1 | 30
3 | Requerimientos | Especificación de Requerimientos de software | LP,LE | Unico | 0 | 4 | 120 | 0 | 4 | 60
3 | Requerimientos | Plantillas Casos de uso | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Unico | 0 | 6 | 234 | 0 | 18 | 180
3 | Requerimientos | Diagrama de Caso de uso | LD | Unico | 0 | 4 | 30 | 0 | 4 | 30
3 | Requerimientos | Plantilla de atributos de calidad | LC,LS | Unico | 0 | 12 | 66 | 0 | 12 | 180
3 | Requerimientos | Modelo de Dominio | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Unico | 0 | 12 | 180 | 0 | 12 | 180
3 | Requerimientos | Log de defectos | LE | Común | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30
3 | Requerimientos | Control de asignaciones | LP | Común | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30
3 | Requerimientos | Subida de documentos | LE | Común | 2 | 1 | 30 | 3 | 1 | 30
3 | Requerimientos | Acta de reunión | LC | Común | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 30
3 | Requerimientos | Maestro de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 0 | 6 | 180 | 0 | 6 | 180
3 | Requerimientos | Bitacoras | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 0 | 12 | 120 | 0 | 12 | 120
4 | Planeación | Especificación detallada de tareas | LP,LD | Unico | 0 | 4 | 20 | 0 | 4 | 40
4 | Planeación | Plan de calidad | LE,LA | Unico | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 50
4 | Planeación | Definir objetivo y alcance | LC | Unico | 0 | 2 | 25 | 0 | 2 | 25
4 | Planeación | Control de cambios | LS,LC | Unico | 0 | 2 | 40 | 0 | 2 | 40
4 | Planeación | Definir roles y responsabilidades | LE | Unico | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30
4 | Planeación | Descomposición de tareas | LP | Unico | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30
4 | Planeación | Log de defectos | LE | Común | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30
4 | Planeación | Control de asignaciones | LP | Común | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 30
4 | Planeación | Acta de reunión | LC | Común | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30
4 | Planeación | Subida de documentos | LE | Común | 2 | 1 | 30 | 2 | 1 | 30
4 | Planeación | Maestro de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 0 | 18 | 180 | 0 | 18 | 180
4 | Planeación | Bitacoras | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 0 | 18 | 180 | 0 | 18 | 180
5 | Arquitectura y diseño detallado | Especificación de diseño de Software | LP | Unico | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30
5 | Arquitectura y diseño detallado | Arquitectura de la solución | LA | Unico | 3 | 1 | 30 | 3 | 1 | 30
5 | Arquitectura y diseño detallado | Diseño funcionales UML | LD,LE,LP | Unico | 0 | 1 | 180 | 0 | 1 | 60
5 | Arquitectura y diseño detallado | Log de defectos | LE | Común | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30
5 | Arquitectura y diseño detallado | Control de asignaciones | LP | Común | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30
5 | Arquitectura y diseño detallado | Acta de reunión | LC | Común | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30
5 | Arquitectura y diseño detallado | Subida de documentos | LE | Común | 2 | 1 | 30 | 1 | 1 | 30
5 | Arquitectura y diseño detallado | Maestro de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 0 | 18 | 180 | 0 | 18 | 180
5 | Arquitectura y diseño detallado | Bitacoras | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 0 | 18 | 180 | 0 | 18 | 180
6 | Implementación | Plan de implementación | LP,LE | Unico | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 60
6 | Implementación | Codificación | LD | Unico | 3 | 1 | 90 | 3 | 1 | 90
6 | Implementación | Propuesta de testeos | LA,LC | Unico | 2 | 4 | 120 | 2 | 4 | 120
6 | Implementación | Configuración del repositorio GitHub | LE,LS | Unico | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | 25
6 | Implementación | Validaciones | LC | Unico | 2 | 2 | 30 | 1 | 2 | 30
6 | Implementación | Log de defectos | LE | Común | 0 | 2 | 30 | 0 | 2 | 30
6 | Implementación | Control de asignaciones | LP | Común | 0 | 2 | 30 | 0 | 2 | 30
6 | Implementación | Acta de reunión | LC | Común | 0 | 2 | 30 | 0 | 2 | 30
6 | Implementación | Subida de documentos | LE | Común | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 30
6 | Implementación | Maestro de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 0 | 18 | 180 | 0 | 18 | 180
6 | Implementación | Bitacoras | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 0 | 12 | 180 | 0 | 12 | 180
7 | Pruebas | Plan de pruebas | LC | Unico | 3 | 2 | 30 | 3 | 2 | 30
7 | Pruebas | Informes pruebas | LC,LS | Unico | 1 | 2 | 60 | 2 | 2 | 60
7 | Pruebas | Testeo local | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Unico | 3 | 18 | 180 | 2 | 18 | 180
7 | Pruebas | Log de defectos | LE | Común | 0 | 4 | 30 | 0 | 4 | 30
7 | Pruebas | Control de asignaciones | LP | Común | 0 | 4 | 30 | 0 | 4 | 30
7 | Pruebas | Acta de reunión | LC | Común | 0 | 4 | 30 | 0 | 4 | 30
7 | Pruebas | Subida de documentos | LE | Común | 2 | 4 | 30 | 3 | 4 | 30
7 | Pruebas | Maestro de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 0 | 12 | 180 | 0 | 18 | 180
7 | Pruebas | Bitacoras | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 0 | 6 | 180 | 0 | 6 | 180
8 | Postmortem | Informe de postmortem | LE,LA,LS | Unico | 1 | 9 | 90 | 1 | 9 | 90
8 | Postmortem | Presentación postmortem | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Unico | 0 | 18 | 180 | 0 | 18 | 180
8 | Postmortem | Recolección de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Unico | 0 | 6 | 180 | 0 | 18 | 180
8 | Postmortem | Correción y revisión | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Unico | 3 | 12 | 144 | 3 | 12 | 180
8 | Postmortem | Log de defectos | LE | Común | 0 | 1 | 34 | 0 | 1 | 30
8 | Postmortem | Control de asignaciones | LP | Común | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30
8 | Postmortem | Acta de reunión | LC | Común | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30
8 | Postmortem | Subida de documentos | LE | Común | 2 | 1 | 30 | 2 | 1 | 30
8 | Postmortem | Maestro de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 0 | 12 | 60 | 0 | 12 | 180
8 | Postmortem | Bitacoras | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 0 | 18 | 180 | 0 | 18 | 180
SUMA |  | 86 |  |  | 42 | 426 | 7256 | 43 | 472 | 7590
| ADMINISTRATIVAS | TOTAL EST X FASE
| Bitácoras | 1320
| Maestro de documentos | 1440
| subida de documentos | 240
| Acta de reunión | 240
| Control de Asignaciones | 240
| Log de defectos | 240
| Informe final | 240
| Script de definicion de procesos | 240
| Etiquetas de fila | Suma de TOTAL EST X FASE
| Acta de reunión | 240
| Bitácoras | 1320
| Control de Asignaciones | 240
| Informe final | 240
| Log de defectos | 240
| Maestro de documentos | 1440
| Script de definicion de procesos | 240
| subida de documentos | 240
| Total general | 4200

## EDT (CICLO 2)
Versión | Fase / Etapa | Actividades | Responsable/s | Tipo | Tamaño en codigo | Tamaño documentos REAL | Tiempo (min) REAL | Tamaño en codigo EST | Tamaño documentos EST | Tiempo (min) EST
1 | Lanzamiento / Iniciación | Acta de iniciación | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Unico | 0 | 19 | 50 | 0 | 18 | 60
1 | Lanzamiento / Iniciación | Constitución del equipo | LE | Unico | 0 | 3 | 68 | 0 | 3 | 58 |  | Etiquetas de fila | Suma de Tiempo (min) EST | Suma de Tamaño documentos EST | Suma de Tamaño en codigo EST | Suma de Tamaño en codigo | Suma de Tamaño documentos REAL | Suma de Tiempo (min) REAL |  |  | Etiquetas de fila | Suma de Tamaño en codigo | Suma de Tamaño documentos REAL | Suma de Tiempo (min) REAL | Suma de Tamaño en codigo EST | Suma de Tamaño documentos EST | Suma de Tiempo (min) EST
1 | Lanzamiento / Iniciación | Definición del objetivo | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Unico | 0 | 15 | 350 | 0 | 12 | 360 |  | Estrategia | 360 | 19 | 1 | 2 | 18 | 352 |  |  | Estrategia | 3 | 37 | 775 | 2 | 35 | 765
1 | Lanzamiento / Iniciación | Definición del problema | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Unico | 0 | 8 | 380 | 0 | 6 | 390 |  | Lanzamiento / Iniciación | 560 | 24 | 7 | 5 | 21 | 549 |  |  | Lanzamiento / Iniciación | 4 | 77 | 1399 | 5 | 70 | 1429
1 | Lanzamiento / Iniciación | Definición de roles y responsabilidades | LE | Unico | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 30 |  | Planeación | 330 | 19 | 2 | 2 | 18 | 310 |  |  | Planeación | 3 | 54 | 695 | 2 | 52 | 665
1 | Lanzamiento / Iniciación | Log de defectos | LE | Común | 0 | 2 | 37 | 0 | 1 | 27 |  | Requerimientos | 380 | 22 | 3 | 2 | 21 | 391 |  |  | Requerimientos | 1 | 62 | 1059 | 2 | 61 | 1079
1 | Lanzamiento / Iniciación | Control de asignaciones | LP | Común | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 30 |  | Total general | 1630 | 84 | 13 | 11 | 78 | 1602 |  |  | Total general | 11 | 230 | 3928 | 11 | 218 | 3938
1 | Lanzamiento / Iniciación | Desarrollo Pagina Web | LE, LD | Común | 3 | 5 | 97 | 3 | 4 | 87 |  | CICLO 1 | [8 empty] | CICLO 2
1 | Lanzamiento / Iniciación | Acta de reunión | LC | Común | 0 | 2 | 20 | 0 | 2 | 30
1 | Lanzamiento / Iniciación | Script de procesos | LC | Común | 0 | 2 | 37 | 0 | 2 | 27
1 | Lanzamiento / Iniciación | Subida de documentos | LE | Común | 1 | 3 | 20 | 2 | 2 | 30
1 | Lanzamiento / Iniciación | Maestro de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 0 | 10 | 190 | 0 | 12 | 180
1 | Lanzamiento / Iniciación | Bitacoras | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 0 | 6 | 110 | 0 | 6 | 120
2 | Estrategia | Lineamiento Estrategico | LE | Unico | 0 | 1 | 40 | 0 | 1 | 30
2 | Estrategia | Estrategia general y diseño conceptual | LE, LA | Unico | 0 | 5 | 42 | 0 | 2 | 52
2 | Estrategia | Plan de riesgos | LP, LD | Unico | 0 | 2 | 40 | 0 | 2 | 30
2 | Estrategia | Plan de administración de configuración | LC, LS | Unico | 0 | 2 | 130 | 0 | 2 | 120
2 | Estrategia | Plan de control de cambios | LC, LS | Unico | 0 | 3 | 44 | 0 | 4 | 54
2 | Estrategia | Log de defectos | LE | Común | 0 | 2 | 40 | 0 | 2 | 30
2 | Estrategia | Control de asignaciones | LP | Común | 0 | 2 | 18 | 0 | 2 | 28
2 | Estrategia | Maestro de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 0 | 15 | 190 | 0 | 12 | 180
2 | Estrategia | Subida de documentos | LE | Común | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 30
2 | Estrategia | Acta de reunión | LC | Común | 3 | 1 | 21 | 2 | 1 | 31
2 | Estrategia | Bitacoras | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 0 | 3 | 190 | 0 | 6 | 180
3 | Requerimientos | Plan de administración de requerimientos | LC | Unico | 0 | 1 | 24 | 0 | 1 | 34
3 | Requerimientos | Especificación de Requerimientos de software | LP,LE | Unico | 0 | 4 | 110 | 0 | 4 | 120
3 | Requerimientos | Plantillas Casos de uso | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Unico | 0 | 9 | 244 | 0 | 6 | 234
3 | Requerimientos | Diagrama de Caso de uso | LD | Unico | 0 | 4 | 20 | 0 | 4 | 30
3 | Requerimientos | Plantilla de atributos de calidad | LC,LS | Unico | 0 | 12 | 76 | 0 | 12 | 66
3 | Requerimientos | Modelo de Dominio | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Unico | 0 | 10 | 170 | 0 | 12 | 180
3 | Requerimientos | Log de defectos | LE | Común | 0 | 1 | 40 | 0 | 1 | 30
3 | Requerimientos | Control de asignaciones | LP | Común | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 30
3 | Requerimientos | Subida de documentos | LE | Común | 1 | 3 | 40 | 2 | 1 | 30
3 | Requerimientos | Acta de reunión | LC | Común | 0 | 2 | 15 | 0 | 1 | 25
3 | Requerimientos | Maestro de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 0 | 6 | 190 | 0 | 6 | 180
3 | Requerimientos | Bitacoras | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 0 | 9 | 110 | 0 | 12 | 120
4 | Planeación | Especificación detallada de tareas | LP,LD | Unico | 0 | 4 | 30 | 0 | 4 | 20
4 | Planeación | Plan de calidad | LE,LA | Unico | 0 | 2 | 60 | 0 | 2 | 50
4 | Planeación | Definir objetivo y alcance | LC | Unico | 0 | 4 | 35 | 0 | 2 | 25
4 | Planeación | Control de cambios | LS,LC | Unico | 0 | 2 | 30 | 0 | 2 | 40
4 | Planeación | Definir roles y responsabilidades | LE | Unico | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 30
4 | Planeación | Descomposición de tareas | LP | Unico | 0 | 3 | 40 | 0 | 1 | 30
4 | Planeación | Log de defectos | LE | Común | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 30
4 | Planeación | Control de asignaciones | LP | Común | 0 | 2 | 40 | 0 | 1 | 20
4 | Planeación | Acta de reunión | LC | Común | 0 | 5 | 20 | 0 | 1 | 30
4 | Planeación | Subida de documentos | LE | Común | 3 | 1 | 40 | 2 | 1 | 30
4 | Planeación | Maestro de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 0 | 14 | 170 | 0 | 18 | 180
4 | Planeación | Bitacoras | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común | 0 | 15 | 190 | 0 | 18 | 180
5 | Arquitectura y diseño detallado | Especificación de diseño de Software | LP | Unico |  |  |  | 0 | 1 | 30
5 | Arquitectura y diseño detallado | Arquitectura de la solución | LA | Unico |  |  |  | 3 | 1 | 30 | [8 empty] | FASES TUTURAS
5 | Arquitectura y diseño detallado | Diseño funcionales UML | LD,LE,LP | Unico |  |  |  | 0 | 1 | 180 |  | FASES TUTURAS | [6 empty] | Etiquetas de fila | Suma de Tamaño en codigo EST | Suma de Tamaño documentos EST | Suma de Tiempo (min) EST
5 | Arquitectura y diseño detallado | Log de defectos | LE | Común |  |  |  | 0 | 1 | 30 |  | Etiquetas de fila | Suma de Tiempo (min) EST | Suma de Tamaño documentos EST | Suma de Tamaño en codigo EST |  |  |  | Arquitectura y diseño detallado | 5 | 43 | 720
5 | Arquitectura y diseño detallado | Control de asignaciones | LP | Común |  |  |  | 0 | 1 | 30 |  | Arquitectura y diseño detallado | 600 | 43 | 4 |  |  |  | Implementación | 11 | 48 | 890
5 | Arquitectura y diseño detallado | Acta de reunión | LC | Común |  |  |  | 0 | 1 | 30 |  | Implementación | 805 | 48 | 10 |  |  |  | Postmortem | 6 | 79 | 958
5 | Arquitectura y diseño detallado | Subida de documentos | LE | Común |  |  |  | 2 | 1 | 30 |  | Postmortem | 1110 | 91 | 6 |  |  |  | Pruebas | 9 | 56 | 750
5 | Arquitectura y diseño detallado | Maestro de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común |  |  |  | 0 | 18 | 180 |  | Pruebas | 750 | 62 | 10 |  |  |  | Total general | 31 | 226 | 3318
5 | Arquitectura y diseño detallado | Bitacoras | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común |  |  |  | 0 | 18 | 180 |  | Total general | 3265 | 244 | 30
6 | Implementación | Plan de implementación | LP,LE | Unico |  |  |  | 0 | 1 | 120
6 | Implementación | Codificación | LD | Unico |  |  |  | 3 | 1 | 90
6 | Implementación | Propuesta de testeos | LA,LC | Unico |  |  |  | 2 | 4 | 120
6 | Implementación | Configuración del repositorio GitHub | LE,LS | Unico |  |  |  | 2 | 2 | 50
6 | Implementación | Validaciones | LC | Unico |  |  |  | 2 | 2 | 30
6 | Implementación | Log de defectos | LE | Común |  |  |  | 0 | 2 | 30
6 | Implementación | Control de asignaciones | LP | Común |  |  |  | 0 | 2 | 30
6 | Implementación | Acta de reunión | LC | Común |  |  |  | 0 | 2 | 30
6 | Implementación | Subida de documentos | LE | Común |  |  |  | 2 | 2 | 30
6 | Implementación | Maestro de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común |  |  |  | 0 | 18 | 180
6 | Implementación | Bitacoras | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común |  |  |  | 0 | 12 | 180
7 | Pruebas | Plan de pruebas | LC | Unico |  |  |  | 3 | 2 | 30
7 | Pruebas | Informes pruebas | LC,LS | Unico |  |  |  | 1 | 2 | 60
7 | Pruebas | Testeo local | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Unico |  |  |  | 3 | 18 | 180
7 | Pruebas | Log de defectos | LE | Común |  |  |  | 0 | 4 | 30
7 | Pruebas | Control de asignaciones | LP | Común |  |  |  | 0 | 4 | 30
7 | Pruebas | Acta de reunión | LC | Común |  |  |  | 0 | 4 | 30
7 | Pruebas | Subida de documentos | LE | Común |  |  |  | 2 | 4 | 30
7 | Pruebas | Maestro de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común |  |  |  | 0 | 12 | 180
7 | Pruebas | Bitacoras | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común |  |  |  | 0 | 6 | 180
8 | Postmortem | Informe de postmortem | LE,LA,LS | Unico |  |  |  | 1 | 9 | 90
8 | Postmortem | Presentación postmortem | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Unico |  |  |  | 0 | 18 | 180
8 | Postmortem | Recolección de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Unico |  |  |  | 0 | 6 | 180
8 | Postmortem | Correción y revisión | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Unico |  |  |  | 3 | 12 | 144
8 | Postmortem | Log de defectos | LE | Común |  |  |  | 0 | 1 | 34
8 | Postmortem | Control de asignaciones | LP | Común |  |  |  | 0 | 1 | 30
8 | Postmortem | Acta de reunión | LC | Común |  |  |  | 0 | 1 | 30
8 | Postmortem | Subida de documentos | LE | Común |  |  |  | 2 | 1 | 30
8 | Postmortem | Maestro de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común |  |  |  | 0 | 12 | 60
8 | Postmortem | Bitacoras | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común |  |  |  | 0 | 18 | 180
SUMA |  | 86 |  |  | 11 | 211 | 3928 | 42 | 426 | 7256
| ADMINISTRATIVAS | TOTAL EST X FASE
| Bitácoras | 1320
| Maestro de documentos | 1320
| subida de documentos | 205
| Acta de reunión | 236
| Control de Asignaciones | 228
| Log de defectos | 225
| Informe final | 220
| Script de definicion de procesos | 215
CICLO 2
| ADMINISTRATIVAS | TOTAL EST X FASE
| Bitácoras | 1320
| Maestro de documentos | 1440
| subida de documentos | 240
| Acta de reunión | 240
| Control de Asignaciones | 240
| Log de defectos | 240
| Informe final | 240
| Script de definicion de procesos | 240
CICLO 1
| Etiquetas de fila | Suma de TOTAL EST X FASE
| Acta de reunión | 236
| Bitácoras | 1320
| Control de Asignaciones | 228
| Informe final | 220
| Log de defectos | 225
| Maestro de documentos | 1320
| Script de definicion de procesos | 215
| subida de documentos | 205
| Total general | 3969
CICLO 2
| Etiquetas de fila | Suma de TOTAL EST X FASE
| Acta de reunión | 240
| Bitácoras | 1320
| Control de Asignaciones | 240
| Informe final | 240
| Log de defectos | 240
| Maestro de documentos | 1440
| Script de definicion de procesos | 240
| subida de documentos | 240
| Total general | 4200
CICLO 1
| Versión | Fase / Etapa | Actividades | Responsable/s | Tipo | Tamaño en codigo | Tamaño documentos REAL | Tiempo (min) REAL | Tamaño en codigo EST | Tamaño documentos EST | Tiempo (min) EST
| 5 | Arquitectura y diseño detallado | Especificación de diseño de Software | LP | Unico |  |  |  | 0 | 1 | 30
| 5 | Arquitectura y diseño detallado | Arquitectura de la solución | LA | Unico |  |  |  | 3 | 1 | 30
| 5 | Arquitectura y diseño detallado | Diseño funcionales UML | LD,LE,LP | Unico |  |  |  | 0 | 1 | 60
| 5 | Arquitectura y diseño detallado | Log de defectos | LE | Común |  |  |  | 0 | 1 | 30
| 5 | Arquitectura y diseño detallado | Control de asignaciones | LP | Común |  |  |  | 0 | 1 | 30
| 5 | Arquitectura y diseño detallado | Acta de reunión | LC | Común |  |  |  | 0 | 1 | 30
| 5 | Arquitectura y diseño detallado | Subida de documentos | LE | Común |  |  |  | 1 | 1 | 30
| 5 | Arquitectura y diseño detallado | Maestro de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común |  |  |  | 0 | 18 | 180
| 5 | Arquitectura y diseño detallado | Bitacoras | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común |  |  |  | 0 | 18 | 180
| 6 | Implementación | Plan de implementación | LP,LE | Unico |  |  |  | 0 | 1 | 60
| 6 | Implementación | Codificación | LD | Unico |  |  |  | 3 | 1 | 90
| 6 | Implementación | Propuesta de testeos | LA,LC | Unico |  |  |  | 2 | 4 | 120
| 6 | Implementación | Configuración del repositorio GitHub | LE,LS | Unico |  |  |  | 2 | 2 | 25
| 6 | Implementación | Validaciones | LC | Unico |  |  |  | 1 | 2 | 30
| 6 | Implementación | Log de defectos | LE | Común |  |  |  | 0 | 2 | 30
| 6 | Implementación | Control de asignaciones | LP | Común |  |  |  | 0 | 2 | 30
| 6 | Implementación | Acta de reunión | LC | Común |  |  |  | 0 | 2 | 30
| 6 | Implementación | Subida de documentos | LE | Común |  |  |  | 2 | 2 | 30
| 6 | Implementación | Maestro de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común |  |  |  | 0 | 18 | 180
| 6 | Implementación | Bitacoras | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común |  |  |  | 0 | 12 | 180
| 7 | Pruebas | Plan de pruebas | LC | Unico |  |  |  | 3 | 2 | 30
| 7 | Pruebas | Informes pruebas | LC,LS | Unico |  |  |  | 2 | 2 | 60
| 7 | Pruebas | Testeo local | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Unico |  |  |  | 2 | 18 | 180
| 7 | Pruebas | Log de defectos | LE | Común |  |  |  | 0 | 4 | 30
| 7 | Pruebas | Control de asignaciones | LP | Común |  |  |  | 0 | 4 | 30
| 7 | Pruebas | Acta de reunión | LC | Común |  |  |  | 0 | 4 | 30
| 7 | Pruebas | Subida de documentos | LE | Común |  |  |  | 3 | 4 | 30
| 7 | Pruebas | Maestro de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común |  |  |  | 0 | 18 | 180
| 7 | Pruebas | Bitacoras | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común |  |  |  | 0 | 6 | 180
| 8 | Postmortem | Informe de postmortem | LE,LA,LS | Unico |  |  |  | 1 | 9 | 90
| 8 | Postmortem | Presentación postmortem | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Unico |  |  |  | 0 | 18 | 180
| 8 | Postmortem | Recolección de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Unico |  |  |  | 0 | 18 | 180
| 8 | Postmortem | Correción y revisión | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Unico |  |  |  | 3 | 12 | 180
| 8 | Postmortem | Log de defectos | LE | Común |  |  |  | 0 | 1 | 30
| 8 | Postmortem | Control de asignaciones | LP | Común |  |  |  | 0 | 1 | 30
| 8 | Postmortem | Acta de reunión | LC | Común |  |  |  | 0 | 1 | 30
| 8 | Postmortem | Subida de documentos | LE | Común |  |  |  | 2 | 1 | 30
| 8 | Postmortem | Maestro de documentos | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común |  |  |  | 0 | 12 | 180
| 8 | Postmortem | Bitacoras | LE, LP, LA, LC, LD, LS | Común |  |  |  | 0 | 18 | 180