## SEMANA 1
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia | PROYECTO: KPI's by Print(Null); | [9 empty] | Grupo: 3
Ciclo: 1
| Planeación | [5 empty] | Seguimiento
Actividad | Responsable | Rol que recibe | Tamaño estimado (hojas, secciones) | Tiempo estimado (minutos) | Fecha Acordada Entrega | Hora Acordada entrega | Fecha Entregada | Hora Entrega | Diferencia | Tamaño real | Tiempo real | Observaciones
Conformación del equipo (Nombre, Logo, Integrantes) | Leidy Giraldo | LE | 1 | 45 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 10:30 | -15 | 1 | 60 | Realizamos la la elección de los integrantes del grupo e implementamos ideas para el logo y el nombre del grupo.
Asignación de roles | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 10:30 | 0 | 1 | 60 | Se escogió minusiosamente la eleción de roles para cada actividad, se realizo mediante experiencias en anteriores proyectos.
Asignación de roles | Santiago Herrada | LP | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 10:30 | 0 | 1 | 60 | Se escogió minusiosamente la eleción de roles para cada actividad, se realizo mediante experiencias en anteriores proyectos.
Asignación de roles | Matias Marín | LA | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 10:30 | 0 | 1 | 60 | Se escogió minusiosamente la eleción de roles para cada actividad, se realizo mediante experiencias en anteriores proyectos.
Asignación de roles | Esteban Prieto | LC | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 10:30 | 0 | 1 | 60 | Se escogió minusiosamente la eleción de roles para cada actividad, se realizo mediante experiencias en anteriores proyectos.
Asignación de roles | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 10:30 | 0 | 1 | 60 | Se escogió minusiosamente la eleción de roles para cada actividad, se realizo mediante experiencias en anteriores proyectos.
Asignación de roles | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 10:30 | 0 | 1 | 60 | Se escogió minusiosamente la eleción de roles para cada actividad, se realizo mediante experiencias en anteriores proyectos.
Planificación del proyecto | Leidy Giraldo | LE | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 11:00 | -10 | 1 | 60 | Reunión inicial de equipo donde la lider propuso con el lider de planeación las actividades y planeación del proyecto
Planificación del proyecto | Santiago Herrada | LP | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 11:00 | -10 | 1 | 60 | Reunión inicial donde me correspondió el rol de planeación asigne al líder de calidad el llenado del script de definición de procesos
Planificación del proyecto | Matias Marin | LA | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 11:00 | -10 | 1 | 60 | Reunión Inicial donde gestionamos papeles responsabilidades, objetivos y del proyecto DashKPI.
Planificación del proyecto | Esteban Prieto | LC | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 11:00 | -10 | 1 | 60 | Reunión inicial de equipo para revisar roles y definir objetivos generales y específicos del proyecto KPITrack
Planificación del proyecto | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 11:00 | -10 | 1 | 60 | Reunión inicial de equipo para revisar los roles, definir los objetivos generales y específicos del proyecto
Planificación del proyecto | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 11:00 | -10 | 1 | 60 | Iniciamos la primera reunión del grupo donde distribuimos los roles
Elaboración del acta de iniciación | Leidy Giraldo | LE | 1 | 70 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 12:00 | 10 | 1 | 60 | Elaboración con mi equipo el acta de iniciación, objetivos, metas y proyecciones
Elaboración del acta de iniciación | Santiago Herrada | LP | 1 | 70 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 12:00 | 10 | 1 | 60 | Asigne a cada rol el llenado de sus bitácoras, además la planificación y elaboración del acta de iniciación
Elaboración del acta de iniciación | Matias Marin | LA | 1 | 70 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 12:00 | 10 | 1 | 60 | Elaboración del alcance, metas y restricciones para el acta de iniciación del proyecto, realizando una lluvia de ideas que complementaba la participación de todos los actores en el mismo.
Elaboración del acta de iniciación | Esteban Prieto | LC | 1 | 70 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 12:00 | 10 | 1 | 60 | elaboración del alcance metas y restricciones para el acta de iniciación del proyecto
Elaboración del acta de iniciación | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 70 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 12:00 | 10 | 1 | 60 | Elaboración del alcance, metas y restricciones para el acta de iniciación
Elaboración del acta de iniciación | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 70 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 12:00 | 10 | 1 | 60 | Empecé a crear el alcance metas y restricciones para el acta de iniciación del proyecto
Evaluación de log de defectos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 1:00 | 0 | 1 | 30 | No comentarios
Evaluación de log de defectos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 1:00 | 0 | 1 | 30 | No comentarios
Desarrollo de la página web | Leidy Giraldo | LE | 1 | 120 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-10 | 22:00 | 60 | 1 | 60 | Tras la propuesta y acuerdo del grupo empezamos a realizar y a programar la pagina web junto con el lider de desarrollo
Desarrollo de la página web | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 120 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-10 | 22:00 | 60 | 1 | 60 | Tras la propuesta general e implementación de este, supervise y colabore en la subida de la página del proyecto
Revisión de la página web | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-10 | 22:00 | -30 | 1 | 60 | Planee que en este lapso se revisara la finalización y prueba de la página web
Revisión de la página web | Matias Marin | LA | 1 | 30 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-10 | 21:00 | -30 | 1 | 60 | Se revisaron y corrigieron pequeños Bugs que involucraban al correcto funcionamiento de la web, decoración y ajustes básicos del Front
Revisión de la página web | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-10 | 22:00 | -90 | 1 | 120 | Realice la revisión y aplique en los documentos con cambios significativos y mejoras en las plantaciones anteriormente
Revisión de la página web | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-10 | 11:10 | 5 | 1 | 25 | Revise el resultado final de la pagina que presentaremos los primeros avances al trabajo en grupo
Script de definición de procesos | Esteban Prieto | LC | 1 | 70 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 20:00 | -50 | 1 | 120 | Diligenciar el formato correspondiente al script de definición de procesos
Formas elaboradas | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 22:00 | -70 | 1 | 120 | Se realizo la documentos e información que creíamos necesaria de momento para ir avanzando con el proyecto
Acta de reunión | Esteban Prieto | LC | 1 | 45 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 22:30 | -35 | 1 | 80 | Ordenar en grupo todos los documentos asignados para la primera entrega
Revisión de Bitacoras | Santiago Herrada | LP | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 22:06 | 0 | 1 | 50 | Para poder llenar la tabla de control de asignaciones ordene la revisión de cada una de las bitácoras ya hechas y previamente revisadas por el líder de calidad y el líder del equipo
Planeación de Reuniones | Santiago Herrada | LP | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 23:00 | -4 | 1 | 54 | Finalizamos los documentos faltantes e asigne a cada uno la finalización del mismo, después planeamos el trabajo para la fase 2
Elaboración de diapositivas(Informe final) | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 23:00 | 10 | 1 | 50 | Diapositivas con los documentos hechos
Maestro de documentos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 55 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 23:00 | 0 | 1 | 55 | Realización de un excel con los documentos hechos
Elaboración del acta de control de asignaciones | Santiago Herrada | LP | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 21:00 | -6 | 1 | 66 | Con las bitácoras ya en mi poder, empecé a llenar la tabla con los datos coherentes a cada una de las bitácoras de los lideres
Publicación de documentos | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 23:00 | 0 | 1 | 20 | subir todos los archivos a la pagina web
Lineamiento estratégico | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 19:30 | 5 | 1 | 25 | Plantear la ruta general del proyecto y principios de trabajo.
Lineamiento estratégico | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 19:30 | 5 | 1 | 25 | Plantear la ruta general del proyecto y principios de trabajo.
Criterios de la estrategia | Matias Marín | LA | 3 | 60 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 20:30 | 0 | 3 | 60 | Identificar los criterios que guiarán decisiones y prioridades.
Criterios de la estrategia | Leidy Giraldo | LE | 3 | 60 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 20:30 | 0 | 3 | 60 | Identificar los criterios que guiarán decisiones y prioridades.
Estrategia general | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:00 | 0 | 1 | 30 | Describir la orientación metodológica y técnica del proyecto.
Estrategia general | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:00 | 0 | 1 | 30 | Describir la orientación metodológica y técnica del proyecto.
Diseño conceptual | Leidy Giraldo | LE | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:20 | 0 | 1 | 20 | Representar la visión y estructura general de la plataforma.
Diseño conceptual | Matias Marín | LA | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:20 | 0 | 1 | 20 | Representar la visión y estructura general de la plataforma.
Identificación de módulos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:40 | 2 | 1 | 18 | Determinar las áreas funcionales que compondrán el sistema.
Identificación de módulos | Matias Marín | LA | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:40 | 2 | 1 | 18 | Determinar las áreas funcionales que compondrán el sistema.
Funcionalidades asociadas | Leidy Giraldo | LE | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | 1 | 1 | 19 | Lista consolidada de funcionalidades clave vinculadas a cada módulo, con trazabilidad hacia los objetivos y KPIs definidos.
Funcionalidades asociadas | Matias Marín | LA | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | 1 | 1 | 19 | Lista consolidada de funcionalidades clave vinculadas a cada módulo, con trazabilidad hacia los objetivos y KPIs definidos.
Estimación preliminar del documento | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:30 | 5 | 1 | 25 | Estimación preliminar validada que incluye esfuerzo, cronograma tentativo, costos de recursos y supuestos de planificación.
Estimación preliminar del documento | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:30 | 5 | 1 | 25 | Estimación preliminar validada que incluye esfuerzo, cronograma tentativo, costos de recursos y supuestos de planificación.
Identificación y criterios de valoración | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 19:30 | 6 | 1 | 24 | Definir criterios de probabilidad, impacto y costo de retiro, y aplicarlos a la identificación de riesgos.
Identificación y criterios de valoración | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 19:30 | 6 | 1 | 24 | Definir criterios de probabilidad, impacto y costo de retiro, y aplicarlos a la identificación de riesgos.
Clasificación de riesgos | Santiago Herrada | LP | 1 | 60 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 20:30 | 15 | 1 | 45 | Registrar y categorizar riesgos en tres tipos: proyecto, producto y equipo.
Clasificación de riesgos | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 60 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 20:30 | 15 | 1 | 45 | Registrar y categorizar riesgos en tres tipos: proyecto, producto y equipo.
Valoración y priorización | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:00 | 10 | 1 | 20 | Evaluar cada riesgo según criterios establecidos y priorizar en función de su nivel de exposición.
Valoración y priorización | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:00 | 10 | 1 | 20 | Evaluar cada riesgo según criterios establecidos y priorizar en función de su nivel de exposición.
Plan de mitigación y contingencia | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:30 | 0 | 1 | 30 | Definir acciones preventivas y de contingencia para los riesgos de mayor impacto.
Plan de mitigación y contingencia | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:30 | 0 | 1 | 30 | Definir acciones preventivas y de contingencia para los riesgos de mayor impacto.
Programa de seguimiento | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | -2 | 1 | 32 | Establecer la periodicidad de revisión y los responsables del monitoreo de riesgos.
Programa de seguimiento | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | -2 | 1 | 32 | Establecer la periodicidad de revisión y los responsables del monitoreo de riesgos.
Definición del objetivo | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 19:20 | 0 | 1 | 20 | Establecer el propósito de la administración de configuración en el proyecto.
Definición del objetivo | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 19:20 | 0 | 1 | 20 | Establecer el propósito de la administración de configuración en el proyecto.
Organización y roles | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 19:40 | 0 | 1 | 20 | Definir la estructura organizativa y responsabilidades (líder de soporte, líder de proyecto, equipo).
Organización y roles | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 19:40 | 0 | 1 | 20 | Definir la estructura organizativa y responsabilidades (líder de soporte, líder de proyecto, equipo).
Políticas y procedimientos | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 20:00 | 0 | 1 | 20 | Establecer políticas, directivas y lineamientos que regulen la administración de configuración.
Políticas y procedimientos | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 20:00 | 0 | 1 | 20 | Establecer políticas, directivas y lineamientos que regulen la administración de configuración.
Identificación de configuraciones | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 20:20 | 2 | 1 | 18 | Determinar y nombrar los elementos de configuración que serán controlados (código, BD, documentación).
Identificación de configuraciones | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 20:20 | 2 | 1 | 18 | Determinar y nombrar los elementos de configuración que serán controlados (código, BD, documentación).
Control de cambios | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 20:40 | 0 | 1 | 20 | Gestionar solicitudes de cambios, su evaluación, aprobación/rechazo e implantación.
Control de cambios | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 20:40 | 0 | 1 | 20 | Gestionar solicitudes de cambios, su evaluación, aprobación/rechazo e implantación.
Revisiones del estado | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:00 | -1 | 1 | 21 | Monitorear y verificar periódicamente el estado de los elementos de configuración.
Revisiones del estado | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:00 | -1 | 1 | 21 | Monitorear y verificar periódicamente el estado de los elementos de configuración.
Programas y recursos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:30 | 5 | 1 | 25 | Establecer programas de soporte (herramientas, repositorios, entornos) y recursos necesarios.
Programas y recursos | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:30 | 5 | 1 | 25 | Establecer programas de soporte (herramientas, repositorios, entornos) y recursos necesarios.
Plan de mantenimiento | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | 10 | 1 | 20 | Definir la estrategia de mantenimiento y actualización de los elementos de configuración.
Plan de mantenimiento | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | 10 | 1 | 20 | Definir la estrategia de mantenimiento y actualización de los elementos de configuración.
Revisión de documentos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-25 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-25 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-25 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-25 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-25 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-25 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Subir los documentos a la página web | Leidy Giraldo | LE | 3 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-26 | 14:00 | 5 | 3 | 15 | Todos los documentos subidos y actualizados en la pagina
Planeación de Reuniones | Santiago Herrada | LP | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 23:00 | -4 | 1 | 54 | Finalizamos los documentos faltantes e asigne a cada uno la finalización del mismo, después planeamos el trabajo para la fase 2