## SEMANAS
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia | PROYECTO: KPI's by Print(Null); | [9 empty] | Grupo: 3
Ciclo: 1
| Planeación | [5 empty] | Seguimiento
0 | Responsable | Rol que recibe | Tamaño estimado (hojas, secciones) | Tiempo estimado (minutos) | Fecha Acordada Entrega | Hora Acordada entrega | Fecha Entregada | Hora Entrega | Diferencia | Tamaño real | Tiempo real | Observaciones | Tamaño estimado (hojas, secciones) | Tiempo estimado (minutos) | Tamaño real | Tiempo real
Conformación del equipo (Nombre, Logo, Integrantes) | Leidy Giraldo | LE | 1 | 45 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 10:30 | -15 | 1 | 60 | Realizamos la la elección de los integrantes del grupo e implementamos ideas para el logo y el nombre del grupo. | 1 | 45 | 1 | 60
Asignación de roles | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 10:30 | 0 | 1 | 60 | Se escogió minusiosamente la eleción de roles para cada actividad, se realizo mediante experiencias en anteriores proyectos. | 1 | 60 | 1 | 60
Asignación de roles | Santiago Herrada | LP | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 10:30 | 0 | 1 | 60 | Se escogió minusiosamente la eleción de roles para cada actividad, se realizo mediante experiencias en anteriores proyectos. | 1 | 60 | 1 | 60
Asignación de roles | Matias Marín | LA | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 10:30 | 0 | 1 | 60 | Se escogió minusiosamente la eleción de roles para cada actividad, se realizo mediante experiencias en anteriores proyectos. | 1 | 60 | 1 | 60
Asignación de roles | Esteban Prieto | LC | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 10:30 | 0 | 1 | 60 | Se escogió minusiosamente la eleción de roles para cada actividad, se realizo mediante experiencias en anteriores proyectos. | 1 | 60 | 1 | 60
Asignación de roles | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 10:30 | 0 | 1 | 60 | Se escogió minusiosamente la eleción de roles para cada actividad, se realizo mediante experiencias en anteriores proyectos. | 1 | 60 | 1 | 60
Asignación de roles | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 10:30 | 0 | 1 | 60 | Se escogió minusiosamente la eleción de roles para cada actividad, se realizo mediante experiencias en anteriores proyectos. | 1 | 60 | 1 | 60
Planificación del proyecto | Leidy Giraldo | LE | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 11:00 | -10 | 1 | 60 | Reunión inicial de equipo donde la lider propuso con el lider de planeación las actividades y planeación del proyecto | 1 | 50 | 1 | 60
Planificación del proyecto | Santiago Herrada | LP | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 11:00 | -10 | 1 | 60 | Reunión inicial donde me correspondió el rol de planeación asigne al líder de calidad el llenado del script de definición de procesos | 1 | 50 | 1 | 60
Planificación del proyecto | Matias Marin | LA | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 11:00 | -10 | 1 | 60 | Reunión Inicial donde gestionamos papeles responsabilidades, objetivos y del proyecto DashKPI. | 1 | 50 | 1 | 60
Planificación del proyecto | Esteban Prieto | LC | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 11:00 | -10 | 1 | 60 | Reunión inicial de equipo para revisar roles y definir objetivos generales y específicos del proyecto KPITrack | 1 | 50 | 1 | 60
Planificación del proyecto | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 11:00 | -10 | 1 | 60 | Reunión inicial de equipo para revisar los roles, definir los objetivos generales y específicos del proyecto | 1 | 50 | 1 | 60
Planificación del proyecto | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 11:00 | -10 | 1 | 60 | Iniciamos la primera reunión del grupo donde distribuimos los roles | 1 | 50 | 1 | 60
Elaboración del acta de iniciación | Leidy Giraldo | LE | 1 | 70 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 12:00 | 10 | 1 | 60 | Elaboración con mi equipo el acta de iniciación, objetivos, metas y proyecciones | 1 | 70 | 1 | 60
Elaboración del acta de iniciación | Santiago Herrada | LP | 1 | 70 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 12:00 | 10 | 1 | 60 | Asigne a cada rol el llenado de sus bitácoras, además la planificación y elaboración del acta de iniciación | 1 | 70 | 1 | 60
Elaboración del acta de iniciación | Matias Marin | LA | 1 | 70 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 12:00 | 10 | 1 | 60 | Elaboración del alcance, metas y restricciones para el acta de iniciación del proyecto, realizando una lluvia de ideas que complementaba la participación de todos los actores en el mismo. | 1 | 70 | 1 | 60
Elaboración del acta de iniciación | Esteban Prieto | LC | 1 | 70 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 12:00 | 10 | 1 | 60 | elaboración del alcance metas y restricciones para el acta de iniciación del proyecto | 1 | 70 | 1 | 60
Elaboración del acta de iniciación | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 70 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 12:00 | 10 | 1 | 60 | Elaboración del alcance, metas y restricciones para el acta de iniciación | 1 | 70 | 1 | 60
Elaboración del acta de iniciación | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 70 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 12:00 | 10 | 1 | 60 | Empecé a crear el alcance metas y restricciones para el acta de iniciación del proyecto | 1 | 70 | 1 | 60
Evaluación de log de defectos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 1:00 | 0 | 1 | 30 | No comentarios | 1 | 30 | 1 | 30
Evaluación de log de defectos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 1:00 | 0 | 1 | 30 | No comentarios | 1 | 30 | 1 | 30
Realización del control de asignaciones | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 1:00 | 0 | 1 | 30 | Se realizo el llenado del control de asignaciones para asi terminar con éxito la fase 1 de iniciación y para que los demas lideres llenen sus bitácoras | 1 | 30 | 1 | 30
Desarrollo de la página web | Leidy Giraldo | LE | 1 | 120 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-10 | 22:00 | 60 | 1 | 60 | Tras la propuesta y acuerdo del grupo empezamos a realizar y a programar la pagina web junto con el lider de desarrollo | 1 | 120 | 1 | 60
Desarrollo de la página web | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 120 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-10 | 22:00 | 60 | 1 | 60 | Tras la propuesta general e implementación de este, supervise y colabore en la subida de la página del proyecto | 1 | 120 | 1 | 60
Revisión de la página web | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-10 | 22:00 | -30 | 1 | 60 | Planee que en este lapso se revisara la finalización y prueba de la página web | 1 | 30 | 1 | 60
Revisión de la página web | Matias Marin | LA | 1 | 30 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-10 | 21:00 | -30 | 1 | 60 | Se revisaron y corrigieron pequeños Bugs que involucraban al correcto funcionamiento de la web, decoración y ajustes básicos del Front | 1 | 30 | 1 | 60
Revisión de la página web | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-10 | 22:00 | -90 | 1 | 120 | Realice la revisión y aplique en los documentos con cambios significativos y mejoras en las plantaciones anteriormente | 1 | 30 | 1 | 120
Revisión de la página web | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-10 | 11:10 | 5 | 1 | 25 | Revise el resultado final de la pagina que presentaremos los primeros avances al trabajo en grupo | 1 | 30 | 1 | 25
Script de definición de procesos | Esteban Prieto | LC | 1 | 70 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 20:00 | -50 | 1 | 120 | Diligenciar el formato correspondiente al script de definición de procesos | 1 | 70 | 1 | 120
Formas elaboradas | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 22:00 | -70 | 1 | 120 | Se realizo la documentos e información que creíamos necesaria de momento para ir avanzando con el proyecto | 1 | 50 | 1 | 120
Acta de reunión | Esteban Prieto | LC | 1 | 45 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 22:30 | -35 | 1 | 80 | Ordenar en grupo todos los documentos asignados para la primera entrega | 1 | 45 | 1 | 80
Planeación de Reuniones | Santiago Herrada | LP | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 23:00 | -4 | 1 | 54 | Finalizamos los documentos faltantes e asigne a cada uno la finalización del mismo, después planeamos el trabajo para la fase 2 | 1 | 50 | 1 | 54
Elaboración de diapositivas(Informe final) | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 23:00 | 10 | 1 | 50 | Diapositivas con los documentos hechos | 1 | 60 | 1 | 50
Maestro de documentos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 55 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 23:00 | 0 | 1 | 55 | Realización de un excel con los documentos hechos | 1 | 55 | 1 | 55
Elaboración de las bitácoras | Santiago Herrada | LP | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 21:00 | -6 | 1 | 66 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones | 1 | 60 | 1 | 66
Elaboración de las bitácoras | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 21:00 | -6 | 1 | 66 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones | 1 | 60 | 1 | 66
Elaboración de las bitácoras | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 21:00 | -6 | 1 | 66 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones | 1 | 60 | 1 | 66
Elaboración de las bitácoras | Matias Marín | LA | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 21:00 | -6 | 1 | 66 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones | 1 | 60 | 1 | 66
Elaboración de las bitácoras | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 21:00 | -6 | 1 | 66 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones | 1 | 60 | 1 | 66
Elaboración de las bitácoras | Esteban Prieto | LC | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 21:00 | -6 | 1 | 66 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones | 1 | 60 | 1 | 66
Revisión de las bitácoras | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 23:00 | 5 | 1 | 25 | Con las bitácoras ya en mi poder, empecé a Revisar que las mismasestuviesen acordes con la tabla de control de asignaciones | 1 | 30 | 1 | 25
Publicación de documentos | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 23:00 | 0 | 1 | 20 | subir todos los archivos a la pagina web | 1 | 20 | 1 | 20
Lineamiento estratégico | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 19:30 | 5 | 1 | 25 | Plantear la ruta general del proyecto y principios de trabajo. | 1 | 30 | 1 | 25
Lineamiento estratégico | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 19:30 | 5 | 1 | 25 | Plantear la ruta general del proyecto y principios de trabajo. | 1 | 30 | 1 | 25
Realización del control de asignaciones | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-21 | 20:00 | 0 | 1 | 30 | Se realizo el llenado del control de asignaciones para asi terminar con éxito la fase 2 de Estratégias y para que los demas lideres llenen sus bitácoras | 1 | 30 | 1 | 30
Criterios de la estrategia | Matias Marín | LA | 3 | 60 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 20:30 | 0 | 3 | 60 | Identificar los criterios que guiarán decisiones y prioridades. | 3 | 60 | 3 | 60
Criterios de la estrategia | Leidy Giraldo | LE | 3 | 60 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 20:30 | 0 | 3 | 60 | Identificar los criterios que guiarán decisiones y prioridades. | 3 | 60 | 3 | 60
Estrategia general | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:00 | 0 | 1 | 30 | Describir la orientación metodológica y técnica del proyecto. | 1 | 30 | 1 | 30
Estrategia general | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:00 | 0 | 1 | 30 | Describir la orientación metodológica y técnica del proyecto. | 1 | 30 | 1 | 30
Diseño conceptual | Leidy Giraldo | LE | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:20 | 0 | 1 | 20 | Representar la visión y estructura general de la plataforma. | 1 | 20 | 1 | 20
Diseño conceptual | Matias Marín | LA | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:20 | 0 | 1 | 20 | Representar la visión y estructura general de la plataforma. | 1 | 20 | 1 | 20
Identificación de módulos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:40 | 2 | 1 | 18 | Determinar las áreas funcionales que compondrán el sistema. | 1 | 20 | 1 | 18
Identificación de módulos | Matias Marín | LA | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:40 | 2 | 1 | 18 | Determinar las áreas funcionales que compondrán el sistema. | 1 | 20 | 1 | 18
Funcionalidades asociadas | Leidy Giraldo | LE | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | 1 | 1 | 19 | Lista consolidada de funcionalidades clave vinculadas a cada módulo, con trazabilidad hacia los objetivos y KPIs definidos. | 1 | 20 | 1 | 19
Funcionalidades asociadas | Matias Marín | LA | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | 1 | 1 | 19 | Lista consolidada de funcionalidades clave vinculadas a cada módulo, con trazabilidad hacia los objetivos y KPIs definidos. | 1 | 20 | 1 | 19
Estimación preliminar del documento | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:30 | 5 | 1 | 25 | Estimación preliminar validada que incluye esfuerzo, cronograma tentativo, costos de recursos y supuestos de planificación. | 1 | 30 | 1 | 25
Estimación preliminar del documento | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:30 | 5 | 1 | 25 | Estimación preliminar validada que incluye esfuerzo, cronograma tentativo, costos de recursos y supuestos de planificación. | 1 | 30 | 1 | 25
Identificación y criterios de valoración | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 19:30 | 6 | 1 | 24 | Definir criterios de probabilidad, impacto y costo de retiro, y aplicarlos a la identificación de riesgos. | 1 | 30 | 1 | 24
Identificación y criterios de valoración | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 19:30 | 6 | 1 | 24 | Definir criterios de probabilidad, impacto y costo de retiro, y aplicarlos a la identificación de riesgos. | 1 | 30 | 1 | 24
Clasificación de riesgos | Santiago Herrada | LP | 1 | 60 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 20:30 | 15 | 1 | 45 | Registrar y categorizar riesgos en tres tipos: proyecto, producto y equipo. | 1 | 60 | 1 | 45
Clasificación de riesgos | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 60 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 20:30 | 15 | 1 | 45 | Registrar y categorizar riesgos en tres tipos: proyecto, producto y equipo. | 1 | 60 | 1 | 45
Valoración y priorización | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:00 | 10 | 1 | 20 | Evaluar cada riesgo según criterios establecidos y priorizar en función de su nivel de exposición. | 1 | 30 | 1 | 20
Valoración y priorización | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:00 | 10 | 1 | 20 | Evaluar cada riesgo según criterios establecidos y priorizar en función de su nivel de exposición. | 1 | 30 | 1 | 20
Plan de mitigación y contingencia | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:30 | 0 | 1 | 30 | Definir acciones preventivas y de contingencia para los riesgos de mayor impacto. | 1 | 30 | 1 | 30
Plan de mitigación y contingencia | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:30 | 0 | 1 | 30 | Definir acciones preventivas y de contingencia para los riesgos de mayor impacto. | 1 | 30 | 1 | 30
Programa de seguimiento | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | -2 | 1 | 32 | Establecer la periodicidad de revisión y los responsables del monitoreo de riesgos. | 1 | 30 | 1 | 32
Programa de seguimiento | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | -2 | 1 | 32 | Establecer la periodicidad de revisión y los responsables del monitoreo de riesgos. | 1 | 30 | 1 | 32
Definición del objetivo | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 19:20 | 0 | 1 | 20 | Establecer el propósito de la administración de configuración en el proyecto. | 1 | 20 | 1 | 20
Definición del objetivo | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 19:20 | 0 | 1 | 20 | Establecer el propósito de la administración de configuración en el proyecto. | 1 | 20 | 1 | 20
Organización y roles | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 19:40 | 0 | 1 | 20 | Definir la estructura organizativa y responsabilidades (líder de soporte, líder de proyecto, equipo). | 1 | 20 | 1 | 20
Organización y roles | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 19:40 | 0 | 1 | 20 | Definir la estructura organizativa y responsabilidades (líder de soporte, líder de proyecto, equipo). | 1 | 20 | 1 | 20
Políticas y procedimientos | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 20:00 | 0 | 1 | 20 | Establecer políticas, directivas y lineamientos que regulen la administración de configuración. | 1 | 20 | 1 | 20
Políticas y procedimientos | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 20:00 | 0 | 1 | 20 | Establecer políticas, directivas y lineamientos que regulen la administración de configuración. | 1 | 20 | 1 | 20
Identificación de configuraciones | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 20:20 | 2 | 1 | 18 | Determinar y nombrar los elementos de configuración que serán controlados (código, BD, documentación). | 1 | 20 | 1 | 18
Identificación de configuraciones | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 20:20 | 2 | 1 | 18 | Determinar y nombrar los elementos de configuración que serán controlados (código, BD, documentación). | 1 | 20 | 1 | 18
Control de cambios | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 20:40 | 0 | 1 | 20 | Gestionar solicitudes de cambios, su evaluación, aprobación/rechazo e implantación. | 1 | 20 | 1 | 20
Control de cambios | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 20:40 | 0 | 1 | 20 | Gestionar solicitudes de cambios, su evaluación, aprobación/rechazo e implantación. | 1 | 20 | 1 | 20
Revisiones del estado | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:00 | -1 | 1 | 21 | Monitorear y verificar periódicamente el estado de los elementos de configuración. | 1 | 20 | 1 | 21
Revisiones del estado | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:00 | -1 | 1 | 21 | Monitorear y verificar periódicamente el estado de los elementos de configuración. | 1 | 20 | 1 | 21
Programas y recursos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:30 | 5 | 1 | 25 | Establecer programas de soporte (herramientas, repositorios, entornos) y recursos necesarios. | 1 | 30 | 1 | 25
Programas y recursos | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:30 | 5 | 1 | 25 | Establecer programas de soporte (herramientas, repositorios, entornos) y recursos necesarios. | 1 | 30 | 1 | 25
Plan de mantenimiento | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | 10 | 1 | 20 | Definir la estrategia de mantenimiento y actualización de los elementos de configuración. | 1 | 30 | 1 | 20
Plan de mantenimiento | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | 10 | 1 | 20 | Definir la estrategia de mantenimiento y actualización de los elementos de configuración. | 1 | 30 | 1 | 20
Elaboración de las bitácoras | Santiago Herrada | LP | 1 | 60 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones | 1 | 60 | 1 | 10
Elaboración de las bitácoras | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 60 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones | 1 | 60 | 1 | 10
Elaboración de las bitácoras | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones | 1 | 60 | 1 | 10
Elaboración de las bitácoras | Matias Marín | LA | 1 | 60 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones | 1 | 60 | 1 | 10
Elaboración de las bitácoras | Esteban Prieto | LC | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones | 1 | 60 | 1 | 10
Elaboración de las bitácoras | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 60 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones | 1 | 60 | 1 | 10
Evaluación de log de defectos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | 0 | 1 | 30 | No comentarios | 1 | 30 | 1 | 30
Llenado de log de defectos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | 0 | 1 | 30 | No comentarios | 1 | 30 | 1 | 30
Acta de reunión | Esteban Prieto | LC | 1 | 45 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:30 | -35 | 1 | 80 | Ordenar en grupo todos los documentos asignados para la primera entrega | 1 | 45 | 1 | 80
Elaboración de diapositivas(Informe final) | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:30 | 10 | 1 | 50 | Diapositivas con los documentos hechos | 1 | 60 | 1 | 50
Maestro de documentos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 55 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:30 | 0 | 1 | 55 | Realización de un excel con los documentos hechos | 1 | 55 | 1 | 55
Revisión de documentos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-25 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores | 1 | 30 | 1 | 32
Revisión de documentos | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-25 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores | 1 | 30 | 1 | 32
Revisión de documentos | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-25 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores | 1 | 30 | 1 | 32
Revisión de documentos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-25 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores | 1 | 30 | 1 | 32
Revisión de documentos | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-25 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores | 1 | 30 | 1 | 32
Revisión de documentos | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-25 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores | 1 | 30 | 1 | 32
Subir los documentos a la página web | Leidy Giraldo | LE | 3 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-26 | 14:00 | 5 | 3 | 15 | Todos los documentos subidos y actualizados en la pagina | 3 | 20 | 3 | 15
Modelo de casos de uso | Santiago Herrada | LP | 2 | 50 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 4:00 | 0 | 1 | 50 | Elaborar el diagrama de casos de uso que represente los actores, límites del sistema yrelaciones principales. | 107 | 4265 | 107 | 4101
Modelo de casos de uso | Kerlon Sanchez | LD | 2 | 50 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 4:00 | 0 | 1 | 50 | Elaborar el diagrama de casos de uso que represente los actores, límites del sistema yrelaciones principales.
Modelo de casos de uso | Leidy Giraldo | LE | 2 | 50 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 4:00 | 0 | 1 | 50 | Elaborar el diagrama de casos de uso que represente los actores, límites del sistema yrelaciones principales.
Modelo de casos de uso | Matias Marín | LA | 2 | 50 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 4:00 | 0 | 1 | 50 | Elaborar el diagrama de casos de uso que represente los actores, límites del sistema yrelaciones principales.
Modelo de casos de uso | Esteban Prieto | LC | 2 | 50 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 4:00 | 0 | 1 | 50 | Elaborar el diagrama de casos de uso que represente los actores, límites del sistema yrelaciones principales.
Modelo de casos de uso | Nicolas Cubillos | LS | 2 | 50 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 4:00 | 0 | 1 | 50 | Elaborar el diagrama de casos de uso que represente los actores, límites del sistema yrelaciones principales.
Realización del control de asignaciones | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-08-30 | 19:00 | 0 | 1 | 30 | Se realizo el llenado del control de asignaciones para asi terminar con éxito la fase 3 de Requerimientos y para que los demas lideres llenen sus bitácoras
Control de cambios | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 19:20 | 0 | 1 | 20 | Gestionar solicitudes de cambios, su evaluación, aprobación/rechazo e implantación.
Control de cambios | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 19:20 | 0 | 1 | 20 | Gestionar solicitudes de cambios, su evaluación, aprobación/rechazo e implantación.
Gestionarbacklog (historias/tareas) | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 19:30 | 2 | 2 | 28 | Crear, editar y priorizar historias y tareas vinculadas al sprint.
Gestionar autenticación multifactor (2FA) | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 19:30 | 0 | 2 | 30 | Definir y asegurar el inicio de sesión con verificación en dos pasos para reforzar la seguridad.
Gestionar roles y permisos | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 19:30 | 3 | 1 | 27 | Configurar y asignar roles con permisos específicos para cada actor del sistema.
Crear proyecto | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 20:00 | 2 | 1 | 28 | Registrar nuevos proyectos en la plataforma con datos básicos, alcance, fechas y equipo.
Planificar sprint / iteración | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 20:30 | 10 | 2 | 20 | Definir duración, metas y tareas de cada iteración para el control del avance.
Registrar tiempo y avance | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-08-31 | 19:00 | 5 | 2 | 25 | Reportar horas invertidas y % de progreso por tarea.
Configurar y calcular KPIs | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-08-31 | 19:00 | 4 | 1 | 26 | Definir fórmulas, umbrales y frecuencia de cálculo de indicadores
Visualizar dashboard (proyecto/portafolio) | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-08-30 | 19:00 | 0 | 1 | 30 | Consultar métricas y gráficos del avance de los proyectos.
Generar reportes y exportaciones | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-08-30 | 19:30 | 2 | 1 | 28 | Emitir reportes en PDF/Excel de métricas, avances y estado de proyecto
Registrar y gestionar riesgos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-08-30 | 20:00 | 6 | 1 | 24 | Identificar, clasificar y dar seguimiento a riesgos del proyecto.
Log de defectos(apertura,seguimiento y cierre) | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 20:00 | 0 | 1 | 30 | Registrar incidencias y defectos, dar seguimiento y cerrar tras validación.
Bitácoras y actas | Kerlon Sanchez | LD | 5 | 50 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 20:50 | 5 | 5 | 45 | Documentar bitácoras de tiempo y actas de reuniones, manteniendo control de versiones.
Aprobación de cambios(control deconfiguración) | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-08-31 | 19:30 | 8 | 1 | 22 | Evaluar solicitudes de cambio y decidir su aprobación o rechazo.
Notificaciones y alertas | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 20:00 | 7 | 1 | 23 | Configurar y emitir avisos automáticos sobre plazos, métricas o incidencias.
Integración con repositorios(GitHub/GitLab) | Leidy Giraldo | LE | 1 | 40 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 20:40 | 9 | 2 | 31 | Vincular commits, issues y PRs con tareas y proyectos en la plataforma.
Gestión de usuarios y equipo del proyecto | Matias Marín | LA | 1 | 25 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-08-31 | 19:55 | 5 | 2 | 20 | Dar de alta, baja o editar miembros del equipo y sus roles en el proyecto.
Maestro de documentos | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-08-31 | 19:20 | 0 | 1 | 20 | Mantener un catálogo centralizado de documentos y plantillas del proyecto.
Cerrar proyecto | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-08-31 | 19:40 | 0 | 1 | 20 | Formalizar el cierre del proyecto, consolidando entregables y métricas finales.
Desempeño (atributo de calidad) | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 21:00 | 5 | 1 | 25 | Definir requisitos de tiempos de respuesta y eficiencia en consultas y reportes
Escalabilidad(atributo de calidad) | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-08-31 | 20:10 | 0 | 1 | 30 | Establecer estrategias para soportar el crecimiento de usuarios y proyectos.
Disponibilidad(atributo de calidad) | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-08-30 | 20:30 | 5 | 1 | 25 | Garantizar el tiempo de servicio del sistema y planes de recuperación ante fallos
Usabilidad(atributo de calidad) | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 21:10 | 6 | 1 | 24 | Establecer criterios de interfaz amigable e intuitiva para los usuarios.
Seguridad(atributo de calidad) | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-08-31 | 20:25 | 7 | 1 | 23 | Definir políticas de seguridad, permisos y protección de datos del sistema.
Extensibilidad(atributode calidad) | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 21:20 | 4 | 1 | 26 | Asegurar que el sistema pueda incorporar nuevos módulos o integraciones.
Diagrama de clases (modelo de dominio) | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 60 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:20 | -2 | 1 | 62 | Elaborar el diagrama UML de clases que represente entidades y relaciones.
Elaboración de las bitácoras | Santiago Herrada | LP | 1 | 60 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 60 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Matias Marín | LA | 1 | 60 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Esteban Prieto | LC | 1 | 60 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 60 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Evaluación de log de defectos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:00 | 0 | 1 | 30 | No comentarios
Llenado de log de defectos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:00 | 0 | 1 | 30 | No comentarios
Acta de reunión | Esteban Prieto | LC | 1 | 45 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:30 | -35 | 1 | 80 | Ordenar en grupo todos los documentos asignados para la primera entrega
Elaboración de diapositivas(Informe final) | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:30 | 10 | 1 | 50 | Diapositivas con los documentos hechos
Maestro de documentos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 55 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:30 | 0 | 1 | 55 | Realización de un excel con los documentos hechos
Revisión de documentos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Subir los documentos a la página web | Leidy Giraldo | LE | 3 | 20 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 14:00 | 5 | 3 | 15 | Todos los documentos subidos y actualizados en la pagina
Realización del control de asignaciones | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-05 | 11:00 | 0 | 1 | 30 | Se realizo el llenado del control de asignaciones para asi terminar con éxito la fase 3 de Requerimientos y para que los demas lideres llenen sus bitácoras
Script de definición de procesos(PLANEACIÓN) | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-05 | 19:00 | 0 | 1 | 30 | Diligenciar el formato correspondiente al script de definición de procesos
Definir objetivo y alcance | Esteban Prieto | LC | 2 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 12:30 | 0 | 2 | 30 | Redactar por qué existe el plan, qué cubre y qué no, y cómo se usará en el proyecto.
Definir objetivo y alcance | Nicolas Cubillos | LS | 2 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 13:00 | 0 | 2 | 30 | Redactar por qué existe el plan, qué cubre y qué no, y cómo se usará en el proyecto.
Identificar roles y recursos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 13:30 | 0 | 1 | 30 | Listar responsables (PO/Analista/Calidad/Dev/LP) y herramientas (repo, tablero, plantillas).
Identificar roles y recursos | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 0 | 2 | 30 | Listar responsables (PO/Analista/Calidad/Dev/LP) y herramientas (repo, tablero, plantillas).
Configurar repositorio y URL de revisiones | Esteban Prieto | LC | 2 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 0 | 2 | 30 | Crear/validar la carpeta oficial y su enlace para revisiones y versiones.
Configurar repositorio y URL de revisiones | Nicolas Cubillos | LS | 2 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 0 | 2 | 30 | Crear/validar la carpeta oficial y su enlace para revisiones y versiones.
Diseñar plantilla de evaluación | Esteban Prieto | LC | 2 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 0 | 1 | 30 | Construir el checklist con criterios: completitud, no ambigüedad, consistencia, trazabilidad, corrección y no redundancia.
Diseñar plantilla de evaluación | Nicolas Cubillos | LS | 2 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 0 | 1 | 30 | Construir el checklist con criterios: completitud, no ambigüedad, consistencia, trazabilidad, corrección y no redundancia.
Capturar y normalizar requerimientos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 0 | 3 | 30 | Recoger requerimientos (UC, reglas, calidad) y asignar ID, nombre claro y formato estándar.
Capturar y normalizar requerimientos | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 0 | 2 | 30 | Recoger requerimientos (UC, reglas, calidad) y asignar ID, nombre claro y formato estándar.
Especificar y documentar | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 0 | 2 | 30 | Redactar cada requerimiento con descripción, fuente, prioridad y criterios de aceptación.
Especificar y documentar | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 0 | 1 | 30 | Redactar cada requerimiento con descripción, fuente, prioridad y criterios de aceptación.
Revisar e inspeccionar requerimientos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 0 | 1 | 30 | Aplicar el checklist; registrar observaciones y correcciones.
Revisar e inspeccionar requerimientos | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 0 | 1 | 30 | Aplicar el checklist; registrar observaciones y correcciones.
Priorizar y aprobar | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | -10 | 1 | 30 | Clasificar (p. ej., MoSCoW) y aprobar para baseline con el equipo/líder de calidad.
Priorizar y aprobar | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | -10 | 1 | 30 | Clasificar (p. ej., MoSCoW) y aprobar para baseline con el equipo/líder de calidad.
Trazabilidad | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | -10 | 1 | 30 | Crear/actualizar matriz Req ↔ UC/Tarea/Prueba/KPI.
Trazabilidad | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 0 | 1 | 20 | Crear/actualizar matriz Req ↔ UC/Tarea/Prueba/KPI.
Control de cambios (RFC/CCB) | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 1 | 2 | 19 | Definir formato RFC, flujo de aprobación y registro de impactos.
Control decambios (RFC/CCB) | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 0 | 2 | 20 | Definir formato RFC, flujo de aprobación y registro de impactos.
Versionado y publicación | Esteban Prieto | LC | 1 | 15 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 5 | 1 | 10 | Versionar documentos, guardar en la carpeta oficial y registrar enlace en maestro de documentos.
Versionado y publicación | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 15 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 5 | 1 | 10 | Versionar documentos, guardar en la carpeta oficial y registrar enlace en maestro de documentos.
Seguimiento y métricas | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 10 | 1 | 10 | Definir frecuencia de revisión y métricas mínimas (p. ej., % trazabilidad, % req aprobados).
Seguimiento y métricas | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 10 | 1 | 10 | Definir frecuencia de revisión y métricas mínimas (p. ej., % trazabilidad, % req aprobados).
Definir objetivos y alcance | Leidy Giraldo | LE | 1 | 55 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 8:30 | -5 | 2 | 60 | Qué calidad vamos a asegurar (defectos, métricas, revisiones) y hasta dónde aplica (por sprint).
Definir objetivos y alcance | Matias Marín | LA | 1 | 55 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 9:30 | -5 | 1 | 60 | Qué calidad vamos a asegurar (defectos, métricas, revisiones) y hasta dónde aplica (por sprint).
Establecer políticas de calidad | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 10:30 | 0 | 3 | 60 | Criterios y reglas: prevención > detección, severidades/prioridades, “cero críticos al cierre”, uso de checklist.
Establecer políticas de calidad | Matias Marín | LA | 1 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 11:30 | 0 | 1 | 60 | Criterios y reglas: prevención > detección, severidades/prioridades, “cero críticos al cierre”, uso de checklist.
Configurar recursos y herramientas | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 12:00 | 0 | 1 | 30 | Repo/carpeta oficial, plantillas, tablero DashKPI, espacios para evidencias.
Configurar recursos y herramientas | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 12:30 | 2 | 1 | 28 | Repo/carpeta oficial, plantillas, tablero DashKPI, espacios para evidencias.
Definir roles y responsables (RACI) | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 13:00 | 0 | 1 | 30 | Líder de Calidad, QA, Líder de Desarrollo, Dev, PO: quién revisa, quién aprueba, quién corrige.
Definir roles y responsables (RACI) | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 13:30 | 1 | 1 | 29 | Líder de Calidad, QA, Líder de Desarrollo, Dev, PO: quién revisa, quién aprueba, quién corrige.
Diseñar métricas de calidad | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 14:00 | 0 | 1 | 30 | Definir fórmula, umbral, frecuencia, fuente y responsable (Densidad, DRE, MTTR, %Revisiones, %DoD).
Diseñar métricas de calidad | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 14:00 | 0 | 1 | 30 | Definir fórmula, umbral, frecuencia, fuente y responsable (Densidad, DRE, MTTR, %Revisiones, %DoD).
Planear revisiones e inspecciones | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 14:30 | 0 | 1 | 30 | Calendario y alcance por artefacto; checklist de revisión; formato de acta.
Planear revisiones e inspecciones | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 14:30 | 5 | 1 | 25 | Calendario y alcance por artefacto; checklist de revisión; formato de acta.
Activar log de defectos y flujo de vida | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 15:00 | 5 | 1 | 25 | Estados (Abierto→Cerrado), severidades, SLA por severidad y categorías; reglas de cierre.
Activar log de defectos y flujo de vida | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 15:00 | 0 | 1 | 30 | Estados (Abierto→Cerrado), severidades, SLA por severidad y categorías; reglas de cierre.
Ejecutar revisiones/inspecciones | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 15:30 | 0 | 1 | 30 | Aplicar checklist en req/diseño/código/pruebas; registrar hallazgos y acciones.
Ejecutar revisiones/inspecciones | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 15:30 | 0 | 1 | 30 | Aplicar checklist en req/diseño/código/pruebas; registrar hallazgos y acciones.
Recolección de datos y evidencias | Leidy Giraldo | LE | 2 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 16:00 | 35 | 1 | 25 | Guardar capturas, commits, reportes; vincular a defectos/métricas.
Recolección de datos y evidencias | Matias Marín | LA | 2 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 16:00 | 35 | 1 | 25 | Guardar capturas, commits, reportes; vincular a defectos/métricas.
Seguimiento y reportes de calidad | Leidy Giraldo | LE | 2 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 17:00 | 38 | 1 | 22 | Reunión semanal, tablero de KPIs, alertas y acciones correctivas/preventivas (CAPA).
Seguimiento y reportes de calidad | Matias Marín | LA | 2 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 18:00 | 38 | 2 | 22 | Reunión semanal, tablero de KPIs, alertas y acciones correctivas/preventivas (CAPA).
Mejora y cierre por sprint | Leidy Giraldo | LE | 2 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 19:00 | 39 | 2 | 21 | Lecciones aprendidas y ajustes al plan/métricas; baseline de cierre.
Mejora y cierre por sprint | Matias Marín | LA | 2 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 20:00 | 39 | 2 | 21 | Lecciones aprendidas y ajustes al plan/métricas; baseline de cierre.
Inventario de entregables | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 12:00 | 0 | 2 | 30 | Listar los entregables del sprint/fase (p. ej., Plan de calidad v1.0, Plan de admin de reqs v1.0, etc.).
Inventario de entregables | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 12:30 | 0 | 2 | 30 | Listar los entregables del sprint/fase (p. ej., Plan de calidad v1.0, Plan de admin de reqs v1.0, etc.).
Descomposición en tareas(WBS) | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 13:00 | 0 | 2 | 30 | Partir cada entregable en tareas concretas con nombre y descripción.
Descomposición en tareas(WBS) | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 13:30 | 0 | 1 | 30 | Partir cada entregable en tareas concretas con nombre y descripción.
Secuenciación y dependencias | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | -5 | 1 | 35 | Ordenar tareas y registrar predecesoras/sucesoras.
Secuenciación y dependencias | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:30 | 6 | 1 | 24 | Ordenar tareas y registrar predecesoras/sucesoras.
Estimación de esfuerzo | Santiago Herrada | LP | 2 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 15:00 | 0 | 1 | 20 | Estimar horas por tarea (h-persona).
Estimación de esfuerzo | Kerlon Sanchez | LD | 2 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 15:20 | 0 | 1 | 20 | Estimar horas por tarea (h-persona).
Productividad/capacidad | Santiago Herrada | LP | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 15:40 | 0 | 1 | 20 | Registrar productividad del recurso (h/día) o capacidad del equipo.
Productividad/capacidad | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 16:00 | -5 | 1 | 25 | Registrar productividad del recurso (h/día) o capacidad del equipo.
Duración y calendario | Santiago Herrada | LP | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 16:20 | -5 | 1 | 25 | Calcular duración = esfuerzo/productividad, fijar inicio/fin en calendario.
Duración y calendario | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 16:40 | 5 | 1 | 15 | Calcular duración = esfuerzo/productividad, fijar inicio/fin en calendario.
Asignación de responsables | Santiago Herrada | LP | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 17:00 | 10 | 1 | 10 | Asignar responsable/rol y estado inicial.
Asignación de responsables | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 17:20 | 10 | 1 | 10 | Asignar responsable/rol y estado inicial.
Criterios de aceptación y DoD | Santiago Herrada | LP | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 17:40 | 10 | 1 | 10 | Definir criterios específicos por tarea y DoD estándar del equipo.
Criterios de aceptación y DoD | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 18:00 | 5 | 1 | 15 | Definir criterios específicos por tarea y DoD estándar del equipo.
Publicación y control | Santiago Herrada | LP | 1 | 10 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 18:10 | 0 | 1 | 10 | Cargar todo al tablero DashKPI/hoja maestra y versionar.
Publicación y control | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 10 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 18:20 | 0 | 1 | 10 | Cargar todo al tablero DashKPI/hoja maestra y versionar.
Control de cambios | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 19:20 | 0 | 1 | 20 | Gestionar solicitudes de cambios, su evaluación, aprobación/rechazo e implantación.
Control de cambios | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 19:20 | 0 | 1 | 20 | Gestionar solicitudes de cambios, su evaluación, aprobación/rechazo e implantación.
Registrar y gestionar riesgos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 20:00 | 6 | 1 | 24 | Identificar, clasificar y dar seguimiento a riesgos del proyecto.
Log de defectos(apertura,seguimiento y cierre) | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 20:00 | 0 | 1 | 30 | Registrar incidencias y defectos, dar seguimiento y cerrar tras validación.
Bitácoras y actas | Kerlon Sanchez | LD | 5 | 50 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 20:50 | 5 | 5 | 45 | Documentar bitácoras de tiempo y actas de reuniones, manteniendo control de versiones.
Elaboración de las bitácoras | Santiago Herrada | LP | 1 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Matias Marín | LA | 1 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Esteban Prieto | LC | 1 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Evaluación de log de defectos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:00 | 0 | 1 | 30 | No comentarios
Llenado de log de defectos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:00 | 0 | 1 | 30 | No comentarios
Acta de reunión | Esteban Prieto | LC | 1 | 45 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:30 | -35 | 1 | 80 | Ordenar en grupo todos los documentos asignados para la primera entrega
Elaboración de diapositivas(Informe final) | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:30 | 10 | 1 | 50 | Diapositivas con los documentos hechos
Maestro de documentos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 55 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:30 | 0 | 1 | 55 | Realización de un excel con los documentos hechos
Revisión de documentos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Subir los documentos a la página web | Leidy Giraldo | LE | 3 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-08 | 9:00 | 5 | 3 | 15 | Todos los documentos subidos y actualizados en la pagina

## SEMANA 1
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia | PROYECTO: KPI's by Print(Null); | [9 empty] | Grupo: 3
Ciclo: 1
| Planeación | [5 empty] | Seguimiento
0 | Responsable | Rol que recibe | Tamaño estimado (hojas, secciones) | Tiempo estimado (minutos) | Fecha Acordada Entrega | Hora Acordada entrega | Fecha Entregada | Hora Entrega | Diferencia | Tamaño real | Tiempo real | Observaciones | Tamaño estimado (hojas, secciones) | Tiempo estimado (minutos) | Tamaño real | Tiempo real
Conformación del equipo (Nombre, Logo, Integrantes) | Leidy Giraldo | LE | 1 | 45 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 10:30 | -15 | 1 | 60 | Realizamos la la elección de los integrantes del grupo e implementamos ideas para el logo y el nombre del grupo. | 1 | 45 | 1 | 60
Asignación de roles | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 10:30 | 0 | 1 | 60 | Se escogió minusiosamente la eleción de roles para cada actividad, se realizo mediante experiencias en anteriores proyectos. | 1 | 60 | 1 | 60
Asignación de roles | Santiago Herrada | LP | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 10:30 | 0 | 1 | 60 | Se escogió minusiosamente la eleción de roles para cada actividad, se realizo mediante experiencias en anteriores proyectos. | 1 | 60 | 1 | 60
Asignación de roles | Matias Marín | LA | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 10:30 | 0 | 1 | 60 | Se escogió minusiosamente la eleción de roles para cada actividad, se realizo mediante experiencias en anteriores proyectos. | 1 | 60 | 1 | 60
Asignación de roles | Esteban Prieto | LC | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 10:30 | 0 | 1 | 60 | Se escogió minusiosamente la eleción de roles para cada actividad, se realizo mediante experiencias en anteriores proyectos. | 1 | 60 | 1 | 60
Asignación de roles | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 10:30 | 0 | 1 | 60 | Se escogió minusiosamente la eleción de roles para cada actividad, se realizo mediante experiencias en anteriores proyectos. | 1 | 60 | 1 | 60
Asignación de roles | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 10:30 | 0 | 1 | 60 | Se escogió minusiosamente la eleción de roles para cada actividad, se realizo mediante experiencias en anteriores proyectos. | 1 | 60 | 1 | 60
Planificación del proyecto | Leidy Giraldo | LE | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 11:00 | -10 | 1 | 60 | Reunión inicial de equipo donde la lider propuso con el lider de planeación las actividades y planeación del proyecto | 1 | 50 | 1 | 60
Planificación del proyecto | Santiago Herrada | LP | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 11:00 | -10 | 1 | 60 | Reunión inicial donde me correspondió el rol de planeación asigne al líder de calidad el llenado del script de definición de procesos | 1 | 50 | 1 | 60
Planificación del proyecto | Matias Marin | LA | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 11:00 | -10 | 1 | 60 | Reunión Inicial donde gestionamos papeles responsabilidades, objetivos y del proyecto DashKPI. | 1 | 50 | 1 | 60
Planificación del proyecto | Esteban Prieto | LC | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 11:00 | -10 | 1 | 60 | Reunión inicial de equipo para revisar roles y definir objetivos generales y específicos del proyecto KPITrack | 1 | 50 | 1 | 60
Planificación del proyecto | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 11:00 | -10 | 1 | 60 | Reunión inicial de equipo para revisar los roles, definir los objetivos generales y específicos del proyecto | 1 | 50 | 1 | 60
Planificación del proyecto | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 11:00 | -10 | 1 | 60 | Iniciamos la primera reunión del grupo donde distribuimos los roles | 1 | 50 | 1 | 60
Elaboración del acta de iniciación | Leidy Giraldo | LE | 1 | 70 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 12:00 | 10 | 1 | 60 | Elaboración con mi equipo el acta de iniciación, objetivos, metas y proyecciones | 1 | 70 | 1 | 60
Elaboración del acta de iniciación | Santiago Herrada | LP | 1 | 70 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 12:00 | 10 | 1 | 60 | Asigne a cada rol el llenado de sus bitácoras, además la planificación y elaboración del acta de iniciación | 1 | 70 | 1 | 60
Elaboración del acta de iniciación | Matias Marin | LA | 1 | 70 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 12:00 | 10 | 1 | 60 | Elaboración del alcance, metas y restricciones para el acta de iniciación del proyecto, realizando una lluvia de ideas que complementaba la participación de todos los actores en el mismo. | 1 | 70 | 1 | 60
Elaboración del acta de iniciación | Esteban Prieto | LC | 1 | 70 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 12:00 | 10 | 1 | 60 | elaboración del alcance metas y restricciones para el acta de iniciación del proyecto | 1 | 70 | 1 | 60
Elaboración del acta de iniciación | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 70 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 12:00 | 10 | 1 | 60 | Elaboración del alcance, metas y restricciones para el acta de iniciación | 1 | 70 | 1 | 60
Elaboración del acta de iniciación | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 70 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 12:00 | 10 | 1 | 60 | Empecé a crear el alcance metas y restricciones para el acta de iniciación del proyecto | 1 | 70 | 1 | 60
Evaluación de log de defectos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 1:00 | 0 | 1 | 30 | No comentarios | 1 | 30 | 1 | 30
Evaluación de log de defectos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 1:00 | 0 | 1 | 30 | No comentarios | 1 | 30 | 1 | 30
Realización del control de asignaciones | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 1:00 | 0 | 1 | 30 | Se realizo el llenado del control de asignaciones para asi terminar con éxito la fase 1 de iniciación y para que los demas lideres llenen sus bitácoras | 1 | 30 | 1 | 30
Desarrollo de la página web | Leidy Giraldo | LE | 1 | 120 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-10 | 22:00 | 60 | 1 | 60 | Tras la propuesta y acuerdo del grupo empezamos a realizar y a programar la pagina web junto con el lider de desarrollo | 1 | 120 | 1 | 60
Desarrollo de la página web | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 120 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-10 | 22:00 | 60 | 1 | 60 | Tras la propuesta general e implementación de este, supervise y colabore en la subida de la página del proyecto | 1 | 120 | 1 | 60
Revisión de la página web | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-10 | 22:00 | -30 | 1 | 60 | Planee que en este lapso se revisara la finalización y prueba de la página web | 1 | 30 | 1 | 60
Revisión de la página web | Matias Marin | LA | 1 | 30 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-10 | 21:00 | -30 | 1 | 60 | Se revisaron y corrigieron pequeños Bugs que involucraban al correcto funcionamiento de la web, decoración y ajustes básicos del Front | 1 | 30 | 1 | 60
Revisión de la página web | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-10 | 22:00 | -90 | 1 | 120 | Realice la revisión y aplique en los documentos con cambios significativos y mejoras en las plantaciones anteriormente | 1 | 30 | 1 | 120
Revisión de la página web | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-10 | 11:10 | 5 | 1 | 25 | Revise el resultado final de la pagina que presentaremos los primeros avances al trabajo en grupo | 1 | 30 | 1 | 25
Script de definición de procesos | Esteban Prieto | LC | 1 | 70 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 20:00 | -50 | 1 | 120 | Diligenciar el formato correspondiente al script de definición de procesos | 1 | 70 | 1 | 120
Formas elaboradas | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 22:00 | -70 | 1 | 120 | Se realizo la documentos e información que creíamos necesaria de momento para ir avanzando con el proyecto | 1 | 50 | 1 | 120
Acta de reunión | Esteban Prieto | LC | 1 | 45 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 22:30 | -35 | 1 | 80 | Ordenar en grupo todos los documentos asignados para la primera entrega | 1 | 45 | 1 | 80
Planeación de Reuniones | Santiago Herrada | LP | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 23:00 | -4 | 1 | 54 | Finalizamos los documentos faltantes e asigne a cada uno la finalización del mismo, después planeamos el trabajo para la fase 2 | 1 | 50 | 1 | 54
Elaboración de diapositivas(Informe final) | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 23:00 | 10 | 1 | 50 | Diapositivas con los documentos hechos | 1 | 60 | 1 | 50
Maestro de documentos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 55 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 23:00 | 0 | 1 | 55 | Realización de un excel con los documentos hechos | 1 | 55 | 1 | 55
Elaboración de las bitácoras | Santiago Herrada | LP | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 21:00 | -6 | 1 | 66 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones | 1 | 60 | 1 | 66
Elaboración de las bitácoras | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 21:00 | -6 | 1 | 66 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones | 1 | 60 | 1 | 66
Elaboración de las bitácoras | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 21:00 | -6 | 1 | 66 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones | 1 | 60 | 1 | 66
Elaboración de las bitácoras | Matias Marín | LA | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 21:00 | -6 | 1 | 66 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones | 1 | 60 | 1 | 66
Elaboración de las bitácoras | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 21:00 | -6 | 1 | 66 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones | 1 | 60 | 1 | 66
Elaboración de las bitácoras | Esteban Prieto | LC | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 21:00 | -6 | 1 | 66 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones | 1 | 60 | 1 | 66
Revisión de las bitácoras | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 23:00 | 5 | 1 | 25 | Con las bitácoras ya en mi poder, empecé a Revisar que las mismasestuviesen acordes con la tabla de control de asignaciones | 1 | 30 | 1 | 25
Publicación de documentos | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 23:00 | 0 | 1 | 20 | subir todos los archivos a la pagina web | 1 | 20 | 1 | 20
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 25
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 25
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 30
[13 empty] | 3 | 60 | 3 | 60
[13 empty] | 3 | 60 | 3 | 60
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 30
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 30
[13 empty] | 1 | 20 | 1 | 20
[13 empty] | 1 | 20 | 1 | 20
[13 empty] | 1 | 20 | 1 | 18
[13 empty] | 1 | 20 | 1 | 18
[13 empty] | 1 | 20 | 1 | 19
[13 empty] | 1 | 20 | 1 | 19
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 25
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 25
| Santiago Herrada | LP | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 23:00 | -4 | 1 | 54 | Finalizamos los documentos faltantes e asigne a cada uno la finalización del mismo, después planeamos el trabajo para la fase 2 | 1 | 30 | 1 | 24
Planeación de Reuniones | [12 empty] | 1 | 30 | 1 | 24
[13 empty] | 1 | 60 | 1 | 45
[13 empty] | 1 | 60 | 1 | 45
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 20
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 20
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 30
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 30
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 32
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 32
[13 empty] | 1 | 20 | 1 | 20
[13 empty] | 1 | 20 | 1 | 20
[13 empty] | 1 | 20 | 1 | 20
[13 empty] | 1 | 20 | 1 | 20
[13 empty] | 1 | 20 | 1 | 20
[13 empty] | 1 | 20 | 1 | 20
[13 empty] | 1 | 20 | 1 | 18
[13 empty] | 1 | 20 | 1 | 18
[13 empty] | 1 | 20 | 1 | 20
[13 empty] | 1 | 20 | 1 | 20
[13 empty] | 1 | 20 | 1 | 21
[13 empty] | 1 | 20 | 1 | 21
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 25
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 25
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 20
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 20
[13 empty] | 1 | 60 | 1 | 10
[13 empty] | 1 | 60 | 1 | 10
[13 empty] | 1 | 60 | 1 | 10
[13 empty] | 1 | 60 | 1 | 10
[13 empty] | 1 | 60 | 1 | 10
[13 empty] | 1 | 60 | 1 | 10
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 30
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 30
[13 empty] | 1 | 45 | 1 | 80
[13 empty] | 1 | 60 | 1 | 50
[13 empty] | 1 | 55 | 1 | 55
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 32
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 32
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 32
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 32
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 32
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 32
[13 empty] | 3 | 20 | 3 | 15
[13 empty] | 107 | 4265 | 107 | 4101

## SEMANA 2
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia | PROYECTO: KPI's by Print(Null); | [9 empty] | Grupo: 3
Ciclo: 1
| Planeación | [5 empty] | Seguimiento
0 | Responsable | Rol que recibe | Tamaño estimado (hojas, secciones) | Tiempo estimado (minutos) | Fecha Acordada Entrega | Hora Acordada entrega | Fecha Entregada | Hora Entrega | Diferencia | Tamaño real | Tiempo real | Observaciones | Tamaño estimado (hojas, secciones) | Tiempo estimado (minutos) | Tamaño real | Tiempo real
Lineamiento estratégico | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 19:30 | 5 | 1 | 25 | Plantear la ruta general del proyecto y principios de trabajo. | 1 | 45 | 1 | 60
Lineamiento estratégico | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 19:30 | 5 | 1 | 25 | Plantear la ruta general del proyecto y principios de trabajo. | 1 | 60 | 1 | 60
Realización del control de asignaciones | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-21 | 20:00 | 0 | 1 | 30 | Se realizo el llenado del control de asignaciones para asi terminar con éxito la fase 2 de Estratégias y para que los demas lideres llenen sus bitácoras | 1 | 60 | 1 | 60
Criterios de la estrategia | Matias Marín | LA | 3 | 60 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 20:30 | 0 | 3 | 60 | Identificar los criterios que guiarán decisiones y prioridades. | 1 | 60 | 1 | 60
Criterios de la estrategia | Leidy Giraldo | LE | 3 | 60 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 20:30 | 0 | 3 | 60 | Identificar los criterios que guiarán decisiones y prioridades. | 1 | 60 | 1 | 60
Estrategia general | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:00 | 0 | 1 | 30 | Describir la orientación metodológica y técnica del proyecto. | 1 | 60 | 1 | 60
Estrategia general | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:00 | 0 | 1 | 30 | Describir la orientación metodológica y técnica del proyecto. | 1 | 60 | 1 | 60
Diseño conceptual | Leidy Giraldo | LE | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:20 | 0 | 1 | 20 | Representar la visión y estructura general de la plataforma. | 1 | 50 | 1 | 60
Diseño conceptual | Matias Marín | LA | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:20 | 0 | 1 | 20 | Representar la visión y estructura general de la plataforma. | 1 | 50 | 1 | 60
Identificación de módulos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:40 | 2 | 1 | 18 | Determinar las áreas funcionales que compondrán el sistema. | 1 | 50 | 1 | 60
Identificación de módulos | Matias Marín | LA | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:40 | 2 | 1 | 18 | Determinar las áreas funcionales que compondrán el sistema. | 1 | 50 | 1 | 60
Funcionalidades asociadas | Leidy Giraldo | LE | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | 1 | 1 | 19 | Lista consolidada de funcionalidades clave vinculadas a cada módulo, con trazabilidad hacia los objetivos y KPIs definidos. | 1 | 50 | 1 | 60
Funcionalidades asociadas | Matias Marín | LA | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | 1 | 1 | 19 | Lista consolidada de funcionalidades clave vinculadas a cada módulo, con trazabilidad hacia los objetivos y KPIs definidos. | 1 | 50 | 1 | 60
Estimación preliminar del documento | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:30 | 5 | 1 | 25 | Estimación preliminar validada que incluye esfuerzo, cronograma tentativo, costos de recursos y supuestos de planificación. | 1 | 70 | 1 | 60
Estimación preliminar del documento | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:30 | 5 | 1 | 25 | Estimación preliminar validada que incluye esfuerzo, cronograma tentativo, costos de recursos y supuestos de planificación. | 1 | 70 | 1 | 60
Identificación y criterios de valoración | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 19:30 | 6 | 1 | 24 | Definir criterios de probabilidad, impacto y costo de retiro, y aplicarlos a la identificación de riesgos. | 1 | 70 | 1 | 60
Identificación y criterios de valoración | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 19:30 | 6 | 1 | 24 | Definir criterios de probabilidad, impacto y costo de retiro, y aplicarlos a la identificación de riesgos. | 1 | 70 | 1 | 60
Clasificación de riesgos | Santiago Herrada | LP | 1 | 60 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 20:30 | 15 | 1 | 45 | Registrar y categorizar riesgos en tres tipos: proyecto, producto y equipo. | 1 | 70 | 1 | 60
Clasificación de riesgos | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 60 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 20:30 | 15 | 1 | 45 | Registrar y categorizar riesgos en tres tipos: proyecto, producto y equipo. | 1 | 70 | 1 | 60
Valoración y priorización | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:00 | 10 | 1 | 20 | Evaluar cada riesgo según criterios establecidos y priorizar en función de su nivel de exposición. | 1 | 30 | 1 | 30
Valoración y priorización | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:00 | 10 | 1 | 20 | Evaluar cada riesgo según criterios establecidos y priorizar en función de su nivel de exposición. | 1 | 30 | 1 | 30
Plan de mitigación y contingencia | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:30 | 0 | 1 | 30 | Definir acciones preventivas y de contingencia para los riesgos de mayor impacto. | 1 | 30 | 1 | 30
Plan de mitigación y contingencia | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:30 | 0 | 1 | 30 | Definir acciones preventivas y de contingencia para los riesgos de mayor impacto. | 1 | 120 | 1 | 60
Programa de seguimiento | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | -2 | 1 | 32 | Establecer la periodicidad de revisión y los responsables del monitoreo de riesgos. | 1 | 120 | 1 | 60
Programa de seguimiento | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | -2 | 1 | 32 | Establecer la periodicidad de revisión y los responsables del monitoreo de riesgos. | 1 | 30 | 1 | 60
Definición del objetivo | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 19:20 | 0 | 1 | 20 | Establecer el propósito de la administración de configuración en el proyecto. | 1 | 30 | 1 | 60
Definición del objetivo | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 19:20 | 0 | 1 | 20 | Establecer el propósito de la administración de configuración en el proyecto. | 1 | 30 | 1 | 120
Organización y roles | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 19:40 | 0 | 1 | 20 | Definir la estructura organizativa y responsabilidades (líder de soporte, líder de proyecto, equipo). | 1 | 30 | 1 | 25
Organización y roles | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 19:40 | 0 | 1 | 20 | Definir la estructura organizativa y responsabilidades (líder de soporte, líder de proyecto, equipo). | 1 | 70 | 1 | 120
Políticas y procedimientos | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 20:00 | 0 | 1 | 20 | Establecer políticas, directivas y lineamientos que regulen la administración de configuración. | 1 | 50 | 1 | 120
Políticas y procedimientos | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 20:00 | 0 | 1 | 20 | Establecer políticas, directivas y lineamientos que regulen la administración de configuración. | 1 | 45 | 1 | 80
Identificación de configuraciones | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 20:20 | 2 | 1 | 18 | Determinar y nombrar los elementos de configuración que serán controlados (código, BD, documentación). | 1 | 50 | 1 | 54
Identificación de configuraciones | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 20:20 | 2 | 1 | 18 | Determinar y nombrar los elementos de configuración que serán controlados (código, BD, documentación). | 1 | 60 | 1 | 50
Control de cambios | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 20:40 | 0 | 1 | 20 | Gestionar solicitudes de cambios, su evaluación, aprobación/rechazo e implantación. | 1 | 55 | 1 | 55
Control de cambios | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 20:40 | 0 | 1 | 20 | Gestionar solicitudes de cambios, su evaluación, aprobación/rechazo e implantación. | 1 | 60 | 1 | 66
Revisiones del estado | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:00 | -1 | 1 | 21 | Monitorear y verificar periódicamente el estado de los elementos de configuración. | 1 | 60 | 1 | 66
Revisiones del estado | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:00 | -1 | 1 | 21 | Monitorear y verificar periódicamente el estado de los elementos de configuración. | 1 | 60 | 1 | 66
Programas y recursos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:30 | 5 | 1 | 25 | Establecer programas de soporte (herramientas, repositorios, entornos) y recursos necesarios. | 1 | 60 | 1 | 66
Programas y recursos | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:30 | 5 | 1 | 25 | Establecer programas de soporte (herramientas, repositorios, entornos) y recursos necesarios. | 1 | 60 | 1 | 66
Plan de mantenimiento | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | 10 | 1 | 20 | Definir la estrategia de mantenimiento y actualización de los elementos de configuración. | 1 | 60 | 1 | 66
Plan de mantenimiento | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | 10 | 1 | 20 | Definir la estrategia de mantenimiento y actualización de los elementos de configuración. | 1 | 30 | 1 | 25
Elaboración de las bitácoras | Santiago Herrada | LP | 1 | 60 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones | 1 | 20 | 1 | 20
Elaboración de las bitácoras | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 60 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones | 1 | 30 | 1 | 25
Elaboración de las bitácoras | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones | 1 | 30 | 1 | 25
Elaboración de las bitácoras | Matias Marín | LA | 1 | 60 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones | 1 | 30 | 1 | 30
Elaboración de las bitácoras | Esteban Prieto | LC | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones | 3 | 60 | 3 | 60
Elaboración de las bitácoras | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 60 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones | 3 | 60 | 3 | 60
Evaluación de log de defectos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | 0 | 1 | 30 | No comentarios | 1 | 30 | 1 | 30
Llenado de log de defectos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | 0 | 1 | 30 | No comentarios | 1 | 30 | 1 | 30
Acta de reunión | Esteban Prieto | LC | 1 | 45 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:30 | -35 | 1 | 80 | Ordenar en grupo todos los documentos asignados para la primera entrega | 1 | 20 | 1 | 20
Elaboración de diapositivas(Informe final) | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:30 | 10 | 1 | 50 | Diapositivas con los documentos hechos | 1 | 20 | 1 | 20
Maestro de documentos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 55 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:30 | 0 | 1 | 55 | Realización de un excel con los documentos hechos | 1 | 20 | 1 | 18
Revisión de documentos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-25 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores | 1 | 20 | 1 | 18
Revisión de documentos | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-25 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores | 1 | 20 | 1 | 19
Revisión de documentos | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-25 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores | 1 | 20 | 1 | 19
Revisión de documentos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-25 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores | 1 | 30 | 1 | 25
Revisión de documentos | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-25 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores | 1 | 30 | 1 | 25
Revisión de documentos | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-25 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores | 1 | 30 | 1 | 24
Subir los documentos a la página web | Leidy Giraldo | LE | 3 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-26 | 14:00 | 5 | 3 | 15 | Todos los documentos subidos y actualizados en la pagina | 1 | 30 | 1 | 24
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 20
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 20
[13 empty] | 1 | 60 | 1 | 10
[13 empty] | 1 | 60 | 1 | 10
[13 empty] | 1 | 60 | 1 | 10
[13 empty] | 1 | 60 | 1 | 10
[13 empty] | 1 | 60 | 1 | 10
[13 empty] | 1 | 60 | 1 | 10
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 30
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 30
[13 empty] | 1 | 45 | 1 | 80
[13 empty] | 1 | 60 | 1 | 50
[13 empty] | 1 | 55 | 1 | 55
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 32
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 32
| Santiago Herrada | LP | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 23:00 | -4 | 1 | 54 | Finalizamos los documentos faltantes e asigne a cada uno la finalización del mismo, después planeamos el trabajo para la fase 2 | 1 | 30 | 1 | 32
Planeación de Reuniones | [12 empty] | 1 | 30 | 1 | 32
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 32
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 32
[13 empty] | 3 | 20 | 3 | 15
[13 empty] | 85 | 3665 | 85 | 3559

## SEMANA 3
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia | PROYECTO: KPI's by Print(Null); | [9 empty] | Grupo: 3
Ciclo: 1
| Planeación | [5 empty] | Seguimiento
0 | Responsable | Rol que recibe | Tamaño estimado (hojas, secciones) | Tiempo estimado (minutos) | Fecha Acordada Entrega | Hora Acordada entrega | Fecha Entregada | Hora Entrega | Diferencia | Tamaño real | Tiempo real | Observaciones |  | Tamaño estimado (hojas, secciones) | Tiempo estimado (minutos) | Tamaño real | Tiempo real
Modelo de casos de uso | Santiago Herrada | LP | 2 | 50 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 16:00 | 0 | 1 | 50 | Elaborar el diagrama de casos de uso que represente los actores, límites del sistema yrelaciones principales. | Elaborar el diagrama de casos de uso que represente los actores, límites del sistema yrelaciones principales.
Modelo de casos de uso | Kerlon Sanchez | LD | 2 | 50 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 16:00 | 0 | 1 | 50 | Elaborar el diagrama de casos de uso que represente los actores, límites del sistema yrelaciones principales.
Modelo de casos de uso | Leidy Giraldo | LE | 2 | 50 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 16:00 | 0 | 1 | 50 | Elaborar el diagrama de casos de uso que represente los actores, límites del sistema yrelaciones principales.
Modelo de casos de uso | Matias Marín | LA | 2 | 50 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 16:00 | 0 | 1 | 50 | Elaborar el diagrama de casos de uso que represente los actores, límites del sistema yrelaciones principales.
Modelo de casos de uso | Esteban Prieto | LC | 2 | 50 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 16:00 | 0 | 1 | 50 | Elaborar el diagrama de casos de uso que represente los actores, límites del sistema yrelaciones principales.
Modelo de casos de uso | Nicolas Cubillos | LS | 2 | 50 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 16:00 | 0 | 1 | 50 | Elaborar el diagrama de casos de uso que represente los actores, límites del sistema yrelaciones principales.
Realización del control de asignaciones | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-08-30 | 19:00 | 0 | 1 | 30 | Se realizo el llenado del control de asignaciones para asi terminar con éxito la fase 3 de Requerimientos y para que los demas lideres llenen sus bitácoras
Script de definición de procesos(REQUERIMIENTOS) | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-08-30 | 19:00 | 0 | 1 | 30 | Diligenciar el formato correspondiente al script de definición de procesos
Control de cambios | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 19:20 | 0 | 1 | 20 | Gestionar solicitudes de cambios, su evaluación, aprobación/rechazo e implantación.
Control de cambios | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 19:20 | 0 | 1 | 20 | Gestionar solicitudes de cambios, su evaluación, aprobación/rechazo e implantación.
Caso 10 Ver Lista de Tareas | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 19:30 | 2 | 2 | 28 | Crear, editar y priorizar historias y tareas vinculadas al sprint.
Caso 13 Filtrar Tareas | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 19:30 | 0 | 2 | 30 | Definir y asegurar la verificación del registro de tareas
Caso 1 Crear Tarea | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 19:30 | 3 | 1 | 27 | Crear tarea: Registrar una nueva tarea en el sistema.
Caso 2 Asignar tarea a usuario | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 20:00 | 2 | 1 | 28 | Asignar tarea a usuario: Designar un responsable para una tarea existente.
Caso 3 Cambiar fecha límite de entrega | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 20:30 | 10 | 2 | 20 | Cambiar fecha límite de entrega: Modificar la fecha de vencimiento de una tarea.
Caso 14 Ver progreso de tarea | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-08-31 | 19:00 | 5 | 2 | 25 | Ver progreso de tarea: Consultar el avance registrado de una tarea específica.
Caso 7 Ver Dashboard del proyecto | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-08-31 | 19:00 | 4 | 1 | 26 | Ver Dashboard del proyecto: Visualizar el tablero general del proyecto con avances.
Caso 4 Regsitrar tiempo a tarea | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-08-30 | 19:00 | 0 | 1 | 30 | Registrar tiempo a tarea: Ingresar el tiempo trabajado en una tarea.
Caso 5 Marcar tarea como completada | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-08-30 | 19:30 | 2 | 1 | 28 | Marcar tarea como completada: Cambiar el estado de una tarea a finalizada.
Caso 6 Crear KPI | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-08-30 | 20:00 | 6 | 1 | 24 | Crear KPI: Definir un nuevo indicador de desempeño en el proyecto.
caso 11 Asignar tarea a proyecto | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 20:00 | 0 | 1 | 30 | Asignar tarea a proyecto: Asociar una tarea a un proyecto específico.
Caso 18 Eliminar tarea | Kerlon Sanchez | LD | 5 | 50 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 20:50 | 5 | 5 | 45 | Eliminar tarea: Borrar una tarea del sistema.
Caso 8 Generar reporte del progreso | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-08-31 | 19:30 | 8 | 1 | 22 | Generar reporte del progreso: Crear un informe con el estado y evolución del proyecto.
Caso 9 Visualizar KPI | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 20:00 | 7 | 1 | 23 | Visualizar KPI: Consultar los indicadores de desempeño creados en el sistema.
Caso 17 Ver detalles de tarea | Leidy Giraldo | LE | 1 | 40 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 20:40 | 9 | 2 | 31 | Ver detalles de tarea: Mostrar información detallada de una tarea seleccionada.
Caso 12 Editar tarea | Matias Marín | LA | 1 | 25 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-08-31 | 19:55 | 5 | 2 | 20 | Editar tarea: Modificar datos de una tarea existente.
Caso 16 Marcar Notificación como leída | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-08-31 | 19:20 | 0 | 1 | 20 | Marcar notificación como leída: Cambiar el estado de una notificación a revisada.
Caso 15 ver notificaciones | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-08-31 | 19:40 | 0 | 1 | 20 | Ver notificaciones: Mostrar las alertas y avisos del sistema.
Desempeño (atributo de calidad) | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 21:00 | 5 | 1 | 25 | Definir requisitos de tiempos de respuesta y eficiencia en consultas y reportes
Escalabilidad(atributo de calidad) | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-08-31 | 20:10 | 0 | 1 | 30 | Establecer estrategias para soportar el crecimiento de usuarios y proyectos.
Disponibilidad(atributo de calidad) | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-08-30 | 20:30 | 5 | 1 | 25 | Garantizar el tiempo de servicio del sistema y planes de recuperación ante fallos
Usabilidad(atributo de calidad) | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 21:10 | 6 | 1 | 24 | Establecer criterios de interfaz amigable e intuitiva para los usuarios.
Seguridad(atributo de calidad) | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-08-31 | 20:25 | 7 | 1 | 23 | Definir políticas de seguridad, permisos y protección de datos del sistema.
Extensibilidad(atributode calidad) | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 21:20 | 4 | 1 | 26 | Asegurar que el sistema pueda incorporar nuevos módulos o integraciones.
Diagrama de clases (modelo de dominio) | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 60 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:20 | -2 | 1 | 62 | Elaborar el diagrama UML de clases que represente entidades y relaciones.
Elaboración de las bitácoras | Santiago Herrada | LP | 1 | 60 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 60 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Matias Marín | LA | 1 | 60 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Esteban Prieto | LC | 1 | 60 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 60 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Evaluación de log de defectos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:00 | 0 | 1 | 30 | No comentarios
Llenado de log de defectos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:00 | 0 | 1 | 30 | No comentarios
Acta de reunión | Esteban Prieto | LC | 1 | 45 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:30 | -35 | 1 | 80 | Ordenar en grupo todos los documentos asignados para la primera entrega
Elaboración de diapositivas(Informe final) | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:30 | 10 | 1 | 50 | Diapositivas con los documentos hechos
Maestro de documentos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 55 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:30 | 0 | 1 | 55 | Realización de un excel con los documentos hechos
Revisión de documentos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Subir los documentos a la página web | Leidy Giraldo | LE | 3 | 20 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-03 | 9:00 | 5 | 3 | 15 | Todos los documentos subidos y actualizados en la pagina
| Santiago Herrada | LP | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 23:00 | -4 | 1 | 54 | Finalizamos los documentos faltantes e asigne a cada uno la finalización del mismo, después planeamos el trabajo para la fase 2
Planeación de Reuniones
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## SEMANA 4
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia | PROYECTO: KPI's by Print(Null); | [9 empty] | Grupo: 3
Ciclo: 1
| Planeación | [5 empty] | Seguimiento
0 | Responsable | Rol que recibe | Tamaño estimado (hojas, secciones) | Tiempo estimado (minutos) | Fecha Acordada Entrega | Hora Acordada entrega | Fecha Entregada | Hora Entrega | Diferencia | Tamaño real | Tiempo real | Observaciones |  | Tamaño estimado (hojas, secciones) | Tiempo estimado (minutos) | Tamaño real | Tiempo real
Realización del control de asignaciones | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-05 | 11:00 | 0 | 1 | 30 | Se realizo el llenado del control de asignaciones para asi terminar con éxito la fase 3 de Requerimientos y para que los demas lideres llenen sus bitácoras
Script de definición de procesos(PLANEACIÓN) | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-05 | 19:00 | 0 | 1 | 30 | Diligenciar el formato correspondiente al script de definición de procesos | Elaborar el diagrama de casos de uso que represente los actores, límites del sistema yrelaciones principales.
Definir objetivo y alcance | Esteban Prieto | LC | 2 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 12:30 | 0 | 2 | 30 | Redactar por qué existe el plan, qué cubre y qué no, y cómo se usará en el proyecto.
Definir objetivo y alcance | Nicolas Cubillos | LS | 2 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 13:00 | 0 | 2 | 30 | Redactar por qué existe el plan, qué cubre y qué no, y cómo se usará en el proyecto.
Identificar roles y recursos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 13:30 | 0 | 1 | 30 | Listar responsables (PO/Analista/Calidad/Dev/LP) y herramientas (repo, tablero, plantillas).
Identificar roles y recursos | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 0 | 2 | 30 | Listar responsables (PO/Analista/Calidad/Dev/LP) y herramientas (repo, tablero, plantillas).
Configurar repositorio y URL de revisiones | Esteban Prieto | LC | 2 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 0 | 2 | 30 | Crear/validar la carpeta oficial y su enlace para revisiones y versiones.
Configurar repositorio y URL de revisiones | Nicolas Cubillos | LS | 2 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 0 | 2 | 30 | Crear/validar la carpeta oficial y su enlace para revisiones y versiones.
Diseñar plantilla de evaluación | Esteban Prieto | LC | 2 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 0 | 1 | 30 | Construir el checklist con criterios: completitud, no ambigüedad, consistencia, trazabilidad, corrección y no redundancia.
Diseñar plantilla de evaluación | Nicolas Cubillos | LS | 2 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 0 | 1 | 30 | Construir el checklist con criterios: completitud, no ambigüedad, consistencia, trazabilidad, corrección y no redundancia.
Capturar y normalizar requerimientos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 0 | 3 | 30 | Recoger requerimientos (UC, reglas, calidad) y asignar ID, nombre claro y formato estándar.
Capturar y normalizar requerimientos | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 0 | 2 | 30 | Recoger requerimientos (UC, reglas, calidad) y asignar ID, nombre claro y formato estándar.
Especificar y documentar | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 0 | 2 | 30 | Redactar cada requerimiento con descripción, fuente, prioridad y criterios de aceptación.
Especificar y documentar | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 0 | 1 | 30 | Redactar cada requerimiento con descripción, fuente, prioridad y criterios de aceptación.
Revisar e inspeccionar requerimientos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 0 | 1 | 30 | Aplicar el checklist; registrar observaciones y correcciones.
Revisar e inspeccionar requerimientos | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 0 | 1 | 30 | Aplicar el checklist; registrar observaciones y correcciones.
Priorizar y aprobar | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | -10 | 1 | 30 | Clasificar (p. ej., MoSCoW) y aprobar para baseline con el equipo/líder de calidad.
Priorizar y aprobar | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | -10 | 1 | 30 | Clasificar (p. ej., MoSCoW) y aprobar para baseline con el equipo/líder de calidad.
Trazabilidad | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | -10 | 1 | 30 | Crear/actualizar matriz Req ↔ UC/Tarea/Prueba/KPI.
Trazabilidad | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 0 | 1 | 20 | Crear/actualizar matriz Req ↔ UC/Tarea/Prueba/KPI.
Control de cambios (RFC/CCB) | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 1 | 2 | 19 | Definir formato RFC, flujo de aprobación y registro de impactos.
Control decambios (RFC/CCB) | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 0 | 2 | 20 | Definir formato RFC, flujo de aprobación y registro de impactos.
Versionado y publicación | Esteban Prieto | LC | 1 | 15 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 5 | 1 | 10 | Versionar documentos, guardar en la carpeta oficial y registrar enlace en maestro de documentos.
Versionado y publicación | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 15 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 5 | 1 | 10 | Versionar documentos, guardar en la carpeta oficial y registrar enlace en maestro de documentos.
Seguimiento y métricas | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 10 | 1 | 10 | Definir frecuencia de revisión y métricas mínimas (p. ej., % trazabilidad, % req aprobados).
Seguimiento y métricas | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 10 | 1 | 10 | Definir frecuencia de revisión y métricas mínimas (p. ej., % trazabilidad, % req aprobados).
Definir objetivos y alcance | Leidy Giraldo | LE | 1 | 55 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 8:30 | -5 | 2 | 60 | Qué calidad vamos a asegurar (defectos, métricas, revisiones) y hasta dónde aplica (por sprint).
Definir objetivos y alcance | Matias Marín | LA | 1 | 55 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 9:30 | -5 | 1 | 60 | Qué calidad vamos a asegurar (defectos, métricas, revisiones) y hasta dónde aplica (por sprint).
Establecer políticas de calidad | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 10:30 | 0 | 3 | 60 | Criterios y reglas: prevención > detección, severidades/prioridades, “cero críticos al cierre”, uso de checklist.
Establecer políticas de calidad | Matias Marín | LA | 1 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 11:30 | 0 | 1 | 60 | Criterios y reglas: prevención > detección, severidades/prioridades, “cero críticos al cierre”, uso de checklist.
Configurar recursos y herramientas | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 12:00 | 0 | 1 | 30 | Repo/carpeta oficial, plantillas, tablero DashKPI, espacios para evidencias.
Configurar recursos y herramientas | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 12:30 | 2 | 1 | 28 | Repo/carpeta oficial, plantillas, tablero DashKPI, espacios para evidencias.
Definir roles y responsables (RACI) | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 13:00 | 0 | 1 | 30 | Líder de Calidad, QA, Líder de Desarrollo, Dev, PO: quién revisa, quién aprueba, quién corrige.
Definir roles y responsables (RACI) | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 13:30 | 1 | 1 | 29 | Líder de Calidad, QA, Líder de Desarrollo, Dev, PO: quién revisa, quién aprueba, quién corrige.
Diseñar métricas de calidad | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 14:00 | 0 | 1 | 30 | Definir fórmula, umbral, frecuencia, fuente y responsable (Densidad, DRE, MTTR, %Revisiones, %DoD).
Diseñar métricas de calidad | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 14:00 | 0 | 1 | 30 | Definir fórmula, umbral, frecuencia, fuente y responsable (Densidad, DRE, MTTR, %Revisiones, %DoD).
Planear revisiones e inspecciones | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 14:30 | 0 | 1 | 30 | Calendario y alcance por artefacto; checklist de revisión; formato de acta.
Planear revisiones e inspecciones | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 14:30 | 5 | 1 | 25 | Calendario y alcance por artefacto; checklist de revisión; formato de acta.
Activar log de defectos y flujo de vida | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 15:00 | 5 | 1 | 25 | Estados (Abierto→Cerrado), severidades, SLA por severidad y categorías; reglas de cierre.
Activar log de defectos y flujo de vida | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 15:00 | 0 | 1 | 30 | Estados (Abierto→Cerrado), severidades, SLA por severidad y categorías; reglas de cierre.
Ejecutar revisiones/inspecciones | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 15:30 | 0 | 1 | 30 | Aplicar checklist en req/diseño/código/pruebas; registrar hallazgos y acciones.
Ejecutar revisiones/inspecciones | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 15:30 | 0 | 1 | 30 | Aplicar checklist en req/diseño/código/pruebas; registrar hallazgos y acciones.
Recolección de datos y evidencias | Leidy Giraldo | LE | 2 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 16:00 | 35 | 1 | 25 | Guardar capturas, commits, reportes; vincular a defectos/métricas.
Recolección de datos y evidencias | Matias Marín | LA | 2 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 16:00 | 35 | 1 | 25 | Guardar capturas, commits, reportes; vincular a defectos/métricas.
Seguimiento y reportes de calidad | Leidy Giraldo | LE | 2 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 17:00 | 38 | 1 | 22 | Reunión semanal, tablero de KPIs, alertas y acciones correctivas/preventivas (CAPA).
Seguimiento y reportes de calidad | Matias Marín | LA | 2 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 18:00 | 38 | 2 | 22 | Reunión semanal, tablero de KPIs, alertas y acciones correctivas/preventivas (CAPA).
Mejora y cierre por sprint | Leidy Giraldo | LE | 2 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 19:00 | 39 | 2 | 21 | Lecciones aprendidas y ajustes al plan/métricas; baseline de cierre.
Mejora y cierre por sprint | Matias Marín | LA | 2 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 20:00 | 39 | 2 | 21 | Lecciones aprendidas y ajustes al plan/métricas; baseline de cierre.
Inventario de entregables | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 12:00 | 0 | 2 | 30 | Listar los entregables del sprint/fase (p. ej., Plan de calidad v1.0, Plan de admin de reqs v1.0, etc.).
Inventario de entregables | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 12:30 | 0 | 2 | 30 | Listar los entregables del sprint/fase (p. ej., Plan de calidad v1.0, Plan de admin de reqs v1.0, etc.).
Descomposición en tareas(WBS) | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 13:00 | 0 | 2 | 30 | Partir cada entregable en tareas concretas con nombre y descripción.
Descomposición en tareas(WBS) | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 13:30 | 0 | 1 | 30 | Partir cada entregable en tareas concretas con nombre y descripción.
Secuenciación y dependencias | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | -5 | 1 | 35 | Ordenar tareas y registrar predecesoras/sucesoras.
Secuenciación y dependencias | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:30 | 6 | 1 | 24 | Ordenar tareas y registrar predecesoras/sucesoras.
Estimación de esfuerzo | Santiago Herrada | LP | 2 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 15:00 | 0 | 1 | 20 | Estimar horas por tarea (h-persona).
Estimación de esfuerzo | Kerlon Sanchez | LD | 2 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 15:20 | 0 | 1 | 20 | Estimar horas por tarea (h-persona).
Productividad/capacidad | Santiago Herrada | LP | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 15:40 | 0 | 1 | 20 | Registrar productividad del recurso (h/día) o capacidad del equipo.
Productividad/capacidad | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 16:00 | -5 | 1 | 25 | Registrar productividad del recurso (h/día) o capacidad del equipo.
Duración y calendario | Santiago Herrada | LP | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 16:20 | -5 | 1 | 25 | Calcular duración = esfuerzo/productividad, fijar inicio/fin en calendario.
Duración y calendario | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 16:40 | 5 | 1 | 15 | Calcular duración = esfuerzo/productividad, fijar inicio/fin en calendario.
Asignación de responsables | Santiago Herrada | LP | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 17:00 | 10 | 1 | 10 | Asignar responsable/rol y estado inicial.
Asignación de responsables | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 17:20 | 10 | 1 | 10 | Asignar responsable/rol y estado inicial.
Criterios de aceptación y DoD | Santiago Herrada | LP | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 17:40 | 10 | 1 | 10 | Definir criterios específicos por tarea y DoD estándar del equipo.
Criterios de aceptación y DoD | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 18:00 | 5 | 1 | 15 | Definir criterios específicos por tarea y DoD estándar del equipo.
Publicación y control | Santiago Herrada | LP | 1 | 10 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 18:10 | 0 | 1 | 10 | Cargar todo al tablero DashKPI/hoja maestra y versionar.
Publicación y control | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 10 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 18:20 | 0 | 1 | 10 | Cargar todo al tablero DashKPI/hoja maestra y versionar.
Control de cambios | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 19:20 | 0 | 1 | 20 | Gestionar solicitudes de cambios, su evaluación, aprobación/rechazo e implantación.
Control de cambios | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 19:20 | 0 | 1 | 20 | Gestionar solicitudes de cambios, su evaluación, aprobación/rechazo e implantación.
Registrar y gestionar riesgos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 20:00 | 6 | 1 | 24 | Identificar, clasificar y dar seguimiento a riesgos del proyecto.
Log de defectos(apertura,seguimiento y cierre) | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 20:00 | 0 | 1 | 30 | Registrar incidencias y defectos, dar seguimiento y cerrar tras validación.
Bitácoras y actas | Kerlon Sanchez | LD | 5 | 50 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 20:50 | 5 | 5 | 45 | Documentar bitácoras de tiempo y actas de reuniones, manteniendo control de versiones.
Elaboración de las bitácoras | Santiago Herrada | LP | 1 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Matias Marín | LA | 1 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Esteban Prieto | LC | 1 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Evaluación de log de defectos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:00 | 0 | 1 | 30 | No comentarios
Llenado de log de defectos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:00 | 0 | 1 | 30 | No comentarios
Acta de reunión | Esteban Prieto | LC | 1 | 45 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:30 | -35 | 1 | 80 | Ordenar en grupo todos los documentos asignados para la primera entrega
Elaboración de diapositivas(Informe final) | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:30 | 10 | 1 | 50 | Diapositivas con los documentos hechos
Maestro de documentos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 55 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:30 | 0 | 1 | 55 | Realización de un excel con los documentos hechos
Revisión de documentos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Subir los documentos a la página web | Leidy Giraldo | LE | 3 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-08 | 9:00 | 5 | 3 | 15 | Todos los documentos subidos y actualizados en la pagina
| Santiago Herrada | LP | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 23:00 | -4 | 1 | 54 | Finalizamos los documentos faltantes e asigne a cada uno la finalización del mismo, después planeamos el trabajo para la fase 2
Planeación de Reuniones
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## SEMANA 5
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia | PROYECTO: KPI's by Print(Null); | [9 empty] | Grupo: 3
Ciclo: 1
| Planeación | [5 empty] | Seguimiento
0 | Responsable | Rol que recibe | Tamaño estimado (hojas, secciones) | Tiempo estimado (minutos) | Fecha Acordada Entrega | Hora Acordada entrega | Fecha Entregada | Hora Entrega | Diferencia | Tamaño real | Tiempo real | Observaciones |  | Tamaño estimado (hojas, secciones) | Tiempo estimado (minutos) | Tamaño real | Tiempo real
Script de definición de procesos(DISEÑO) | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-15 | 19:00 | 0 | 1 | 30 | Diligenciar el formato correspondiente al script de definición de procesos
Script de definición de procesos(PLANEACIÓN) | Santiago Herrada | LC | 1 | 30 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-15 | 19:00 | 0 | 1 | 30 | Se realizo el llenado del control de asignaciones para asi terminar con éxito la fase 3 de Requerimientos y para que los demas lideres llenen sus bitácoras | Elaborar el diagrama de casos de uso que represente los actores, límites del sistema yrelaciones principales.
Definir objetivo del documento | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 13:00 | 0 | 1 | 30 | Establecer el propósito del SDS y su importancia para el proyecto DashKPI.
Identificar audiencia del documento | Santiago Herrada | LP | 2 | 30 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 13:00 | 2 | 2 | 28 | Determinar a quién va dirigido el SDS (usuarios, desarrolladores, directivos).
Definir acrónimos | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 13:30 | 0 | 2 | 30 | Listar acrónimos y abreviaciones utilizadas en el proyecto.
Descripción del problema | Matias Marín | LA | 2 | 30 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 13:00 | 0 | 2 | 30 | Redactar el problema que resuelve DashKPI
Establecer objetivos de la aplicación | Matias Marín | LA | 2 | 30 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 13:30 | 7 | 1 | 23 | Documentar los objetivos que cumplirá la plataforma DashKPI.
Definir restricciones | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 14:00 | 0 | 1 | 30 | Identificar limitaciones técnicas, de tiempo o recursos.
Seleccionar estilo de arquitectura | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 13:30 | 5 | 2 | 25 | Definir si será cliente-servidor, multicapa, etc.
Vista de contexto (UML casos de uso) | Santiago Herrada | LP | 1 | 60 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 14:30 | -5 | 1 | 65 | Diseñar el diagrama de casos de uso.
Vista funcional (UML de componentes) | Matias Marín | LA | 1 | 60 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 15:00 | 0 | 1 | 60 | Modelar los principales componentes del sistema.
Vista de información(Entidad Relación, ciclo de vida) | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 14:30 | 5 | 1 | 55 | Definir el modelo entidad–relación y su ciclo de vida.
Vista de despliegue (UML de despliegue) | Esteban Prieto | LC | 1 | 60 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 14:00 | 0 | 1 | 60 | Representar la distribución física del sistema.
Vista de desarrollo(UML de paquetes) | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 60 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 14:00 | 6 | 1 | 54 | Organizar el sistema en paquetes o módulos.
Vista de concurrencia (UML de procesos) | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 60 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 14:00 | 0 | 1 | 60 | Modelar procesos concurrentes y flujos de ejecución.
Vista operacional (Ad hoc o descripciones textuales) | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 15:30 | 0 | 1 | 60 | Documentar procesos operativos del sistema de forma textual.
Especificación de interfaz de usuario | Esteban Prieto | LC | 2 | 60 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 15:00 | -1 | 1 | 61 | Definir pantallas, prototipos y flujo de navegación.
Modelo de datos (Entidad–Relación) | Nicolas Cubillos | LS | 2 | 60 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 16:00 | 0 | 1 | 60 | Crear el modelo de datos definitivo.
Modelo de clases | Kerlon Sanchez | LD | 2 | 60 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 17:00 | 3 | 1 | 57 | Definir el modelo de clases UML.
Revisión del documento SDS | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 19:00 | 5 | 1 | 25 | Validar consistencia, completitud y calidad del documento.
Revisión del documento SDS | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 19:00 | 5 | 1 | 25 | Validar consistencia, completitud y calidad del documento.
Revisión del documento SDS | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 19:00 | 5 | 1 | 25 | Validar consistencia, completitud y calidad del documento.
Revisión del documento SDS | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 19:00 | 5 | 1 | 25 | Validar consistencia, completitud y calidad del documento.
Revisión del documento SDS | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 19:00 | 5 | 1 | 25 | Validar consistencia, completitud y calidad del documento.
Revisión del documento SDS | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 19:00 | 5 | 1 | 25 | Validar consistencia, completitud y calidad del documento.
Control de cambios | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 19:20 | 0 | 1 | 20 | Gestionar solicitudes de cambios, su evaluación, aprobación/rechazo e implantación.
Control de cambios | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 19:20 | 0 | 1 | 20 | Gestionar solicitudes de cambios, su evaluación, aprobación/rechazo e implantación.
Registrar y gestionar riesgos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 20:00 | 6 | 1 | 24 | Identificar, clasificar y dar seguimiento a riesgos del proyecto.
Log de defectos(apertura,seguimiento y cierre) | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 20:00 | 0 | 1 | 30 | Registrar incidencias y defectos, dar seguimiento y cerrar tras validación.
Bitácoras y actas | Kerlon Sanchez | LD | 5 | 50 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 20:50 | 5 | 5 | 45 | Documentar bitácoras de tiempo y actas de reuniones, manteniendo control de versiones.
Elaboración de las bitácoras | Santiago Herrada | LP | 1 | 60 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 60 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Matias Marín | LA | 1 | 60 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Esteban Prieto | LC | 1 | 60 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 60 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Evaluación de log de defectos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 22:00 | 0 | 1 | 30 | No comentarios
Llenado de log de defectos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 22:00 | 0 | 1 | 30 | No comentarios
Acta de reunión | Esteban Prieto | LC | 1 | 45 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 22:30 | -35 | 1 | 80 | Ordenar en grupo todos los documentos asignados para la primera entrega
Elaboración de diapositivas(Informe final) | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 22:30 | 10 | 1 | 50 | Diapositivas con los documentos hechos
Maestro de documentos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 55 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 22:30 | 0 | 1 | 55 | Realización de un excel con los documentos hechos
Revisión de documentos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Subir los documentos a la página web | Leidy Giraldo | LE | 3 | 20 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-17 | 9:00 | 5 | 3 | 15 | Todos los documentos subidos y actualizados en la pagina
| Santiago Herrada | LP | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 23:00 | -4 | 1 | 54 | Finalizamos los documentos faltantes e asigne a cada uno la finalización del mismo, después planeamos el trabajo para la fase 2
Planeación de Reuniones
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## SEMANA 6 y 7
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia | PROYECTO: KPI's by Print(Null); | [9 empty] | Grupo: 3
Ciclo: 1
| Planeación | [5 empty] | Seguimiento
0 | Responsable | Rol que recibe | Tamaño estimado (hojas, secciones) | Tiempo estimado (minutos) | Fecha Acordada Entrega | Hora Acordada entrega | Fecha Entregada | Hora Entrega | Diferencia | Tamaño real | Tiempo real | Observaciones |  | Tamaño estimado (hojas, secciones) | Tiempo estimado (minutos) | Tamaño real | Tiempo real
Script de definición de procesos(DISEÑO) | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-22 | 19:00 | 0 | 1 | 30 | Diligenciar el formato correspondiente al script de definición de procesos
Script de definición de procesos(IMPLEMENTACIÓN) | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-22 | 19:00 | 0 | 1 | 30 | Se realizo el llenado del control de asignaciones para asi terminar con éxito la fase 3 de Requerimientos y para que los demas lideres llenen sus bitácoras | Elaborar el diagrama de casos de uso que represente los actores, límites del sistema yrelaciones principales.
Configurar base del proyecto | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-23 | 8:00 | 0 | 1 | 30 | Inicializar app React, routing protegido, manejo de estado, cliente HTTP, variables de entorno.
Módulo: Login | Nicolas Cubillos | LS | 2 | 60 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-23 | 16:05 | -5 | 2 | 65 | Formulario con validaciones; consumo de endpoint de login; manejo de sesión/token; feedback de errores.
Módulo: Registro | Nicolas Cubillos | LS | 2 | 60 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-23 | 17:00 | 5 | 2 | 55 | Formulario de registro con validaciones; consumo de endpoint de register; confirmación visual.
Módulo: Olvidé contraseña (UI) | Nicolas Cubillos | LS | 2 | 60 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-23 | 18:00 | 10 | 2 | 50 | Pantallas y flujo UI (solicitud y confirmación). Nota: backend del reset completo se programará en fase siguiente.
Dashboard inicial | Matias Marín | LA | 2 | 60 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-24 | 18:00 | 0 | 1 | 60 | Vista con tarjetas/resumen; placeholders para KPIs y reportes; enlaces a Proyectos/Tareas
Módulo: Proyectos (UI) | Leidy Giraldo | LE | 2 | 60 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-23 | 9:00 | 0 | 2 | 60 | Listado, creación/edición, detalle y eliminación; formularios con validaciones.
Módulo: Tareas (UI) | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-23 | 10:00 | 5 | 2 | 55 | Listado filtrable, creación, asignación a usuario, registro de tiempo, marcar completada.
Configuración de usuario | Santiago Herrada | LP | 1 | 60 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-25 | 12:00 | 0 | 2 | 60 | Pantalla para ver/editar datos básicos del usuario logueado.
Reportes (vista inicial) | Esteban Prieto | LC | 1 | 60 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-23 | 21:00 | 0 | 1 | 60 | Vista base con tablas/gráficas placeholder conectadas a datos disponibles.
Modulo KPI | Kerlon Sanchez | LD | 2 | 60 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-24 | 12:00 | 0 | 2 | 60 | Vista a base de las KPIs relacionada al proyecto y a los usuarios
Configurar proyecto y conexión a BD | Leidy Giraldo | LE | 2 | 60 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-23 | 11:00 | 0 | 2 | 60 | Proyecto Django; settings por entorno; conexión a Azure SQL Server; migraciones iniciales.
Configurar proyecto y conexión a BD | Kerlon Sanchez | LD | 2 | 60 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-24 | 13:00 | 0 | 2 | 60 | Proyecto Django; settings por entorno; conexión a Azure SQL Server; migraciones iniciales.
Autenticación: Login/Register | Leidy Giraldo | LE | 2 | 60 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-23 | 12:00 | 0 | 2 | 60 | Endpoints para autenticación y creación de usuario; emisión/validación de sesión/token
Autenticación: Login/Register | Kerlon Sanchez | LD | 2 | 60 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-24 | 14:00 | 0 | 2 | 60 | Endpoints para autenticación y creación de usuario; emisión/validación de sesión/token
API Proyectos (CRUD) | Leidy Giraldo | LE | 2 | 60 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-29 | 13:00 | 0 | 2 | 60 | Endpoints: listar, crear, obtener, actualizar, eliminar; permisos por usuario; validaciones.
API Proyectos (CRUD) | Kerlon Sanchez | LD | 2 | 60 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-29 | 15:00 | 0 | 2 | 60 | Endpoints: listar, crear, obtener, actualizar, eliminar; permisos por usuario; validaciones.
API Tareas (CRUD + flujo) | Leidy Giraldo | LE | 2 | 60 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-29 | 14:00 | 0 | 2 | 60 | Endpoints: listar/filtrar, crear, asignar usuario, registrar tiempo, marcar completada.
API Tareas (CRUD + flujo) | Kerlon Sanchez | LD | 2 | 60 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-29 | 16:00 | 0 | 2 | 60 | Endpoints: listar/filtrar, crear, asignar usuario, registrar tiempo, marcar completada.
Serializadores y validaciones | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-29 | 14:30 | -4 | 1 | 34 | Validación de payloads; mensajes de error consistentes; manejo de estados.
Serializadores y validaciones | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-29 | 16:30 | -4 | 1 | 34 | Validación de payloads; mensajes de error consistentes; manejo de estados.
Pruebas unitarias negocio | Esteban Prieto | LC | 1 | 60 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-29 | 19:00 | 5 | 1 | 55 | Tests para servicios/validaciones de auth, proyectos y tareas.
Pruebas unitarias negocio | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 60 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-29 | 19:00 | 5 | 1 | 55 | Tests para servicios/validaciones de auth, proyectos y tareas.
Pruebas unitarias negocio | Matias Marín | LA | 1 | 60 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-29 | 19:00 | 5 | 1 | 55 | Tests para servicios/validaciones de auth, proyectos y tareas.
Documentación API | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 14:00 | 5 | 2 | 25 | Auto-doc (Swagger/Redoc) o colección Postman exportada.
Documentación API | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 14:00 | 5 | 2 | 25 | Auto-doc (Swagger/Redoc) o colección Postman exportada.
Estandarización | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 14:30 | 0 | 2 | 30 | Aplicar PEP8, ESLint/Prettier, convenciones de ramas (feat/fix/chore), mensajes tipo
Estandarización | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 14:30 | 0 | 2 | 30 | Aplicar PEP8, ESLint/Prettier, convenciones de ramas (feat/fix/chore), mensajes tipo
Revisiones e inspecciones | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 15:00 | 0 | 2 | 30 | Pull requests con checklist (seguridad, validación, pruebas)
Revisiones e inspecciones | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 15:00 | 0 | 2 | 30 | Pull requests con checklist (seguridad, validación, pruebas)
Evidencias | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 15:30 | 5 | 2 | 25 | Capturas/gifs de flujos, colección Postman, scripts de BD, instructivo de arranque local.
Evidencias | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 15:30 | 5 | 2 | 25 | Capturas/gifs de flujos, colección Postman, scripts de BD, instructivo de arranque local.
Control de cambios | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 19:20 | 0 | 1 | 20 | Gestionar solicitudes de cambios, su evaluación, aprobación/rechazo e implantación.
Control de cambios | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 19:20 | 0 | 1 | 20 | Gestionar solicitudes de cambios, su evaluación, aprobación/rechazo e implantación.
Registrar y gestionar riesgos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 20:00 | 6 | 1 | 24 | Identificar, clasificar y dar seguimiento a riesgos del proyecto.
Log de defectos(apertura,seguimiento y cierre) | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 20:00 | 0 | 1 | 30 | Registrar incidencias y defectos, dar seguimiento y cerrar tras validación.
Bitácoras y actas | Kerlon Sanchez | LD | 5 | 50 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 20:50 | 5 | 5 | 45 | Documentar bitácoras de tiempo y actas de reuniones, manteniendo control de versiones.
Elaboración de las bitácoras | Santiago Herrada | LP | 1 | 60 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 60 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Matias Marín | LA | 1 | 60 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Esteban Prieto | LC | 1 | 60 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 60 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Evaluación de log de defectos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 22:00 | 0 | 1 | 30 | No comentarios
Llenado de log de defectos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 22:00 | 0 | 1 | 30 | No comentarios
Acta de reunión | Esteban Prieto | LC | 1 | 45 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 22:30 | -35 | 1 | 80 | Ordenar en grupo todos los documentos asignados para la primera entrega
Elaboración de diapositivas(Informe final) | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 22:30 | 10 | 1 | 50 | Diapositivas con los documentos hechos
Maestro de documentos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 55 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 22:30 | 0 | 1 | 55 | Realización de un excel con los documentos hechos
Revisión de documentos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Subir los documentos a la página web | Leidy Giraldo | LE | 3 | 20 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-10-01 | 9:00 | 5 | 3 | 15 | Todos los documentos subidos y actualizados en la pagina
| Santiago Herrada | LP | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 23:00 | -4 | 1 | 54 | Finalizamos los documentos faltantes e asigne a cada uno la finalización del mismo, después planeamos el trabajo para la fase 2
Planeación de Reuniones
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## SEMANA 8
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia | PROYECTO: KPI's by Print(Null); | [9 empty] | Grupo: 3
Ciclo: 1
| Planeación | [5 empty] | Seguimiento
0 | Responsable | Rol que recibe | Tamaño estimado (hojas, secciones) | Tiempo estimado (minutos) | Fecha Acordada Entrega | Hora Acordada entrega | Fecha Entregada | Hora Entrega | Diferencia | Tamaño real | Tiempo real | Observaciones |  | Tamaño estimado (hojas, secciones) | Tiempo estimado (minutos) | Tamaño real | Tiempo real
Script de definición de procesos(PRUEBAS) | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-04 | 19:00 | 0 | 1 | 30 | Diligenciar el formato correspondiente al script de definición de procesos
Script de definición de procesos(PRUEBAS) | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-04 | 19:00 | 0 | 1 | 30 | Se realizo el llenado del control de asignaciones para asi terminar con éxito la fase 8 de PRUEBAS y para que los demas lideres llenen sus bitácoras | Elaborar el diagrama de casos de uso que represente los actores, límites del sistema yrelaciones principales.
Introducción | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-06 | 13:00 | 0 | 1 | 30 | Configurar FE/BE/BD, migraciones, datos semilla y conectividad.
Objetivo | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-06 | 13:30 | 2 | 1 | 28 | Redactar fichas PI-01…PI-18 (ID, pasos, datos, esperado).
Alcance | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-06 | 14:00 | 0 | 1 | 30 | Definir orden, ventanas, RACI y criterios de severidad/prioridad.
Definiciones y Abreviaturas | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-06 | 14:30 | 7 | 2 | 23 | Registrar y dar seguimiento en Log (ID, severidad, estado).
Plan de pruebas | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 10:00 | -2 | 2 | 32 | Reprobar PIs afectados tras correcciones
Plan de pruebas | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 10:00 | 0 | 2 | 30 | Reprobar PIs afectados tras correcciones
Plan de pruebas | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-06 | 12:00 | 6 | 2 | 24 | Reprobar PIs afectados tras correcciones
Plan de pruebas | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 10:00 | 5 | 2 | 25 | Reprobar PIs afectados tras correcciones
Plan de pruebas | Esteban Prieto | LC | 2 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 10:00 | 5 | 2 | 25 | Reprobar PIs afectados tras correcciones
Plan de pruebas | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 10:00 | 4 | 2 | 26 | Reprobar PIs afectados tras correcciones
Ejecutar PI01 – UC-01 Crear tarea | Santiago Herrada | LP | 2 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 10:30 | 4 | 1 | 26 | Crear tarea y verificar persistencia/visualización.
Ejecutar PI02 – UC-02 Asignar tarea | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 11:00 | 4 | 2 | 26 | Asignar responsable y validar en lista/detalle.
Ejecutar PI03 – UC-03 Cambiar fecha límite | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 11:30 | 0 | 2 | 30 | Modificar vencimiento y reflejo en UI/BD.
Ejecutar PI04 – UC-04 Registrar tiempo | Esteban Prieto | LC | 2 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 11:00 | 4 | 1 | 26 | Registrar horas y actualizar progreso
Ejecutar PI05 – UC-05 Completar tarea | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 11:30 | 4 | 1 | 26 | Cambiar estado a “Completada” con validaciones.
Ejecutar PI06 – UC-06 Crear KPI | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 12:00 | 4 | 1 | 26 | Crear KPI (nombre/fórmula/objetivo) para dashboard/reporte.
Ejecutar PI07 – UC-07 Ver dashboard | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 8:00 | 4 | 1 | 26 | Visualizar KPIs y tareas integradas.
Ejecutar PI08 – UC-08 Generar reporte | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 8:30 | 4 | 1 | 26 | Descargar PDF/Excel con filtros y validar consistencia.
Ejecutar PI09 – UC-09 Visualizar KPI | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-06 | 12:30 | 0 | 1 | 30 | Ver valor/gráfica y contrastar con BD.
Ejecutar PI10 – UC-10 Ver lista de tareas | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 11:00 | 0 | 1 | 30 | Listar tareas con estado y responsable.
Ejecutar PI11 – UC-11 Tarea→Proy ecto | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 11:30 | 0 | 1 | 30 | Vincular tarea a proyecto y validar relación.
Ejecutar PI12 – UC-12 Editar tarea | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 9:00 | 0 | 1 | 30 | Modificar campos y verificar integridad.
Ejecutar PI13 – UC-13 Filtrar tareas | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-06 | 13:00 | 0 | 1 | 30 | Aplicar filtros por fecha/estado/usuario
Ejecutar PI14 – UC-14 Ver progreso | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 11:00 | 0 | 1 | 30 | Visualizar %/horas vs. registros de tiempo.
Ejecutar PI15 – UC-15 Ver notificaciones | nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 11:30 | 0 | 1 | 30 | Listar notificaciones generadas por eventos.
Ejecutar PI16 – UC-16 Marcar notificación leída | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 12:00 | 0 | 1 | 30 | Cambiar estado y persistir cambio
Ejecutar PI17 – UC-17 Detalle de tarea | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-06 | 13:30 | 0 | 1 | 30 | Mostrar ficha completa (desc., vencimiento, responsable, horas).
Ejecutar PI18 – UC-18 Eliminar tarea | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 12:00 | 0 | 1 | 30 | Borrar tarea y validar integridad/ocultamiento.
Ejecutar PI-019 Crear proyecto | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-06 | 14:00 | 0 | 1 | 30 | Crear un nuevo proyecto con las especificaciones dichas
Ejecutar PI-020 Editar proyecto | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 12:00 | 0 | 1 | 30 | No comentarios
Ejecutar PI-021 Eliminar proyecto | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 12:30 | 0 | 1 | 30 | No comentarios
Ejecutar PI-022 Filtrar proyecto | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 12:30 | 0 | 1 | 30 | Con la programación del filtro permita ver, lo que el usuario necesita.
Ejecutar PI-023 Ver proyecto | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 12:00 | 0 | 1 | 30 | La opción despliegue el menu para ver las tareas
Ejecutar PI-024 Cambiar fecha proyecto | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 9:30 | 0 | 1 | 30 | Habilite la opción para Cambiar la fecha de vencimiento.
Informe de Pruebas | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-06 | 14:30 | 0 | 1 | 30 | Dentro del "PLAN DE PRUEBAS"agregamos las evidencias para incluir este informe.
Informe de Pruebas | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 12:30 | 0 | 1 | 30 | Dentro del "PLAN DE PRUEBAS"agregamos las evidencias para incluir este informe.
Informe de Pruebas | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 10:00 | 0 | 1 | 30 | Dentro del "PLAN DE PRUEBAS"agregamos las evidencias para incluir este informe.
Informe de Pruebas | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 13:00 | 0 | 1 | 30 | Dentro del "PLAN DE PRUEBAS"agregamos las evidencias para incluir este informe.
Informe de Pruebas | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 13:00 | 0 | 1 | 30 | Dentro del "PLAN DE PRUEBAS"agregamos las evidencias para incluir este informe.
Informe de Pruebas | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 12:30 | 0 | 1 | 30 | Dentro del "PLAN DE PRUEBAS"agregamos las evidencias para incluir este informe.
Informe Consolidado del Ciclo | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 15:00 | 0 | 1 | 30 | Resumen global de PIs (aprobados/fallidos), métricas, defectos por severidad/prioridad y conclusión de aptitud para UAT.
Informe Consolidado del Ciclo | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 13:00 | 0 | 1 | 30 | Resumen global de PIs (aprobados/fallidos), métricas, defectos por severidad/prioridad y conclusión de aptitud para UAT.
Informe Consolidado del Ciclo | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 13:30 | 0 | 1 | 30 | Resumen global de PIs (aprobados/fallidos), métricas, defectos por severidad/prioridad y conclusión de aptitud para UAT.
Informe Consolidado del Ciclo | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 10:30 | 0 | 1 | 30 | Resumen global de PIs (aprobados/fallidos), métricas, defectos por severidad/prioridad y conclusión de aptitud para UAT.
Informe Consolidado del Ciclo | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 13:00 | 0 | 1 | 30 | Resumen global de PIs (aprobados/fallidos), métricas, defectos por severidad/prioridad y conclusión de aptitud para UAT.
Informe Consolidado del Ciclo | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 13:30 | 0 | 1 | 30 | Resumen global de PIs (aprobados/fallidos), métricas, defectos por severidad/prioridad y conclusión de aptitud para UAT.
Revisión y Firma del Informe Consolidado | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 15:30 | 0 | 1 | 30 | Revisión de hallazgos, aceptación y firma del cierre de ciclo.
Revisión y Firma del Informe Consolidado | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 13:30 | 0 | 1 | 30 | Revisión de hallazgos, aceptación y firma del cierre de ciclo.
Revisión y Firma del Informe Consolidado | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 14:00 | 0 | 1 | 30 | Revisión de hallazgos, aceptación y firma del cierre de ciclo.
Revisión y Firma del Informe Consolidado | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 14:00 | 0 | 1 | 30 | Revisión de hallazgos, aceptación y firma del cierre de ciclo.
Revisión y Firma del Informe Consolidado | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 13:30 | 2 | 1 | 28 | Revisión de hallazgos, aceptación y firma del cierre de ciclo.
Revisión y Firma del Informe Consolidado | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 11:00 | 10 | 1 | 20 | Revisión de hallazgos, aceptación y firma del cierre de ciclo.
Archivo y Distribución de Informes | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 16:30 | 0 | 1 | 30 | Publicar informes (carpeta PI y consolidado), notificar a interesados.
Corrección de informe de pruebas y planes | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 16:30 | 0 | 1 | 30 | Corrección ortografica o lógica de los documentos de esta fase.
Control de cambios | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 19:20 | 0 | 1 | 20 | Gestionar solicitudes de cambios, su evaluación, aprobación/rechazo e implantación.
Control de cambios | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 19:20 | 0 | 1 | 20 | Gestionar solicitudes de cambios, su evaluación, aprobación/rechazo e implantación.
Registrar y gestionar riesgos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 20:00 | 6 | 1 | 24 | Identificar, clasificar y dar seguimiento a riesgos del proyecto.
Log de defectos(apertura,seguimiento y cierre) | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 20:00 | 0 | 1 | 30 | Registrar incidencias y defectos, dar seguimiento y cerrar tras validación.
Bitácoras y actas | Kerlon Sanchez | LD | 5 | 50 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 20:50 | 5 | 5 | 45 | Documentar bitácoras de tiempo y actas de reuniones, manteniendo control de versiones.
Elaboración de las bitácoras | Santiago Herrada | LP | 1 | 60 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 60 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Matias Marín | LA | 1 | 60 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Esteban Prieto | LC | 1 | 60 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 60 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Evaluación de log de defectos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 22:00 | 0 | 1 | 30 | No comentarios
Llenado de log de defectos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 22:00 | 0 | 1 | 30 | No comentarios
Acta de reunión | Esteban Prieto | LC | 1 | 45 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 22:30 | -35 | 1 | 80 | Ordenar en grupo todos los documentos asignados para la primera entrega
Elaboración de diapositivas(Informe final) | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 22:30 | 10 | 1 | 50 | Diapositivas con los documentos hechos
Maestro de documentos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 55 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 22:30 | 0 | 1 | 55 | Realización de un excel con los documentos hechos
Revisión de documentos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Subir los documentos a la página web | Leidy Giraldo | LE | 3 | 20 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-08 | 9:00 | 5 | 3 | 15 | Todos los documentos subidos y actualizados en la pagina
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## SEMANA 9
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia | PROYECTO: KPI's by Print(Null); | [9 empty] | Grupo: 3
Ciclo: 1
| Planeación | [5 empty] | Seguimiento
0 | Responsable | Rol que recibe | Tamaño estimado (hojas, secciones) | Tiempo estimado (minutos) | Fecha Acordada Entrega | Hora Acordada entrega | Fecha Entregada | Hora Entrega | Diferencia | Tamaño real | Tiempo real | Observaciones |  | Tamaño estimado (hojas, secciones) | Tiempo estimado (minutos) | Tamaño real | Tiempo real
Script de definición de procesos(POST-MORTEM) | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:00 | 0 | 1 | 30 | Diligenciar el formato correspondiente al script de definición de procesos
Script de definición de procesos(POST-MORTEM) | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:00 | 0 | 1 | 30 | Se realizo el llenado del control de asignaciones para asi terminar con éxito la fase 9 de POST-MORTEM y para que los demas lideres llenen sus bitácoras | Elaborar el diagrama de casos de uso que represente los actores, límites del sistema yrelaciones principales.
Recolección de métricas del ciclo | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 10:00 | 2 | 1 | 28 | Se recopilan los datos de desempeño registrados en las bitácoras, logs de defectos, control de tareas y plan de calidad. Se consolidan métricas por equipo, integrante y rol.
Recolección de métricas del ciclo | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 10:00 | 2 | 1 | 28 | Se recopilan los datos de desempeño registrados en las bitácoras, logs de defectos, control de tareas y plan de calidad. Se consolidan métricas por equipo, integrante y rol.
Análisis de métricas del proyecto | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 10:30 | 1 | 1 | 29 | Se comparan los valores estimados vs reales en tiempo, esfuerzo y cumplimiento de tareas. Se calcula el nivel de desviación y porcentaje de cumplimiento por fase y rol.
Análisis de métricas del proyecto | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 10:30 | 1 | 1 | 29 | Se comparan los valores estimados vs reales en tiempo, esfuerzo y cumplimiento de tareas. Se calcula el nivel de desviación y porcentaje de cumplimiento por fase y rol.
Seguimiento de tareas no planeadas | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 10:00 | 3 | 2 | 27 | Se identifican las tareas que surgieron durante la ejecución y no estaban previstas en la planificación inicial, evaluando su impacto en tiempo y esfuerzo.
Seguimiento de tareas no planeadas | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 10:00 | 3 | 2 | 27 | Se identifican las tareas que surgieron durante la ejecución y no estaban previstas en la planificación inicial, evaluando su impacto en tiempo y esfuerzo.
Evaluación del plan de calidad | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 10:00 | 0 | 2 | 30 | Se revisan los resultados de las métricas de calidad: porcentaje libre de defectos, efectividad de revisiones, comparación de tiempos de desarrollo y revisión, y líneas de código (LOC) analizadas.
Evaluación del plan de calidad | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 10:00 | 0 | 2 | 30 | Se revisan los resultados de las métricas de calidad: porcentaje libre de defectos, efectividad de revisiones, comparación de tiempos de desarrollo y revisión, y líneas de código (LOC) analizadas.
Gestión de defectos e incidencias | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 10:30 | 4 | 1 | 26 | Se realiza un análisis de defectos por fase, tipo y responsable. Se mide la efectividad en la detección, remoción y control de errores.
Gestión de defectos e incidencias | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 10:30 | 4 | 1 | 26 | Se realiza un análisis de defectos por fase, tipo y responsable. Se mide la efectividad en la detección, remoción y control de errores.
Comparación de tiempos y esfuerzo | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 11:00 | 0 | 1 | 30 | Se contrastan los tiempos dedicados a documentación, revisión e implementación para evaluar la eficiencia del equipo y el equilibrio de carga de trabajo.
Comparación de tiempos y esfuerzo | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 11:00 | 0 | 1 | 30 | Se contrastan los tiempos dedicados a documentación, revisión e implementación para evaluar la eficiencia del equipo y el equilibrio de carga de trabajo.
Evaluación de requerimientos implementados | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 11:00 | 2 | 1 | 28 | Se revisan los requerimientos planeados en el acta de lanzamiento versus los efectivamente implementados y probados.
Evaluación de requerimientos implementados | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 11:00 | 2 | 1 | 28 | Se revisan los requerimientos planeados en el acta de lanzamiento versus los efectivamente implementados y probados.
Consolidación de documentos y plantillas revisadas | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 11:30 | 2 | 1 | 28 | Se verifican las plantillas elaboradas, documentos actualizados y revisiones realizadas en cada fase del ciclo.
Consolidación de documentos y plantillas revisadas | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 11:30 | 2 | 1 | 28 | Se verifican las plantillas elaboradas, documentos actualizados y revisiones realizadas en cada fase del ciclo.
Análisis DOFA del ciclo | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 18:00 | 0 | 1 | 30 | El equipo realiza un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (DOFA), respondiendo: qué funcionó bien, qué no, causas y oportunidades de mejora.
Análisis DOFA del ciclo | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 18:00 | 0 | 1 | 30 | El equipo realiza un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (DOFA), respondiendo: qué funcionó bien, qué no, causas y oportunidades de mejora.
Análisis DOFA del ciclo | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 18:00 | 0 | 1 | 30 | El equipo realiza un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (DOFA), respondiendo: qué funcionó bien, qué no, causas y oportunidades de mejora.
Análisis DOFA del ciclo | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 18:00 | 0 | 1 | 30 | El equipo realiza un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (DOFA), respondiendo: qué funcionó bien, qué no, causas y oportunidades de mejora.
Análisis DOFA del ciclo | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 18:00 | 0 | 1 | 30 | El equipo realiza un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (DOFA), respondiendo: qué funcionó bien, qué no, causas y oportunidades de mejora.
Análisis DOFA del ciclo | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 18:00 | 0 | 1 | 30 | El equipo realiza un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (DOFA), respondiendo: qué funcionó bien, qué no, causas y oportunidades de mejora.
Elaboración del Informe Postmortem | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 18:30 | 2 | 2 | 28 | Se redacta el documento final con los resultados de métricas, análisis DOFA, aspectos positivos y negativos, y propuesta de mejora para el ciclo 2.
Elaboración del Informe Postmortem | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 18:30 | 2 | 2 | 28 | Se redacta el documento final con los resultados de métricas, análisis DOFA, aspectos positivos y negativos, y propuesta de mejora para el ciclo 2.
Elaboración del Informe Postmortem | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 18:30 | 2 | 2 | 28 | Se redacta el documento final con los resultados de métricas, análisis DOFA, aspectos positivos y negativos, y propuesta de mejora para el ciclo 2.
Elaboración del Informe Postmortem | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 18:30 | 2 | 2 | 28 | Se redacta el documento final con los resultados de métricas, análisis DOFA, aspectos positivos y negativos, y propuesta de mejora para el ciclo 2.
Elaboración del Informe Postmortem | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 18:30 | 2 | 2 | 28 | Se redacta el documento final con los resultados de métricas, análisis DOFA, aspectos positivos y negativos, y propuesta de mejora para el ciclo 2.
Elaboración del Informe Postmortem | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 18:30 | 2 | 2 | 28 | Se redacta el documento final con los resultados de métricas, análisis DOFA, aspectos positivos y negativos, y propuesta de mejora para el ciclo 2.
Preparación de informe individual por rol | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 12:00 | 5 | 1 | 25 | Cada integrante elabora su parte de la presentación, detallando lo realizado durante el ciclo, sustentado en métricas y entregas.
Preparación de informe individual por rol | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 12:00 | 5 | 1 | 25 | Cada integrante elabora su parte de la presentación, detallando lo realizado durante el ciclo, sustentado en métricas y entregas.
Identificación de aspectos positivos y negativos | Leidy Giraldo | LS | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:00 | 4 | 1 | 26 | Cada integrante presenta los logros obtenidos y las dificultades enfrentadas durante el ciclo, justificándolos con datos reales.
Identificación de aspectos positivos y negativos | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:00 | 4 | 1 | 26 | Cada integrante presenta los logros obtenidos y las dificultades enfrentadas durante el ciclo, justificándolos con datos reales.
Identificación de aspectos positivos y negativos | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:00 | 4 | 1 | 26 | Cada integrante presenta los logros obtenidos y las dificultades enfrentadas durante el ciclo, justificándolos con datos reales.
Identificación de aspectos positivos y negativos | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:00 | 4 | 1 | 26 | Cada integrante presenta los logros obtenidos y las dificultades enfrentadas durante el ciclo, justificándolos con datos reales.
Identificación de aspectos positivos y negativos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:00 | 4 | 1 | 26 | Cada integrante presenta los logros obtenidos y las dificultades enfrentadas durante el ciclo, justificándolos con datos reales.
Identificación de aspectos positivos y negativos | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:00 | 4 | 1 | 26 | Cada integrante presenta los logros obtenidos y las dificultades enfrentadas durante el ciclo, justificándolos con datos reales.
Formulación de propuestas de mejora (problema solución) | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:00 | 0 | 1 | 30 | Se plantean las mejoras a implementar para el siguiente ciclo, partiendo de los problemas detectados. Se define una acción concreta por propuesta.
Formulación de propuestas de mejora (problema solución) | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:00 | 0 | 1 | 30 | Se plantean las mejoras a implementar para el siguiente ciclo, partiendo de los problemas detectados. Se define una acción concreta por propuesta.
Formulación de propuestas de mejora (problema solución) | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:00 | 0 | 1 | 30 | Se plantean las mejoras a implementar para el siguiente ciclo, partiendo de los problemas detectados. Se define una acción concreta por propuesta.
Formulación de propuestas de mejora (problema solución) | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:00 | 0 | 1 | 30 | Se plantean las mejoras a implementar para el siguiente ciclo, partiendo de los problemas detectados. Se define una acción concreta por propuesta.
Formulación de propuestas de mejora (problema solución) | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:00 | 0 | 1 | 30 | Se plantean las mejoras a implementar para el siguiente ciclo, partiendo de los problemas detectados. Se define una acción concreta por propuesta.
Formulación de propuestas de mejora (problema solución) | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:00 | 0 | 1 | 30 | Se plantean las mejoras a implementar para el siguiente ciclo, partiendo de los problemas detectados. Se define una acción concreta por propuesta.
Reporte de ciclo (análisis de proceso, esfuerzo y producto) | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 10:30 | 6 | 1 | 24 | Se consolidan los resultados del equipo respecto al proceso seguido, el esfuerzo invertido y la calidad del producto entregado.
Reporte de ciclo (análisis de proceso, esfuerzo y producto) | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 10:30 | 6 | 1 | 24 | Se consolidan los resultados del equipo respecto al proceso seguido, el esfuerzo invertido y la calidad del producto entregado.
Diseño y consolidación de la presentación final | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:30 | 2 | 1 | 28 | Se unifican todas las diapositivas en una presentación coherente, clara y visualmente organizada, incluyendo las métricas generales y las conclusiones.
Diseño y consolidación de la presentación final | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:30 | 2 | 1 | 28 | Se unifican todas las diapositivas en una presentación coherente, clara y visualmente organizada, incluyendo las métricas generales y las conclusiones.
Diseño y consolidación de la presentación final | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:30 | 2 | 1 | 28 | Se unifican todas las diapositivas en una presentación coherente, clara y visualmente organizada, incluyendo las métricas generales y las conclusiones.
Diseño y consolidación de la presentación final | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:30 | 2 | 1 | 28 | Se unifican todas las diapositivas en una presentación coherente, clara y visualmente organizada, incluyendo las métricas generales y las conclusiones.
Diseño y consolidación de la presentación final | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:30 | 2 | 1 | 28 | Se unifican todas las diapositivas en una presentación coherente, clara y visualmente organizada, incluyendo las métricas generales y las conclusiones.
Diseño y consolidación de la presentación final | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:30 | 2 | 1 | 28 | Se unifican todas las diapositivas en una presentación coherente, clara y visualmente organizada, incluyendo las métricas generales y las conclusiones.
Revisión y validación final de entregables | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:30 | 0 | 2 | 30 | Se revisan el documento y la presentación verificando consistencia entre datos, conclusiones y métricas. Se obtiene la aprobación del equipo.
Revisión y validación final de entregables | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:30 | 0 | 2 | 30 | Se revisan el documento y la presentación verificando consistencia entre datos, conclusiones y métricas. Se obtiene la aprobación del equipo.
Revisión y validación final de entregables | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:30 | 0 | 2 | 30 | Se revisan el documento y la presentación verificando consistencia entre datos, conclusiones y métricas. Se obtiene la aprobación del equipo.
Revisión y validación final de entregables | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:30 | 0 | 2 | 30 | Se revisan el documento y la presentación verificando consistencia entre datos, conclusiones y métricas. Se obtiene la aprobación del equipo.
Revisión y validación final de entregables | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:30 | 0 | 2 | 30 | Se revisan el documento y la presentación verificando consistencia entre datos, conclusiones y métricas. Se obtiene la aprobación del equipo.
Revisión y validación final de entregables | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:30 | 0 | 2 | 30 | Se revisan el documento y la presentación verificando consistencia entre datos, conclusiones y métricas. Se obtiene la aprobación del equipo.
Entrega y exposición del Postmortem | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:30 | 0 | 7 | 30 | Se entrega el documento final y se realiza la exposición ante el docente. Cada integrante sustenta sus resultados y la propuesta de mejora.
Corrección de DOCUMENTOS POSTMORTEM | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-13 | 16:30 | 0 | 1 | 30 | Corrección ortografica o lógica de los documentos de esta fase.
Control de cambios | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:20 | 0 | 1 | 20 | Gestionar solicitudes de cambios, su evaluación, aprobación/rechazo e implantación.
Control de cambios | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:20 | 0 | 1 | 20 | Gestionar solicitudes de cambios, su evaluación, aprobación/rechazo e implantación.
Registrar y gestionar riesgos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 20:00 | 6 | 1 | 24 | Identificar, clasificar y dar seguimiento a riesgos del proyecto.
Log de defectos(apertura,seguimiento y cierre) | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 20:00 | 0 | 1 | 30 | Registrar incidencias y defectos, dar seguimiento y cerrar tras validación.
Bitácoras y actas | Kerlon Sanchez | LD | 5 | 50 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 20:50 | 5 | 5 | 45 | Documentar bitácoras de tiempo y actas de reuniones, manteniendo control de versiones.
Elaboración de las bitácoras | Santiago Herrada | LP | 1 | 60 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 60 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Matias Marín | LA | 1 | 60 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Esteban Prieto | LC | 1 | 60 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 60 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Evaluación de log de defectos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 22:00 | 0 | 1 | 30 | No comentarios
Llenado de log de defectos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 22:00 | 0 | 1 | 30 | No comentarios
Acta de reunión | Esteban Prieto | LC | 1 | 45 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 22:30 | -35 | 1 | 80 | Ordenar en grupo todos los documentos asignados para la primera entrega
Elaboración de diapositivas(Informe final) | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 22:30 | 10 | 1 | 50 | Diapositivas con los documentos hechos
Maestro de documentos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 55 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 22:30 | 0 | 1 | 55 | Realización de un excel con los documentos hechos
Revisión de documentos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Subir los documentos a la página web | Leidy Giraldo | LE | 3 | 20 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-15 | 9:00 | 5 | 3 | 15 | Todos los documentos subidos y actualizados en la pagina
Etiquetas de fila | Suma de Tamaño estimado (hojas, secciones) | Suma de Tiempo estimado (minutos) | Suma de Tiempo real | Suma de Tamaño real
Esteban Prieto | 19 | 605 | 566 | 21
Kerlon Sanchez | 16 | 410 | 340 | 19
Leidy Giraldo | 18 | 555 | 480 | 27
Matias Marín | 11 | 360 | 300 | 14
Nicolas Cubillos | 13 | 420 | 352 | 15
Santiago Herrada | 11 | 360 | 295 | 14
Total general | 88 | 2710 | 2333 | 110
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## DATOS 1
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia | PROYECTO: KPI's by Print(Null); | [9 empty] | Grupo: 3
Ciclo: 1
| Planeación | [5 empty] | Seguimiento
0 | Responsable | Rol que recibe | Tamaño estimado (hojas, secciones) | Tiempo estimado (minutos) | Fecha Acordada Entrega | Hora Acordada entrega | Fecha Entregada | Hora Entrega | Diferencia | Tamaño real | Tiempo real | Observaciones | Tamaño estimado (hojas, secciones) | Tiempo estimado (minutos) | Tamaño real | Tiempo real
Conformación del equipo (Nombre, Logo, Integrantes) | Leidy Giraldo | LE | 1 | 45 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 10:30 | -15 | 1 | 60 | Realizamos la la elección de los integrantes del grupo e implementamos ideas para el logo y el nombre del grupo. | 1 | 45 | 1 | 60
Asignación de roles | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 10:30 | 0 | 1 | 60 | Se escogió minusiosamente la eleción de roles para cada actividad, se realizo mediante experiencias en anteriores proyectos. | 1 | 60 | 1 | 60
Asignación de roles | Santiago Herrada | LP | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 10:30 | 0 | 1 | 60 | Se escogió minusiosamente la eleción de roles para cada actividad, se realizo mediante experiencias en anteriores proyectos. | 1 | 60 | 1 | 60
Asignación de roles | Matias Marín | LA | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 10:30 | 0 | 1 | 60 | Se escogió minusiosamente la eleción de roles para cada actividad, se realizo mediante experiencias en anteriores proyectos. | 1 | 60 | 1 | 60
Asignación de roles | Esteban Prieto | LC | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 10:30 | 0 | 1 | 60 | Se escogió minusiosamente la eleción de roles para cada actividad, se realizo mediante experiencias en anteriores proyectos. | 1 | 60 | 1 | 60
Asignación de roles | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 10:30 | 0 | 1 | 60 | Se escogió minusiosamente la eleción de roles para cada actividad, se realizo mediante experiencias en anteriores proyectos. | 1 | 60 | 1 | 60
Asignación de roles | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 10:30 | 0 | 1 | 60 | Se escogió minusiosamente la eleción de roles para cada actividad, se realizo mediante experiencias en anteriores proyectos. | 1 | 60 | 1 | 60
Planificación del proyecto | Leidy Giraldo | LE | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 11:00 | -10 | 1 | 60 | Reunión inicial de equipo donde la lider propuso con el lider de planeación las actividades y planeación del proyecto | 1 | 50 | 1 | 60
Planificación del proyecto | Santiago Herrada | LP | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 11:00 | -10 | 1 | 60 | Reunión inicial donde me correspondió el rol de planeación asigne al líder de calidad el llenado del script de definición de procesos | 1 | 50 | 1 | 60
Planificación del proyecto | Matias Marin | LA | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 11:00 | -10 | 1 | 60 | Reunión Inicial donde gestionamos papeles responsabilidades, objetivos y del proyecto DashKPI. | 1 | 50 | 1 | 60
Planificación del proyecto | Esteban Prieto | LC | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 11:00 | -10 | 1 | 60 | Reunión inicial de equipo para revisar roles y definir objetivos generales y específicos del proyecto KPITrack | 1 | 50 | 1 | 60
Planificación del proyecto | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 11:00 | -10 | 1 | 60 | Reunión inicial de equipo para revisar los roles, definir los objetivos generales y específicos del proyecto | 1 | 50 | 1 | 60
Planificación del proyecto | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 11:00 | -10 | 1 | 60 | Iniciamos la primera reunión del grupo donde distribuimos los roles | 1 | 50 | 1 | 60
Elaboración del acta de iniciación | Leidy Giraldo | LE | 1 | 70 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 12:00 | 10 | 1 | 60 | Elaboración con mi equipo el acta de iniciación, objetivos, metas y proyecciones | 1 | 70 | 1 | 60
Elaboración del acta de iniciación | Santiago Herrada | LP | 1 | 70 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 12:00 | 10 | 1 | 60 | Asigne a cada rol el llenado de sus bitácoras, además la planificación y elaboración del acta de iniciación | 1 | 70 | 1 | 60
Elaboración del acta de iniciación | Matias Marin | LA | 1 | 70 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 12:00 | 10 | 1 | 60 | Elaboración del alcance, metas y restricciones para el acta de iniciación del proyecto, realizando una lluvia de ideas que complementaba la participación de todos los actores en el mismo. | 1 | 70 | 1 | 60
Elaboración del acta de iniciación | Esteban Prieto | LC | 1 | 70 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 12:00 | 10 | 1 | 60 | elaboración del alcance metas y restricciones para el acta de iniciación del proyecto | 1 | 70 | 1 | 60
Elaboración del acta de iniciación | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 70 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 12:00 | 10 | 1 | 60 | Elaboración del alcance, metas y restricciones para el acta de iniciación | 1 | 70 | 1 | 60
Elaboración del acta de iniciación | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 70 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 12:00 | 10 | 1 | 60 | Empecé a crear el alcance metas y restricciones para el acta de iniciación del proyecto | 1 | 70 | 1 | 60
Evaluación de log de defectos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 1:00 | 0 | 1 | 30 | No comentarios | 1 | 30 | 1 | 30
Evaluación de log de defectos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 1:00 | 0 | 1 | 30 | No comentarios | 1 | 30 | 1 | 30
Corrección de Documentos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 19:00 | 0 | 3 | 30 | correción ortografica, orden y normas de los Documentos | 1 | 30 | 1 | 30
Realización del control de asignaciones | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 1:00 | 0 | 1 | 30 | Se realizo el llenado del control de asignaciones para asi terminar con éxito la fase 1 de iniciación y para que los demas lideres llenen sus bitácoras | 1 | 120 | 1 | 60
Desarrollo de la página web | Leidy Giraldo | LE | 1 | 120 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-10 | 22:00 | 60 | 1 | 60 | Tras la propuesta y acuerdo del grupo empezamos a realizar y a programar la pagina web junto con el lider de desarrollo | 1 | 120 | 1 | 60
Desarrollo de la página web | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 120 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-10 | 22:00 | 60 | 1 | 60 | Tras la propuesta general e implementación de este, supervise y colabore en la subida de la página del proyecto | 1 | 30 | 1 | 60
Revisión de la página web | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-10 | 22:00 | -30 | 1 | 60 | Planee que en este lapso se revisara la finalización y prueba de la página web | 1 | 30 | 1 | 60
Revisión de la página web | Matias Marin | LA | 1 | 30 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-10 | 21:00 | -30 | 1 | 60 | Se revisaron y corrigieron pequeños Bugs que involucraban al correcto funcionamiento de la web, decoración y ajustes básicos del Front | 1 | 30 | 1 | 120
Revisión de la página web | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-10 | 22:00 | -90 | 1 | 120 | Realice la revisión y aplique en los documentos con cambios significativos y mejoras en las plantaciones anteriormente | 1 | 30 | 1 | 25
Revisión de la página web | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-10 | 11:10 | 5 | 1 | 25 | Revise el resultado final de la pagina que presentaremos los primeros avances al trabajo en grupo | 1 | 70 | 1 | 120
Script de definición de procesos | Esteban Prieto | LC | 1 | 70 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 20:00 | -50 | 1 | 120 | Diligenciar el formato correspondiente al script de definición de procesos | 1 | 50 | 1 | 120
Formas elaboradas | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 22:00 | -70 | 1 | 120 | Se realizo la documentos e información que creíamos necesaria de momento para ir avanzando con el proyecto | 1 | 45 | 1 | 80
Acta de reunión | Esteban Prieto | LC | 1 | 45 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 22:30 | -35 | 1 | 80 | Ordenar en grupo todos los documentos asignados para la primera entrega | 1 | 50 | 1 | 54
Planeación de Reuniones | Santiago Herrada | LP | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 23:00 | -4 | 1 | 54 | Finalizamos los documentos faltantes e asigne a cada uno la finalización del mismo, después planeamos el trabajo para la fase 2 | 1 | 60 | 1 | 50
Elaboración de diapositivas(Informe final) | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 23:00 | 10 | 1 | 50 | Diapositivas con los documentos hechos | 1 | 55 | 1 | 55
Maestro de documentos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 55 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 23:00 | 0 | 1 | 55 | Realización de un excel con los documentos hechos | 1 | 60 | 1 | 66
Elaboración de las bitácoras | Santiago Herrada | LP | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 21:00 | -6 | 1 | 66 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones | 1 | 60 | 1 | 66
Elaboración de las bitácoras | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 21:00 | -6 | 1 | 66 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones | 1 | 60 | 1 | 66
Elaboración de las bitácoras | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 21:00 | -6 | 1 | 66 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones | 1 | 60 | 1 | 66
Elaboración de las bitácoras | Matias Marín | LA | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 21:00 | -6 | 1 | 66 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones | 1 | 60 | 1 | 66
Elaboración de las bitácoras | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 21:00 | -6 | 1 | 66 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones | 1 | 60 | 1 | 66
Elaboración de las bitácoras | Esteban Prieto | LC | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 21:00 | -6 | 1 | 66 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones | 1 | 30 | 1 | 25
Revisión de las bitácoras | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 23:00 | 5 | 1 | 25 | Con las bitácoras ya en mi poder, empecé a Revisar que las mismasestuviesen acordes con la tabla de control de asignaciones | 1 | 20 | 1 | 20
Publicación de documentos | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 23:00 | 0 | 1 | 20 | subir todos los archivos a la pagina web | 1 | 30 | 1 | 25
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 25
Etiquetas de fila | Suma de Tamaño estimado (hojas, secciones) | Suma de Tiempo estimado (minutos) | Suma de Tamaño real | Suma de Tiempo real | [8 empty] | 1 | 30 | 1 | 30
Leidy Giraldo | 1 | 120 | 1 | 60 | [8 empty] | 3 | 60 | 3 | 60
Esteban Prieto | 1 | 30 | 1 | 25 | [8 empty] | 3 | 60 | 3 | 60
Kerlon Sanchez | 1 | 120 | 1 | 60 | [8 empty] | 1 | 30 | 1 | 30
Matias Marin | 1 | 30 | 1 | 60 | [8 empty] | 1 | 30 | 1 | 30
Nicolas Cubillos | 1 | 30 | 1 | 120 | [8 empty] | 1 | 20 | 1 | 20
Santiago Herrada | 1 | 30 | 1 | 60 | [8 empty] | 1 | 20 | 1 | 20
Total general | 6 | 360 | 6 | 385 | [8 empty] | 1 | 20 | 1 | 18
[13 empty] | 1 | 20 | 1 | 18
[13 empty] | 1 | 20 | 1 | 19
[13 empty] | 1 | 20 | 1 | 19
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 25
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 25
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 24
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 24
[13 empty] | 1 | 60 | 1 | 45
[13 empty] | 1 | 60 | 1 | 45
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 20
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 20
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 30
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 30
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 32
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 32
[13 empty] | 1 | 20 | 1 | 20
[13 empty] | 1 | 20 | 1 | 20
[13 empty] | 1 | 20 | 1 | 20
[13 empty] | 1 | 20 | 1 | 20
[13 empty] | 1 | 20 | 1 | 20
[13 empty] | 1 | 20 | 1 | 20
[13 empty] | 1 | 20 | 1 | 18
[13 empty] | 1 | 20 | 1 | 18
[13 empty] | 1 | 20 | 1 | 20
[13 empty] | 1 | 20 | 1 | 20
[13 empty] | 1 | 20 | 1 | 21
[13 empty] | 1 | 20 | 1 | 21
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 25
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 25
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 20
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 20
[13 empty] | 1 | 60 | 1 | 10
[13 empty] | 1 | 60 | 1 | 10
[13 empty] | 1 | 60 | 1 | 10
[13 empty] | 1 | 60 | 1 | 10
[13 empty] | 1 | 60 | 1 | 10
[13 empty] | 1 | 60 | 1 | 10
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 30
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 30
[13 empty] | 1 | 45 | 1 | 80
[13 empty] | 1 | 60 | 1 | 50
[13 empty] | 1 | 55 | 1 | 55
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 32
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 32
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 32
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 32
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 32
[13 empty] | 1 | 30 | 1 | 32
[13 empty] | 3 | 20 | 3 | 15
[13 empty] | 107 | 4265 | 107 | 4101

## DATOS 2
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia | PROYECTO: KPI's by Print(Null); | [9 empty] | Grupo: 3
Ciclo: 1
| Planeación | [5 empty] | Seguimiento
0 | Responsable | Rol que recibe | Tamaño estimado (hojas, secciones) | Tiempo estimado (minutos) | Fecha Acordada Entrega | Hora Acordada entrega | Fecha Entregada | Hora Entrega | Diferencia | Tamaño real | Tiempo real | Observaciones |  |  |  | Tamaño estimad+B70+Q7:U64+Q7:U17+Q7:T1+Q7:T19 | Tiempo estimado (minutos) | Tamaño real | Tiempo real
Lineamiento estratégico | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 19:30 | 5 | 1 | 25 | Plantear la ruta general del proyecto y principios de trabajo. |  |  |  | 1 | 45 | 1 | 60
Lineamiento estratégico | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 19:30 | 5 | 1 | 25 | Plantear la ruta general del proyecto y principios de trabajo. |  |  |  | 1 | 60 | 1 | 60
Realización del control de asignaciones | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-21 | 20:00 | 0 | 1 | 30 | Se realizo el llenado del control de asignaciones para asi terminar con éxito la fase 2 de Estratégias y para que los demas lideres llenen sus bitácoras |  |  |  | 1 | 60 | 1 | 60
Criterios de la estrategia | Matias Marín | LA | 3 | 60 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 20:30 | 0 | 3 | 60 | Identificar los criterios que guiarán decisiones y prioridades. |  |  |  | 1 | 60 | 1 | 60
Criterios de la estrategia | Leidy Giraldo | LE | 3 | 60 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 20:30 | 0 | 3 | 60 | Identificar los criterios que guiarán decisiones y prioridades. |  |  |  | 1 | 60 | 1 | 60
Estrategia general | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:00 | 0 | 1 | 30 | Describir la orientación metodológica y técnica del proyecto. |  |  |  | 1 | 60 | 1 | 60
Estrategia general | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:00 | 0 | 1 | 30 | Describir la orientación metodológica y técnica del proyecto. |  |  |  | 1 | 60 | 1 | 60
Diseño conceptual | Leidy Giraldo | LE | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:20 | 0 | 1 | 20 | Representar la visión y estructura general de la plataforma. |  |  |  | 1 | 50 | 1 | 60
Diseño conceptual | Matias Marín | LA | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:20 | 0 | 1 | 20 | Representar la visión y estructura general de la plataforma. |  |  |  | 1 | 50 | 1 | 60
Identificación de módulos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:40 | 2 | 1 | 18 | Determinar las áreas funcionales que compondrán el sistema. |  |  |  | 1 | 50 | 1 | 60
Identificación de módulos | Matias Marín | LA | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:40 | 2 | 1 | 18 | Determinar las áreas funcionales que compondrán el sistema. |  |  |  | 1 | 50 | 1 | 60
Funcionalidades asociadas | Leidy Giraldo | LE | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | 1 | 1 | 19 | Lista consolidada de funcionalidades clave vinculadas a cada módulo, con trazabilidad hacia los objetivos y KPIs definidos. |  |  |  | 1 | 50 | 1 | 60
Funcionalidades asociadas | Matias Marín | LA | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | 1 | 1 | 19 | Lista consolidada de funcionalidades clave vinculadas a cada módulo, con trazabilidad hacia los objetivos y KPIs definidos. |  |  |  | 1 | 50 | 1 | 60
Estimación preliminar del documento | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:30 | 5 | 1 | 25 | Estimación preliminar validada que incluye esfuerzo, cronograma tentativo, costos de recursos y supuestos de planificación. |  |  |  | 1 | 70 | 1 | 60
Estimación preliminar del documento | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:30 | 5 | 1 | 25 | Estimación preliminar validada que incluye esfuerzo, cronograma tentativo, costos de recursos y supuestos de planificación. |  |  |  | 1 | 70 | 1 | 60
Identificación y criterios de valoración | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 19:30 | 6 | 1 | 24 | Definir criterios de probabilidad, impacto y costo de retiro, y aplicarlos a la identificación de riesgos. |  |  |  | 1 | 70 | 1 | 60
Identificación y criterios de valoración | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 19:30 | 6 | 1 | 24 | Definir criterios de probabilidad, impacto y costo de retiro, y aplicarlos a la identificación de riesgos. |  |  |  | 1 | 70 | 1 | 60
Clasificación de riesgos | Santiago Herrada | LP | 1 | 60 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 20:30 | 15 | 1 | 45 | Registrar y categorizar riesgos en tres tipos: proyecto, producto y equipo. |  |  |  | 1 | 70 | 1 | 60
Clasificación de riesgos | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 60 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 20:30 | 15 | 1 | 45 | Registrar y categorizar riesgos en tres tipos: proyecto, producto y equipo. |  |  |  | 1 | 70 | 1 | 60
Valoración y priorización | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:00 | 10 | 1 | 20 | Evaluar cada riesgo según criterios establecidos y priorizar en función de su nivel de exposición. |  |  |  | 1 | 30 | 1 | 30
Valoración y priorización | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:00 | 10 | 1 | 20 | Evaluar cada riesgo según criterios establecidos y priorizar en función de su nivel de exposición. |  |  |  | 1 | 30 | 1 | 30
Plan de mitigación y contingencia | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:30 | 0 | 1 | 30 | Definir acciones preventivas y de contingencia para los riesgos de mayor impacto. |  |  |  | 1 | 30 | 1 | 30
Plan de mitigación y contingencia | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:30 | 0 | 1 | 30 | Definir acciones preventivas y de contingencia para los riesgos de mayor impacto. |  |  |  | 1 | 120 | 1 | 60
Programa de seguimiento | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | -2 | 1 | 32 | Establecer la periodicidad de revisión y los responsables del monitoreo de riesgos. |  |  |  | 1 | 120 | 1 | 60
Programa de seguimiento | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | -2 | 1 | 32 | Establecer la periodicidad de revisión y los responsables del monitoreo de riesgos. |  |  |  | 1 | 30 | 1 | 60
Definición del objetivo | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 19:20 | 0 | 1 | 20 | Establecer el propósito de la administración de configuración en el proyecto. |  |  |  | 1 | 30 | 1 | 60
Definición del objetivo | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 19:20 | 0 | 1 | 20 | Establecer el propósito de la administración de configuración en el proyecto. |  |  |  | 1 | 30 | 1 | 120
Organización y roles | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 19:40 | 0 | 1 | 20 | Definir la estructura organizativa y responsabilidades (líder de soporte, líder de proyecto, equipo). |  |  |  | 1 | 30 | 1 | 25
Organización y roles | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 19:40 | 0 | 1 | 20 | Definir la estructura organizativa y responsabilidades (líder de soporte, líder de proyecto, equipo). |  |  |  | 1 | 70 | 1 | 120
Políticas y procedimientos | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 20:00 | 0 | 4 | 20 | Establecer políticas, directivas y lineamientos que regulen la administración de configuración. |  |  |  | 1 | 50 | 1 | 120
Políticas y procedimientos | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 20:00 | 0 | 1 | 20 | Establecer políticas, directivas y lineamientos que regulen la administración de configuración. |  |  |  | 1 | 45 | 1 | 80
Identificación de configuraciones | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 20:20 | 2 | 1 | 18 | Determinar y nombrar los elementos de configuración que serán controlados (código, BD, documentación). |  |  |  | 1 | 50 | 1 | 54
Identificación de configuraciones | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 20:20 | 2 | 1 | 18 | Determinar y nombrar los elementos de configuración que serán controlados (código, BD, documentación). |  |  |  | 1 | 60 | 1 | 50
Control de cambios | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 20:40 | 0 | 1 | 20 | Gestionar solicitudes de cambios, su evaluación, aprobación/rechazo e implantación. |  |  |  | 1 | 55 | 1 | 55
Control de cambios | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 20:40 | 0 | 1 | 20 | Gestionar solicitudes de cambios, su evaluación, aprobación/rechazo e implantación. |  |  |  | 1 | 60 | 1 | 66
Revisiones del estado | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:00 | -1 | 1 | 21 | Monitorear y verificar periódicamente el estado de los elementos de configuración. |  |  |  | 1 | 60 | 1 | 66
Revisiones del estado | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:00 | -1 | 1 | 21 | Monitorear y verificar periódicamente el estado de los elementos de configuración. |  |  |  | 1 | 60 | 1 | 66
Programas y recursos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:30 | 5 | 1 | 25 | Establecer programas de soporte (herramientas, repositorios, entornos) y recursos necesarios. |  |  |  | 1 | 60 | 1 | 66
Programas y recursos | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:30 | 5 | 1 | 25 | Establecer programas de soporte (herramientas, repositorios, entornos) y recursos necesarios. |  |  |  | 1 | 60 | 1 | 66
Plan de mantenimiento | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | 10 | 1 | 20 | Definir la estrategia de mantenimiento y actualización de los elementos de configuración. |  |  |  | 1 | 60 | 1 | 66
Plan de mantenimiento | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | 10 | 1 | 20 | Definir la estrategia de mantenimiento y actualización de los elementos de configuración. |  |  |  | 1 | 30 | 1 | 25
Corrección de Documentos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 19:00 | 0 | 3 | 30 | correción ortografica, orden y normas de los Documentos | Elaboración de las bitácoras | Santiago Herrada | LP | 1 | 60 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones | 1 | 20 | 1 | 20
Elaboración de las bitácoras | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 60 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | 50 | 2 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones |  |  |  | 1 | 30 | 1 | 25
Elaboración de las bitácoras | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones |  |  |  | 1 | 30 | 1 | 25
Elaboración de las bitácoras | Matias Marín | LA | 1 | 60 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones |  |  |  | 1 | 30 | 1 | 30
Elaboración de las bitácoras | Esteban Prieto | LC | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones |  |  |  | 3 | 60 | 3 | 60
Elaboración de las bitácoras | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 60 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones |  |  |  | 3 | 60 | 3 | 60
Evaluación de log de defectos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | 0 | 1 | 30 | No comentarios |  |  |  | 1 | 30 | 1 | 30
Llenado de log de defectos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | 0 | 1 | 30 | No comentarios |  |  |  | 1 | 30 | 1 | 30
Acta de reunión | Esteban Prieto | LC | 1 | 45 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:30 | -35 | 1 | 80 | Ordenar en grupo todos los documentos asignados para la primera entrega |  |  |  | 1 | 20 | 1 | 20
Elaboración de diapositivas(Informe final) | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:30 | 10 | 1 | 50 | Diapositivas con los documentos hechos |  |  |  | 1 | 20 | 1 | 20
Maestro de documentos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 55 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:30 | 0 | 1 | 55 | Realización de un excel con los documentos hechos |  |  |  | 1 | 20 | 1 | 18
Revisión de documentos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-25 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores |  |  |  | 1 | 20 | 1 | 18
Revisión de documentos | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-25 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores |  |  |  | 1 | 20 | 1 | 19
Revisión de documentos | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-25 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores |  |  |  | 1 | 20 | 1 | 19
Revisión de documentos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-25 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores |  |  |  | 1 | 30 | 1 | 25
Revisión de documentos | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-25 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores |  |  |  | 1 | 30 | 1 | 25
Revisión de documentos | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-25 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores |  |  |  | 1 | 30 | 1 | 24
Subir los documentos a la página web | Leidy Giraldo | LE | 3 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-26 | 14:00 | 5 | 3 | 15 | Todos los documentos subidos y actualizados en la pagina |  |  |  | 1 | 30 | 1 | 24
Etiquetas de fila | Suma de Tamaño estimado (hojas, secciones) | Suma de Tiempo estimado (minutos) | Suma de Tiempo real | Suma de Tamaño real
Matias Marín | 7 | 160 | 153 | 7
Nicolas Cubillos | 1 | 20 | 20 | 1
Esteban Prieto | 12 | 345 | 316 | 15
Kerlon Sanchez | 7 | 270 | 193 | 7
Leidy Giraldo | 16 | 435 | 364 | 16
Santiago Herrada | 8 | 300 | 223 | 8
Total general | 51 | 1530 | 1269 | 54

## DATOS 3
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia | PROYECTO: KPI's by Print(Null); | [9 empty] | Grupo: 3
Ciclo: 1
| Planeación | [5 empty] | Seguimiento
0 | Responsable | Rol que recibe | Tamaño estimado (hojas, secciones) | Tiempo estimado (minutos) | Fecha Acordada Entrega | Hora Acordada entrega | Fecha Entregada | Hora Entrega | Diferencia | Tamaño real | Tiempo real | Observaciones
Modelo de casos de uso | Santiago Herrada | LP | 2 | 50 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 16:00 | 0 | 1 | 50 | Elaborar el diagrama de casos de uso que represente los actores, límites del sistema yrelaciones principales.
Modelo de casos de uso | Kerlon Sanchez | LD | 2 | 50 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 16:00 | 0 | 1 | 50 | Elaborar el diagrama de casos de uso que represente los actores, límites del sistema yrelaciones principales.
Modelo de casos de uso | Leidy Giraldo | LE | 2 | 50 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 16:00 | 0 | 1 | 50 | Elaborar el diagrama de casos de uso que represente los actores, límites del sistema yrelaciones principales.
Modelo de casos de uso | Matias Marín | LA | 2 | 50 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 16:00 | 0 | 1 | 50 | Elaborar el diagrama de casos de uso que represente los actores, límites del sistema yrelaciones principales.
Modelo de casos de uso | Esteban Prieto | LC | 2 | 50 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 16:00 | 0 | 1 | 50 | Elaborar el diagrama de casos de uso que represente los actores, límites del sistema yrelaciones principales.
Modelo de casos de uso | Nicolas Cubillos | LS | 2 | 50 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 16:00 | 0 | 1 | 50 | Elaborar el diagrama de casos de uso que represente los actores, límites del sistema yrelaciones principales.
Realización del control de asignaciones | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-08-30 | 19:00 | 0 | 1 | 30 | Se realizo el llenado del control de asignaciones para asi terminar con éxito la fase 3 de Requerimientos y para que los demas lideres llenen sus bitácoras
Script de definición de procesos(REQUERIMIENTOS) | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-08-30 | 19:00 | 0 | 1 | 30 | Diligenciar el formato correspondiente al script de definición de procesos
Control de cambios | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 19:20 | 0 | 1 | 20 | Gestionar solicitudes de cambios, su evaluación, aprobación/rechazo e implantación.
Control de cambios | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 19:20 | 0 | 1 | 20 | Gestionar solicitudes de cambios, su evaluación, aprobación/rechazo e implantación.
Caso 10 Ver Lista de Tareas | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 19:30 | 2 | 2 | 28 | Crear, editar y priorizar historias y tareas vinculadas al sprint.
Caso 13 Filtrar Tareas | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 19:30 | 0 | 2 | 30 | Definir y asegurar la verificación del registro de tareas
Caso 1 Crear Tarea | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 19:30 | 3 | 1 | 27 | Crear tarea: Registrar una nueva tarea en el sistema.
Caso 2 Asignar tarea a usuario | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 20:00 | 2 | 1 | 28 | Asignar tarea a usuario: Designar un responsable para una tarea existente.
Caso 3 Cambiar fecha límite de entrega | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 20:30 | 10 | 2 | 20 | Cambiar fecha límite de entrega: Modificar la fecha de vencimiento de una tarea.
Caso 14 Ver progreso de tarea | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-08-31 | 19:00 | 5 | 2 | 25 | Ver progreso de tarea: Consultar el avance registrado de una tarea específica.
Caso 7 Ver Dashboard del proyecto | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-08-31 | 19:00 | 4 | 1 | 26 | Ver Dashboard del proyecto: Visualizar el tablero general del proyecto con avances.
Caso 4 Regsitrar tiempo a tarea | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-10 | 9:00 | 2025-08-30 | 19:00 | 0 | 1 | 30 | Registrar tiempo a tarea: Ingresar el tiempo trabajado en una tarea.
Caso 5 Marcar tarea como completada | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-11 | 9:00 | 2025-08-30 | 19:30 | 2 | 1 | 28 | Marcar tarea como completada: Cambiar el estado de una tarea a finalizada.
Caso 6 Crear KPI | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-12 | 9:00 | 2025-08-30 | 20:00 | 6 | 1 | 24 | Crear KPI: Definir un nuevo indicador de desempeño en el proyecto.
caso 11 Asignar tarea a proyecto | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-09-13 | 9:00 | 2025-09-02 | 20:00 | 0 | 1 | 30 | Asignar tarea a proyecto: Asociar una tarea a un proyecto específico.
Caso 18 Eliminar tarea | Kerlon Sanchez | LD | 5 | 50 | 2025-09-14 | 9:00 | 2025-09-02 | 20:50 | 5 | 5 | 45 | Eliminar tarea: Borrar una tarea del sistema.
Caso 8 Generar reporte del progreso | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-09-15 | 9:00 | 2025-08-31 | 19:30 | 8 | 1 | 22 | Generar reporte del progreso: Crear un informe con el estado y evolución del proyecto.
Caso 9 Visualizar KPI | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-16 | 9:00 | 2025-09-02 | 20:00 | 7 | 1 | 23 | Visualizar KPI: Consultar los indicadores de desempeño creados en el sistema.
Caso 17 Ver detalles de tarea | Leidy Giraldo | LE | 1 | 40 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-02 | 20:40 | 9 | 2 | 31 | Ver detalles de tarea: Mostrar información detallada de una tarea seleccionada.
Caso 12 Editar tarea | Matias Marín | LA | 1 | 25 | 2025-09-18 | 9:00 | 2025-08-31 | 19:55 | 5 | 2 | 20 | Editar tarea: Modificar datos de una tarea existente.
Caso 16 Marcar Notificación como leída | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-09-19 | 9:00 | 2025-08-31 | 19:20 | 0 | 1 | 20 | Marcar notificación como leída: Cambiar el estado de una notificación a revisada.
Caso 15 ver notificaciones | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-09-20 | 9:00 | 2025-08-31 | 19:40 | 0 | 1 | 20 | Ver notificaciones: Mostrar las alertas y avisos del sistema.
Desempeño (atributo de calidad) | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-09-21 | 9:00 | 2025-09-02 | 21:00 | 5 | 1 | 25 | Definir requisitos de tiempos de respuesta y eficiencia en consultas y reportes
Escalabilidad(atributo de calidad) | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-09-22 | 9:00 | 2025-08-31 | 20:10 | 0 | 1 | 30 | Establecer estrategias para soportar el crecimiento de usuarios y proyectos.
Disponibilidad(atributo de calidad) | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-23 | 9:00 | 2025-08-30 | 20:30 | 5 | 1 | 25 | Garantizar el tiempo de servicio del sistema y planes de recuperación ante fallos
Usabilidad(atributo de calidad) | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-24 | 9:00 | 2025-09-02 | 21:10 | 6 | 1 | 24 | Establecer criterios de interfaz amigable e intuitiva para los usuarios.
Seguridad(atributo de calidad) | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-09-25 | 9:00 | 2025-08-31 | 20:25 | 7 | 1 | 23 | Definir políticas de seguridad, permisos y protección de datos del sistema.
Extensibilidad(atributode calidad) | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-09-26 | 9:00 | 2025-09-02 | 21:20 | 4 | 1 | 26 | Asegurar que el sistema pueda incorporar nuevos módulos o integraciones.
Corrección de Documentos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-27 | 9:00 | 2025-09-02 | 19:00 | 0 | 3 | 30 | correción ortografica, orden y normas de los Documentos
Diagrama de clases (modelo de dominio) | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 60 | 2025-09-27 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:20 | -2 | 1 | 62 | Elaborar el diagrama UML de clases que represente entidades y relaciones.
Elaboración de las bitácoras | Santiago Herrada | LP | 1 | 60 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 60 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Matias Marín | LA | 1 | 60 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Esteban Prieto | LC | 1 | 60 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 60 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Evaluación de log de defectos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:00 | 0 | 1 | 30 | No comentarios
Llenado de log de defectos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:00 | 0 | 1 | 30 | No comentarios
Acta de reunión | Esteban Prieto | LC | 1 | 45 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:30 | -35 | 1 | 80 | Ordenar en grupo todos los documentos asignados para la primera entrega
Elaboración de diapositivas(Informe final) | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:30 | 10 | 1 | 50 | Diapositivas con los documentos hechos
Maestro de documentos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 55 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:30 | 0 | 1 | 55 | Realización de un excel con los documentos hechos
Revisión de documentos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Subir los documentos a la página web | Leidy Giraldo | LE | 3 | 20 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-03 | 9:00 | 5 | 3 | 15 | Todos los documentos subidos y actualizados en la pagina
[7 empty] | Etiquetas de fila | Suma de Tiempo real | Suma de Tamaño real | Suma de Tiempo estimado (minutos) | Suma de Tamaño estimado (hojas, secciones)
[7 empty] | Esteban Prieto | 329 | 10 | 355 | 11
[7 empty] | Kerlon Sanchez | 283 | 13 | 340 | 13
[7 empty] | Leidy Giraldo | 350 | 15 | 435 | 14
[7 empty] | Matias Marín | 183 | 8 | 255 | 8
[7 empty] | Nicolas Cubillos | 187 | 8 | 240 | 8
[7 empty] | Santiago Herrada | 222 | 9 | 290 | 9
[7 empty] | Total general | 1554 | 63 | 1915 | 63
[13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## DATOS 4
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia | PROYECTO: KPI's by Print(Null); | [9 empty] | Grupo: 3
Ciclo: 1
| Planeación | [5 empty] | Seguimiento
0 | Responsable | Rol que recibe | Tamaño estimado (hojas, secciones) | Tiempo estimado (minutos) | Fecha Acordada Entrega | Hora Acordada entrega | Fecha Entregada | Hora Entrega | Diferencia | Tamaño real | Tiempo real | Observaciones |  | Tamaño estimado (hojas, secciones) | Tiempo estimado (minutos) | Tamaño real | Tiempo real
Realización del control de asignaciones | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-05 | 11:00 | 0 | 1 | 30 | Se realizo el llenado del control de asignaciones para asi terminar con éxito la fase 3 de Requerimientos y para que los demas lideres llenen sus bitácoras
Script de definición de procesos(PLANEACIÓN) | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-05 | 19:00 | 0 | 1 | 30 | Diligenciar el formato correspondiente al script de definición de procesos | Elaborar el diagrama de casos de uso que represente los actores, límites del sistema yrelaciones principales.
Definir objetivo y alcance | Esteban Prieto | LC | 2 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 12:30 | 0 | 2 | 30 | Redactar por qué existe el plan, qué cubre y qué no, y cómo se usará en el proyecto.
Definir objetivo y alcance | Nicolas Cubillos | LS | 2 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 13:00 | 0 | 2 | 30 | Redactar por qué existe el plan, qué cubre y qué no, y cómo se usará en el proyecto.
Identificar roles y recursos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 13:30 | 0 | 1 | 30 | Listar responsables (PO/Analista/Calidad/Dev/LP) y herramientas (repo, tablero, plantillas).
Identificar roles y recursos | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 0 | 2 | 30 | Listar responsables (PO/Analista/Calidad/Dev/LP) y herramientas (repo, tablero, plantillas).
Configurar repositorio y URL de revisiones | Esteban Prieto | LC | 2 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 0 | 2 | 30 | Crear/validar la carpeta oficial y su enlace para revisiones y versiones.
Configurar repositorio y URL de revisiones | Nicolas Cubillos | LS | 2 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 0 | 2 | 30 | Crear/validar la carpeta oficial y su enlace para revisiones y versiones.
Diseñar plantilla de evaluación | Esteban Prieto | LC | 2 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 0 | 1 | 30 | Construir el checklist con criterios: completitud, no ambigüedad, consistencia, trazabilidad, corrección y no redundancia.
Diseñar plantilla de evaluación | Nicolas Cubillos | LS | 2 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 0 | 1 | 30 | Construir el checklist con criterios: completitud, no ambigüedad, consistencia, trazabilidad, corrección y no redundancia.
Capturar y normalizar requerimientos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 0 | 3 | 30 | Recoger requerimientos (UC, reglas, calidad) y asignar ID, nombre claro y formato estándar.
Capturar y normalizar requerimientos | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 0 | 2 | 30 | Recoger requerimientos (UC, reglas, calidad) y asignar ID, nombre claro y formato estándar.
Especificar y documentar | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 0 | 2 | 30 | Redactar cada requerimiento con descripción, fuente, prioridad y criterios de aceptación.
Especificar y documentar | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 0 | 1 | 30 | Redactar cada requerimiento con descripción, fuente, prioridad y criterios de aceptación.
Revisar e inspeccionar requerimientos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 0 | 1 | 30 | Aplicar el checklist; registrar observaciones y correcciones.
Revisar e inspeccionar requerimientos | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 0 | 1 | 30 | Aplicar el checklist; registrar observaciones y correcciones.
Priorizar y aprobar | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | -10 | 1 | 30 | Clasificar (p. ej., MoSCoW) y aprobar para baseline con el equipo/líder de calidad.
Priorizar y aprobar | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | -10 | 1 | 30 | Clasificar (p. ej., MoSCoW) y aprobar para baseline con el equipo/líder de calidad.
Trazabilidad | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | -10 | 1 | 30 | Crear/actualizar matriz Req ↔ UC/Tarea/Prueba/KPI.
Trazabilidad | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 0 | 1 | 20 | Crear/actualizar matriz Req ↔ UC/Tarea/Prueba/KPI.
Control de cambios (RFC/CCB) | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 1 | 2 | 19 | Definir formato RFC, flujo de aprobación y registro de impactos.
Control decambios (RFC/CCB) | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 0 | 2 | 20 | Definir formato RFC, flujo de aprobación y registro de impactos.
Versionado y publicación | Esteban Prieto | LC | 1 | 15 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 5 | 1 | 10 | Versionar documentos, guardar en la carpeta oficial y registrar enlace en maestro de documentos.
Versionado y publicación | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 15 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 5 | 1 | 10 | Versionar documentos, guardar en la carpeta oficial y registrar enlace en maestro de documentos.
Seguimiento y métricas | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 10 | 1 | 10 | Definir frecuencia de revisión y métricas mínimas (p. ej., % trazabilidad, % req aprobados).
Seguimiento y métricas | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 10 | 1 | 10 | Definir frecuencia de revisión y métricas mínimas (p. ej., % trazabilidad, % req aprobados).
Definir objetivos y alcance | Leidy Giraldo | LE | 1 | 55 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 8:30 | -5 | 2 | 60 | Qué calidad vamos a asegurar (defectos, métricas, revisiones) y hasta dónde aplica (por sprint).
Definir objetivos y alcance | Matias Marín | LA | 1 | 55 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 9:30 | -5 | 1 | 60 | Qué calidad vamos a asegurar (defectos, métricas, revisiones) y hasta dónde aplica (por sprint).
Establecer políticas de calidad | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 10:30 | 0 | 3 | 60 | Criterios y reglas: prevención > detección, severidades/prioridades, “cero críticos al cierre”, uso de checklist.
Establecer políticas de calidad | Matias Marín | LA | 1 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 11:30 | 0 | 1 | 60 | Criterios y reglas: prevención > detección, severidades/prioridades, “cero críticos al cierre”, uso de checklist.
Configurar recursos y herramientas | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 12:00 | 0 | 1 | 30 | Repo/carpeta oficial, plantillas, tablero DashKPI, espacios para evidencias.
Configurar recursos y herramientas | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 12:30 | 2 | 1 | 28 | Repo/carpeta oficial, plantillas, tablero DashKPI, espacios para evidencias.
Definir roles y responsables (RACI) | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 13:00 | 0 | 1 | 30 | Líder de Calidad, QA, Líder de Desarrollo, Dev, PO: quién revisa, quién aprueba, quién corrige.
Definir roles y responsables (RACI) | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 13:30 | 1 | 1 | 29 | Líder de Calidad, QA, Líder de Desarrollo, Dev, PO: quién revisa, quién aprueba, quién corrige.
Diseñar métricas de calidad | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 14:00 | 0 | 1 | 30 | Definir fórmula, umbral, frecuencia, fuente y responsable (Densidad, DRE, MTTR, %Revisiones, %DoD).
Diseñar métricas de calidad | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 14:00 | 0 | 1 | 30 | Definir fórmula, umbral, frecuencia, fuente y responsable (Densidad, DRE, MTTR, %Revisiones, %DoD).
Planear revisiones e inspecciones | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 14:30 | 0 | 1 | 30 | Calendario y alcance por artefacto; checklist de revisión; formato de acta.
Planear revisiones e inspecciones | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 14:30 | 5 | 1 | 25 | Calendario y alcance por artefacto; checklist de revisión; formato de acta.
Activar log de defectos y flujo de vida | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 15:00 | 5 | 1 | 25 | Estados (Abierto→Cerrado), severidades, SLA por severidad y categorías; reglas de cierre.
Activar log de defectos y flujo de vida | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 15:00 | 0 | 1 | 30 | Estados (Abierto→Cerrado), severidades, SLA por severidad y categorías; reglas de cierre.
Ejecutar revisiones/inspecciones | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 15:30 | 0 | 1 | 30 | Aplicar checklist en req/diseño/código/pruebas; registrar hallazgos y acciones.
Ejecutar revisiones/inspecciones | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 15:30 | 0 | 1 | 30 | Aplicar checklist en req/diseño/código/pruebas; registrar hallazgos y acciones.
Recolección de datos y evidencias | Leidy Giraldo | LE | 2 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 16:00 | 35 | 1 | 25 | Guardar capturas, commits, reportes; vincular a defectos/métricas.
Recolección de datos y evidencias | Matias Marín | LA | 2 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 16:00 | 35 | 1 | 25 | Guardar capturas, commits, reportes; vincular a defectos/métricas.
Seguimiento y reportes de calidad | Leidy Giraldo | LE | 2 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 17:00 | 38 | 1 | 22 | Reunión semanal, tablero de KPIs, alertas y acciones correctivas/preventivas (CAPA).
Seguimiento y reportes de calidad | Matias Marín | LA | 2 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 18:00 | 38 | 2 | 22 | Reunión semanal, tablero de KPIs, alertas y acciones correctivas/preventivas (CAPA).
Mejora y cierre por sprint | Leidy Giraldo | LE | 2 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 19:00 | 39 | 2 | 21 | Lecciones aprendidas y ajustes al plan/métricas; baseline de cierre.
Mejora y cierre por sprint | Matias Marín | LA | 2 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 20:00 | 39 | 2 | 21 | Lecciones aprendidas y ajustes al plan/métricas; baseline de cierre.
Inventario de entregables | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 12:00 | 0 | 2 | 30 | Listar los entregables del sprint/fase (p. ej., Plan de calidad v1.0, Plan de admin de reqs v1.0, etc.).
Inventario de entregables | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 12:30 | 0 | 2 | 30 | Listar los entregables del sprint/fase (p. ej., Plan de calidad v1.0, Plan de admin de reqs v1.0, etc.).
Descomposición en tareas(WBS) | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 13:00 | 0 | 2 | 30 | Partir cada entregable en tareas concretas con nombre y descripción.
Descomposición en tareas(WBS) | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 13:30 | 0 | 1 | 30 | Partir cada entregable en tareas concretas con nombre y descripción.
Secuenciación y dependencias | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | -5 | 1 | 35 | Ordenar tareas y registrar predecesoras/sucesoras.
Secuenciación y dependencias | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:30 | 6 | 1 | 24 | Ordenar tareas y registrar predecesoras/sucesoras.
Estimación de esfuerzo | Santiago Herrada | LP | 2 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 15:00 | 0 | 1 | 20 | Estimar horas por tarea (h-persona).
Estimación de esfuerzo | Kerlon Sanchez | LD | 2 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 15:20 | 0 | 1 | 20 | Estimar horas por tarea (h-persona).
Productividad/capacidad | Santiago Herrada | LP | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 15:40 | 0 | 1 | 20 | Registrar productividad del recurso (h/día) o capacidad del equipo.
Productividad/capacidad | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 16:00 | -5 | 1 | 25 | Registrar productividad del recurso (h/día) o capacidad del equipo.
Duración y calendario | Santiago Herrada | LP | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 16:20 | -5 | 1 | 25 | Calcular duración = esfuerzo/productividad, fijar inicio/fin en calendario.
Duración y calendario | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 16:40 | 5 | 1 | 15 | Calcular duración = esfuerzo/productividad, fijar inicio/fin en calendario.
Asignación de responsables | Santiago Herrada | LP | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 17:00 | 10 | 1 | 10 | Asignar responsable/rol y estado inicial.
Asignación de responsables | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 20 | 2025-09-09 | Estimar horas por tarea (h-persona). | 2025-09-07 | 17:20 | 10 | 1 | 10 | Asignar responsable/rol y estado inicial.
Criterios de aceptación y DoD | Santiago Herrada | LP | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 17:40 | 10 | 1 | 10 | Definir criterios específicos por tarea y DoD estándar del equipo.
Criterios de aceptación y DoD | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 18:00 | 5 | 1 | 15 | Definir criterios específicos por tarea y DoD estándar del equipo.
Publicación y control | Santiago Herrada | LP | 1 | 10 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 18:10 | 0 | 1 | 10 | Cargar todo al tablero DashKPI/hoja maestra y versionar.
Publicación y control | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 10 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 18:20 | 0 | 1 | 10 | Cargar todo al tablero DashKPI/hoja maestra y versionar.
Corrección de Documentos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-30 | 19:00 | 0 | 3 | 30 | correción ortografica, orden y normas de los Documentos
Control de cambios | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 19:20 | 0 | 1 | 20 | Gestionar solicitudes de cambios, su evaluación, aprobación/rechazo e implantación.
Control de cambios | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 19:20 | 0 | 1 | 20 | Gestionar solicitudes de cambios, su evaluación, aprobación/rechazo e implantación.
Registrar y gestionar riesgos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 20:00 | 6 | 1 | 24 | Identificar, clasificar y dar seguimiento a riesgos del proyecto.
Log de defectos(apertura,seguimiento y cierre) | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 20:00 | 0 | 1 | 30 | Registrar incidencias y defectos, dar seguimiento y cerrar tras validación.
Bitácoras y actas | Kerlon Sanchez | LD | 5 | 50 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 20:50 | 5 | 5 | 45 | Documentar bitácoras de tiempo y actas de reuniones, manteniendo control de versiones.
Elaboración de las bitácoras | Santiago Herrada | LP | 1 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Matias Marín | LA | 1 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Esteban Prieto | LC | 1 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Evaluación de log de defectos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:00 | 0 | 1 | 30 | No comentarios
Llenado de log de defectos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:00 | 0 | 1 | 30 | No comentarios
Acta de reunión | Esteban Prieto | LC | 1 | 45 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:30 | -35 | 1 | 80 | Ordenar en grupo todos los documentos asignados para la primera entrega
Elaboración de diapositivas(Informe final) | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:30 | 10 | 1 | 50 | Diapositivas con los documentos hechos
Maestro de documentos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 55 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:30 | 0 | 1 | 55 | Realización de un excel con los documentos hechos
Revisión de documentos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Subir los documentos a la página web | Leidy Giraldo | LE | 3 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-08 | 9:00 | 5 | 3 | 15 | Todos los documentos subidos y actualizados en la pagina
Etiquetas de fila | Suma de Tamaño estimado (hojas, secciones) | Suma de Tiempo estimado (minutos) | Suma de Tiempo real | Suma de Tamaño real
Esteban Prieto | 22 | 550 | 535 | 25
Kerlon Sanchez | 18 | 370 | 296 | 18
Leidy Giraldo | 22 | 730 | 555 | 23
Matias Marín | 16 | 565 | 402 | 15
Nicolas Cubillos | 17 | 395 | 342 | 19
Santiago Herrada | 13 | 320 | 262 | 14
Total general | 108 | 2930 | 2392 | 114
TOTAL DE ACT | 33
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Etiquetas de fila | Suma de Tamaño real | Suma de Tamaño estimado (hojas, secciones)
Esteban Prieto | 25 | 22
Kerlon Sanchez | 18 | 18
Leidy Giraldo | 23 | 22
Matias Marín | 15 | 16
Nicolas Cubillos | 19 | 17
Santiago Herrada | 14 | 13
Total general | 114 | 108

## DATOS 5
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia | PROYECTO: KPI's by Print(Null); | [9 empty] | Grupo: 3
Ciclo: 1
| Planeación | [5 empty] | Seguimiento
0 | Responsable | Rol que recibe | Tamaño estimado (hojas, secciones) | Tiempo estimado (minutos) | Fecha Acordada Entrega | Hora Acordada entrega | Fecha Entregada | Hora Entrega | Diferencia | Tamaño real | Tiempo real | Observaciones |  | Tamaño estimado (hojas, secciones) | Tiempo estimado (minutos) | Tamaño real | Tiempo real
Script de definición de procesos(DISEÑO) | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-15 | 19:00 | 0 | 1 | 30 | Diligenciar el formato correspondiente al script de definición de procesos
Script de definición de procesos(PLANEACIÓN) | Santiago Herrada | LC | 1 | 30 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-15 | 19:00 | 0 | 1 | 30 | Se realizo el llenado del control de asignaciones para asi terminar con éxito la fase 5 de Diseño y para que los demas lideres llenen sus bitácoras | Elaborar el diagrama de casos de uso que represente los actores, límites del sistema yrelaciones principales.
Definir objetivo del documento | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 13:00 | 0 | 1 | 30 | Establecer el propósito del SDS y su importancia para el proyecto DashKPI.
Identificar audiencia del documento | Santiago Herrada | LP | 2 | 30 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 13:00 | 2 | 2 | 28 | Determinar a quién va dirigido el SDS (usuarios, desarrolladores, directivos).
Definir acrónimos | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 13:30 | 0 | 2 | 30 | Listar acrónimos y abreviaciones utilizadas en el proyecto.
Descripción del problema | Matias Marín | LA | 2 | 30 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 13:00 | 0 | 2 | 30 | Redactar el problema que resuelve DashKPI
Establecer objetivos de la aplicación | Matias Marín | LA | 2 | 30 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 13:30 | 7 | 1 | 23 | Documentar los objetivos que cumplirá la plataforma DashKPI.
Definir restricciones | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 14:00 | 0 | 1 | 30 | Identificar limitaciones técnicas, de tiempo o recursos.
Seleccionar estilo de arquitectura | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 13:30 | 5 | 2 | 25 | Definir si será cliente-servidor, multicapa, etc.
Vista de contexto (UML casos de uso) | Santiago Herrada | LP | 1 | 60 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 14:30 | -5 | 1 | 65 | Diseñar el diagrama de casos de uso.
Vista funcional (UML de componentes) | Matias Marín | LA | 1 | 60 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 15:00 | 0 | 1 | 60 | Modelar los principales componentes del sistema.
Vista de información(Entidad Relación, ciclo de vida) | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 14:30 | 5 | 1 | 55 | Definir el modelo entidad–relación y su ciclo de vida.
Vista de despliegue (UML de despliegue) | Esteban Prieto | LC | 1 | 60 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 14:00 | 0 | 1 | 60 | Representar la distribución física del sistema.
Vista de desarrollo(UML de paquetes) | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 60 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 14:00 | 6 | 1 | 54 | Organizar el sistema en paquetes o módulos.
Vista de concurrencia (UML de procesos) | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 60 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 14:00 | 0 | 1 | 60 | Modelar procesos concurrentes y flujos de ejecución.
Vista operacional (Ad hoc o descripciones textuales) | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 15:30 | 0 | 1 | 60 | Documentar procesos operativos del sistema de forma textual.
Especificación de interfaz de usuario | Esteban Prieto | LC | 2 | 60 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 15:00 | -1 | 1 | 61 | Definir pantallas, prototipos y flujo de navegación.
Modelo de datos (Entidad–Relación) | Nicolas Cubillos | LS | 2 | 60 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 16:00 | 0 | 1 | 60 | Crear el modelo de datos definitivo.
Modelo de clases | Kerlon Sanchez | LD | 2 | 60 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 17:00 | 3 | 1 | 57 | Definir el modelo de clases UML.
Revisión del documento SDS | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 19:00 | 5 | 1 | 25 | Validar consistencia, completitud y calidad del documento.
Revisión del documento SDS | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 19:00 | 5 | 1 | 25 | Validar consistencia, completitud y calidad del documento.
Revisión del documento SDS | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 19:00 | 5 | 1 | 25 | Validar consistencia, completitud y calidad del documento.
Revisión del documento SDS | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 19:00 | 5 | 1 | 25 | Validar consistencia, completitud y calidad del documento.
Revisión del documento SDS | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 19:00 | 5 | 1 | 25 | Validar consistencia, completitud y calidad del documento.
Corrección de Documentos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-30 | 19:00 | 0 | 3 | 30 | correción ortografica, orden y normas de los Documentos
Revisión del documento SDS | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 19:00 | 5 | 1 | 25 | Validar consistencia, completitud y calidad del documento.
Control de cambios | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 19:20 | 0 | 1 | 20 | Gestionar solicitudes de cambios, su evaluación, aprobación/rechazo e implantación.
Control de cambios | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 19:20 | 0 | 1 | 20 | Gestionar solicitudes de cambios, su evaluación, aprobación/rechazo e implantación.
Registrar y gestionar riesgos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 20:00 | 6 | 1 | 24 | Identificar, clasificar y dar seguimiento a riesgos del proyecto.
Log de defectos(apertura,seguimiento y cierre) | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 20:00 | 0 | 1 | 30 | Registrar incidencias y defectos, dar seguimiento y cerrar tras validación.
Bitácoras y actas | Kerlon Sanchez | LD | 5 | 50 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 20:50 | 5 | 5 | 45 | Documentar bitácoras de tiempo y actas de reuniones, manteniendo control de versiones.
Elaboración de las bitácoras | Santiago Herrada | LP | 1 | 60 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 60 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Matias Marín | LA | 1 | 60 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Esteban Prieto | LC | 1 | 60 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 60 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Evaluación de log de defectos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 22:00 | 0 | 1 | 30 | No comentarios
Llenado de log de defectos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 22:00 | 0 | 1 | 30 | No comentarios
Acta de reunión | Esteban Prieto | LC | 1 | 45 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 22:30 | -35 | 1 | 80 | Ordenar en grupo todos los documentos asignados para la primera entrega
Elaboración de diapositivas(Informe final) | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 22:30 | 10 | 1 | 50 | Diapositivas con los documentos hechos
Maestro de documentos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 55 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 22:30 | 0 | 1 | 55 | Realización de un excel con los documentos hechos
Revisión de documentos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-16 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Subir los documentos a la página web | Leidy Giraldo | LE | 3 | 20 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-17 | 9:00 | 5 | 3 | 15 | Todos los documentos subidos y actualizados en la pagina
Etiquetas de fila | Suma de Tamaño estimado (hojas, secciones) | Suma de Tiempo estimado (minutos) | Suma de Tiempo real | Suma de Tamaño real
Esteban Prieto | 11 | 395 | 372 | 10
Kerlon Sanchez | 12 | 320 | 259 | 11
Leidy Giraldo | 13 | 465 | 387 | 14
Matias Marín | 9 | 270 | 210 | 8
Nicolas Cubillos | 6 | 240 | 181 | 5
Santiago Herrada | 8 | 270 | 220 | 9
Total general | 59 | 1960 | 1629 | 57
Etiquetas de fila | Suma de Tamaño estimado (hojas, secciones) | Suma de Tamaño real
Esteban Prieto | 11 | 10
Kerlon Sanchez | 12 | 11
Leidy Giraldo | 13 | 14
Matias Marín | 9 | 8
Nicolas Cubillos | 6 | 5
Santiago Herrada | 8 | 9
Total general | 59 | 57
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## DATOS 6 y 7
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia | PROYECTO: KPI's by Print(Null); | [9 empty] | Grupo: 3
Ciclo: 1
| Planeación | [5 empty] | Seguimiento
0 | Responsable | Rol que recibe | Tamaño estimado (hojas, secciones) | Tiempo estimado (minutos) | Fecha Acordada Entrega | Hora Acordada entrega | Fecha Entregada | Hora Entrega | Diferencia | Tamaño real | Tiempo real | Observaciones |  | Tamaño estimado (hojas, secciones) | Tiempo estimado (minutos) | Tamaño real | Tiempo real
Script de definición de procesos(DISEÑO) | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-22 | 19:00 | 0 | 1 | 30 | Diligenciar el formato correspondiente al script de definición de procesos
Script de definición de procesos(IMPLEMENTACIÓN) | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-22 | 19:00 | 0 | 1 | 30 | Se realizo el llenado del control de asignaciones para asi terminar con éxito la fase 3 de Requerimientos y para que los demas lideres llenen sus bitácoras | Elaborar el diagrama de casos de uso que represente los actores, límites del sistema yrelaciones principales.
Configurar base del proyecto | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-23 | 8:00 | 0 | 1 | 30 | Inicializar app React, routing protegido, manejo de estado, cliente HTTP, variables de entorno.
Módulo: Login | Nicolas Cubillos | LS | 2 | 60 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-23 | 16:05 | -5 | 2 | 65 | Formulario con validaciones; consumo de endpoint de login; manejo de sesión/token; feedback de errores.
Módulo: Registro | Nicolas Cubillos | LS | 2 | 60 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-23 | 17:00 | 5 | 2 | 55 | Formulario de registro con validaciones; consumo de endpoint de register; confirmación visual.
Módulo: Olvidé contraseña (UI) | Nicolas Cubillos | LS | 2 | 60 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-23 | 18:00 | 10 | 2 | 50 | Pantallas y flujo UI (solicitud y confirmación). Nota: backend del reset completo se programará en fase siguiente.
Dashboard inicial | Matias Marín | LA | 2 | 60 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-24 | 18:00 | 0 | 1 | 60 | Vista con tarjetas/resumen; placeholders para KPIs y reportes; enlaces a Proyectos/Tareas
Módulo: Proyectos (UI) | Leidy Giraldo | LE | 2 | 60 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-23 | 9:00 | 0 | 2 | 60 | Listado, creación/edición, detalle y eliminación; formularios con validaciones.
Módulo: Tareas (UI) | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-23 | 10:00 | 5 | 2 | 55 | Listado filtrable, creación, asignación a usuario, registro de tiempo, marcar completada.
Configuración de usuario | Santiago Herrada | LP | 1 | 60 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-25 | 12:00 | 0 | 2 | 60 | Pantalla para ver/editar datos básicos del usuario logueado.
Reportes (vista inicial) | Esteban Prieto | LC | 1 | 60 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-23 | 21:00 | 0 | 1 | 60 | Vista base con tablas/gráficas placeholder conectadas a datos disponibles.
Modulo KPI | Kerlon Sanchez | LD | 2 | 60 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-24 | 12:00 | 0 | 2 | 60 | Vista a base de las KPIs relacionada al proyecto y a los usuarios
Configurar proyecto y conexión a BD | Leidy Giraldo | LE | 2 | 60 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-23 | 11:00 | 0 | 2 | 60 | Proyecto Django; settings por entorno; conexión a Azure SQL Server; migraciones iniciales.
Configurar proyecto y conexión a BD | Kerlon Sanchez | LD | 2 | 60 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-24 | 13:00 | 0 | 2 | 60 | Proyecto Django; settings por entorno; conexión a Azure SQL Server; migraciones iniciales.
Autenticación: Login/Register | Leidy Giraldo | LE | 2 | 60 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-23 | 12:00 | 0 | 2 | 60 | Endpoints para autenticación y creación de usuario; emisión/validación de sesión/token
Autenticación: Login/Register | Kerlon Sanchez | LD | 2 | 60 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-24 | 14:00 | 0 | 2 | 60 | Endpoints para autenticación y creación de usuario; emisión/validación de sesión/token
API Proyectos (CRUD) | Leidy Giraldo | LE | 2 | 60 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-29 | 13:00 | 0 | 2 | 60 | Endpoints: listar, crear, obtener, actualizar, eliminar; permisos por usuario; validaciones.
API Proyectos (CRUD) | Kerlon Sanchez | LD | 2 | 60 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-29 | 15:00 | 0 | 2 | 60 | Endpoints: listar, crear, obtener, actualizar, eliminar; permisos por usuario; validaciones.
API Tareas (CRUD + flujo) | Leidy Giraldo | LE | 2 | 60 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-29 | 14:00 | 0 | 2 | 60 | Endpoints: listar/filtrar, crear, asignar usuario, registrar tiempo, marcar completada.
API Tareas (CRUD + flujo) | Kerlon Sanchez | LD | 2 | 60 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-29 | 16:00 | 0 | 2 | 60 | Endpoints: listar/filtrar, crear, asignar usuario, registrar tiempo, marcar completada.
Serializadores y validaciones | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-29 | 14:30 | -4 | 1 | 34 | Validación de payloads; mensajes de error consistentes; manejo de estados.
Serializadores y validaciones | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-29 | 16:30 | -4 | 1 | 34 | Validación de payloads; mensajes de error consistentes; manejo de estados.
Pruebas unitarias negocio | Esteban Prieto | LC | 1 | 60 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-29 | 19:00 | 5 | 1 | 55 | Tests para servicios/validaciones de auth, proyectos y tareas.
Pruebas unitarias negocio | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 60 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-29 | 19:00 | 5 | 1 | 55 | Tests para servicios/validaciones de auth, proyectos y tareas.
Pruebas unitarias negocio | Matias Marín | LA | 1 | 60 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-29 | 19:00 | 5 | 1 | 55 | Tests para servicios/validaciones de auth, proyectos y tareas.
Documentación API | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 14:00 | 5 | 2 | 25 | Auto-doc (Swagger/Redoc) o colección Postman exportada.
Documentación API | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 14:00 | 5 | 2 | 25 | Auto-doc (Swagger/Redoc) o colección Postman exportada.
Estandarización | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 14:30 | 0 | 2 | 30 | Aplicar PEP8, ESLint/Prettier, convenciones de ramas (feat/fix/chore), mensajes tipo
Estandarización | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 14:30 | 0 | 2 | 30 | Aplicar PEP8, ESLint/Prettier, convenciones de ramas (feat/fix/chore), mensajes tipo
Revisiones e inspecciones | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 15:00 | 0 | 2 | 30 | Pull requests con checklist (seguridad, validación, pruebas)
Revisiones e inspecciones | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 15:00 | 0 | 2 | 30 | Pull requests con checklist (seguridad, validación, pruebas)
Evidencias | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 15:30 | 5 | 2 | 25 | Capturas/gifs de flujos, colección Postman, scripts de BD, instructivo de arranque local.
Evidencias | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 15:30 | 5 | 2 | 25 | Capturas/gifs de flujos, colección Postman, scripts de BD, instructivo de arranque local.
Corrección de Código | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 16:30 | 5 | 2 | 25 | corregir Capturas/gifs de flujos, colección Postman, scripts de BD, instructivo de arranque local.
Corrección de Documentos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 19:00 | 0 | 3 | 30 | correción ortografica, orden y normas de los Documentos
Control de cambios | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 19:20 | 0 | 1 | 20 | Gestionar solicitudes de cambios, su evaluación, aprobación/rechazo e implantación.
Control de cambios | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 19:20 | 0 | 1 | 20 | Gestionar solicitudes de cambios, su evaluación, aprobación/rechazo e implantación.
Registrar y gestionar riesgos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 20:00 | 6 | 1 | 24 | Identificar, clasificar y dar seguimiento a riesgos del proyecto.
Log de defectos(apertura,seguimiento y cierre) | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 20:00 | 0 | 1 | 30 | Registrar incidencias y defectos, dar seguimiento y cerrar tras validación.
Bitácoras y actas | Kerlon Sanchez | LD | 5 | 50 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 20:50 | 5 | 5 | 45 | Documentar bitácoras de tiempo y actas de reuniones, manteniendo control de versiones.
Elaboración de las bitácoras | Santiago Herrada | LP | 1 | 60 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 60 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Matias Marín | LA | 1 | 60 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Esteban Prieto | LC | 1 | 60 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 60 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Evaluación de log de defectos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 22:00 | 0 | 1 | 30 | No comentarios
Llenado de log de defectos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 22:00 | 0 | 1 | 30 | No comentarios
Acta de reunión | Esteban Prieto | LC | 1 | 45 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 22:30 | -35 | 1 | 80 | Ordenar en grupo todos los documentos asignados para la primera entrega
Elaboración de diapositivas(Informe final) | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 22:30 | 10 | 1 | 50 | Diapositivas con los documentos hechos
Maestro de documentos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 55 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 22:30 | 0 | 1 | 55 | Realización de un excel con los documentos hechos
Revisión de documentos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-09-30 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Subir los documentos a la página web | Leidy Giraldo | LE | 3 | 20 | 2025-10-01 | 9:00 | 2025-10-01 | 9:00 | 5 | 3 | 15 | Todos los documentos subidos y actualizados en la pagina
Etiquetas de fila | Suma de Tamaño estimado (hojas, secciones) | Suma de Tiempo estimado (minutos) | Suma de Tamaño real | Suma de Tiempo real
Esteban Prieto | 9 | 365 | 9 | 341
Kerlon Sanchez | 23 | 620 | 27 | 561
Leidy Giraldo | 25 | 795 | 30 | 721
Matias Marín | 5 | 210 | 4 | 157
Nicolas Cubillos | 9 | 330 | 9 | 267
Santiago Herrada | 4 | 180 | 5 | 132
Total general | 75 | 2500 | 84 | 2179
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## DATOS 8
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia | PROYECTO: KPI's by Print(Null); | [9 empty] | Grupo: 3
Ciclo: 1
| Planeación | [5 empty] | Seguimiento
0 | Responsable | Rol que recibe | Tamaño estimado (hojas, secciones) | Tiempo estimado (minutos) | Fecha Acordada Entrega | Hora Acordada entrega | Fecha Entregada | Hora Entrega | Diferencia | Tamaño real | Tiempo real | Observaciones |  | Tamaño estimado (hojas, secciones) | Tiempo estimado (minutos) | Tamaño real | Tiempo real
Script de definición de procesos(PRUEBAS) | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-06 | 19:00 | 0 | 1 | 30 | Diligenciar el formato correspondiente al script de definición de procesos
Script de definición de procesos(PRUEBAS) | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-06 | 19:00 | 0 | 1 | 30 | Se realizo el llenado del control de asignaciones para asi terminar con éxito la fase 8 de PRUEBAS y para que los demas lideres llenen sus bitácoras | Elaborar el diagrama de casos de uso que represente los actores, límites del sistema yrelaciones principales.
Introducción | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-06 | 13:00 | 0 | 1 | 30 | Configurar FE/BE/BD, migraciones, datos semilla y conectividad.
Objetivo | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-06 | 13:30 | 2 | 1 | 28 | Redactar fichas PI-01…PI-18 (ID, pasos, datos, esperado).
Alcance | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-06 | 14:00 | 0 | 1 | 30 | Definir orden, ventanas, RACI y criterios de severidad/prioridad.
Definiciones y Abreviaturas | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-06 | 14:30 | 7 | 2 | 23 | Registrar y dar seguimiento en Log (ID, severidad, estado).
Plan de pruebas | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 10:00 | -2 | 2 | 32 | Reprobar PIs afectados tras correcciones
Plan de pruebas | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 10:00 | 0 | 2 | 30 | Reprobar PIs afectados tras correcciones
Plan de pruebas | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-06 | 12:00 | 6 | 2 | 24 | Reprobar PIs afectados tras correcciones
Plan de pruebas | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 10:00 | 5 | 2 | 25 | Reprobar PIs afectados tras correcciones
Plan de pruebas | Esteban Prieto | LC | 2 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 10:00 | 5 | 2 | 25 | Reprobar PIs afectados tras correcciones
Plan de pruebas | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 10:00 | 4 | 2 | 26 | Reprobar PIs afectados tras correcciones
Ejecutar PI01 – UC-01 Crear tarea | Santiago Herrada | LP | 2 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 10:30 | 4 | 1 | 26 | Crear tarea y verificar persistencia/visualización.
Ejecutar PI02 – UC-02 Asignar tarea | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 11:00 | 4 | 2 | 26 | Asignar responsable y validar en lista/detalle.
Ejecutar PI03 – UC-03 Cambiar fecha límite | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 11:30 | 0 | 2 | 30 | Modificar vencimiento y reflejo en UI/BD.
Ejecutar PI04 – UC-04 Registrar tiempo | Esteban Prieto | LC | 2 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 11:00 | 4 | 1 | 26 | Registrar horas y actualizar progreso
Ejecutar PI05 – UC-05 Completar tarea | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 11:30 | 4 | 1 | 26 | Cambiar estado a “Completada” con validaciones.
Ejecutar PI06 – UC-06 Crear KPI | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 12:00 | 4 | 1 | 26 | Crear KPI (nombre/fórmula/objetivo) para dashboard/reporte.
Ejecutar PI07 – UC-07 Ver dashboard | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 8:00 | 4 | 1 | 26 | Visualizar KPIs y tareas integradas.
Ejecutar PI08 – UC-08 Generar reporte | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 8:30 | 4 | 1 | 26 | Descargar PDF/Excel con filtros y validar consistencia.
Ejecutar PI09 – UC-09 Visualizar KPI | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-06 | 12:30 | 0 | 1 | 30 | Ver valor/gráfica y contrastar con BD.
Ejecutar PI10 – UC-10 Ver lista de tareas | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 11:00 | 0 | 1 | 30 | Listar tareas con estado y responsable.
Ejecutar PI11 – UC-11 Tarea→Proy ecto | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 11:30 | 0 | 1 | 30 | Vincular tarea a proyecto y validar relación.
Ejecutar PI12 – UC-12 Editar tarea | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 9:00 | 0 | 1 | 30 | Modificar campos y verificar integridad.
Ejecutar PI13 – UC-13 Filtrar tareas | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-06 | 13:00 | 0 | 1 | 30 | Aplicar filtros por fecha/estado/usuario
Ejecutar PI14 – UC-14 Ver progreso | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 11:00 | 0 | 1 | 30 | Visualizar %/horas vs. registros de tiempo.
Ejecutar PI15 – UC-15 Ver notificaciones | nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 11:30 | 0 | 1 | 30 | Listar notificaciones generadas por eventos.
Ejecutar PI16 – UC-16 Marcar notificación leída | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 12:00 | 0 | 1 | 30 | Cambiar estado y persistir cambio
Ejecutar PI17 – UC-17 Detalle de tarea | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-06 | 13:30 | 0 | 1 | 30 | Mostrar ficha completa (desc., vencimiento, responsable, horas).
Ejecutar PI18 – UC-18 Eliminar tarea | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 12:00 | 0 | 1 | 30 | Borrar tarea y validar integridad/ocultamiento.
Ejecutar PI-019 Crear proyecto | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-06 | 14:00 | 0 | 1 | 30 | Crear un nuevo proyecto con las especificaciones dichas
Ejecutar PI-020 Editar proyecto | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 12:00 | 0 | 1 | 30 | No comentarios
Ejecutar PI-021 Eliminar proyecto | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 12:30 | 0 | 1 | 30 | No comentarios
Ejecutar PI-022 Filtrar proyecto | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 12:30 | 0 | 1 | 30 | Con la programación del filtro permita ver, lo que el usuario necesita.
Ejecutar PI-023 Ver proyecto | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 12:00 | 0 | 1 | 30 | La opción despliegue el menu para ver las tareas
Ejecutar PI-024 Cambiar fecha proyecto | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 9:30 | 0 | 1 | 30 | Habilite la opción para Cambiar la fecha de vencimiento.
Informe de Pruebas | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-06 | 14:30 | 0 | 1 | 30 | Dentro del "PLAN DE PRUEBAS"agregamos las evidencias para incluir este informe.
Informe de Pruebas | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 12:30 | 0 | 1 | 30 | Dentro del "PLAN DE PRUEBAS"agregamos las evidencias para incluir este informe.
Informe de Pruebas | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 10:00 | 0 | 1 | 30 | Dentro del "PLAN DE PRUEBAS"agregamos las evidencias para incluir este informe.
Informe de Pruebas | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 13:00 | 0 | 1 | 30 | Dentro del "PLAN DE PRUEBAS"agregamos las evidencias para incluir este informe.
Informe de Pruebas | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 13:00 | 0 | 1 | 30 | Dentro del "PLAN DE PRUEBAS"agregamos las evidencias para incluir este informe.
Informe de Pruebas | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 12:30 | 0 | 1 | 30 | Dentro del "PLAN DE PRUEBAS"agregamos las evidencias para incluir este informe.
Informe Consolidado del Ciclo | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 15:00 | 0 | 1 | 30 | Resumen global de PIs (aprobados/fallidos), métricas, defectos por severidad/prioridad y conclusión de aptitud para UAT.
Informe Consolidado del Ciclo | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 13:00 | 0 | 1 | 30 | Resumen global de PIs (aprobados/fallidos), métricas, defectos por severidad/prioridad y conclusión de aptitud para UAT.
Informe Consolidado del Ciclo | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 13:30 | 0 | 1 | 30 | Resumen global de PIs (aprobados/fallidos), métricas, defectos por severidad/prioridad y conclusión de aptitud para UAT.
Informe Consolidado del Ciclo | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 10:30 | 0 | 1 | 30 | Resumen global de PIs (aprobados/fallidos), métricas, defectos por severidad/prioridad y conclusión de aptitud para UAT.
Informe Consolidado del Ciclo | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 13:00 | 0 | 1 | 30 | Resumen global de PIs (aprobados/fallidos), métricas, defectos por severidad/prioridad y conclusión de aptitud para UAT.
Informe Consolidado del Ciclo | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 13:30 | 0 | 1 | 30 | Resumen global de PIs (aprobados/fallidos), métricas, defectos por severidad/prioridad y conclusión de aptitud para UAT.
Revisión y Firma del Informe Consolidado | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 15:30 | 0 | 1 | 30 | Revisión de hallazgos, aceptación y firma del cierre de ciclo.
Revisión y Firma del Informe Consolidado | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 13:30 | 0 | 1 | 30 | Revisión de hallazgos, aceptación y firma del cierre de ciclo.
Revisión y Firma del Informe Consolidado | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 14:00 | 0 | 1 | 30 | Revisión de hallazgos, aceptación y firma del cierre de ciclo.
Revisión y Firma del Informe Consolidado | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 14:00 | 0 | 1 | 30 | Revisión de hallazgos, aceptación y firma del cierre de ciclo.
Revisión y Firma del Informe Consolidado | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 13:30 | 2 | 1 | 28 | Revisión de hallazgos, aceptación y firma del cierre de ciclo.
Revisión y Firma del Informe Consolidado | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 11:00 | 10 | 1 | 20 | Revisión de hallazgos, aceptación y firma del cierre de ciclo.
Archivo y Distribución de Informes | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 16:30 | 0 | 1 | 30 | Publicar informes (carpeta PI y consolidado), notificar a interesados.
Corrección de Código | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 14:30 | 0 | 3 | 30 | Corrección del codigo para mejorar escalibildad y tiempo.
Corrección de informe de pruebas y planes | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 16:30 | 0 | 1 | 30 | Corrección ortografica o lógica de los documentos de esta fase.
Control de cambios | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 19:20 | 0 | 1 | 20 | Gestionar solicitudes de cambios, su evaluación, aprobación/rechazo e implantación.
Control de cambios | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 19:20 | 0 | 1 | 20 | Gestionar solicitudes de cambios, su evaluación, aprobación/rechazo e implantación.
Registrar y gestionar riesgos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 20:00 | 6 | 1 | 24 | Identificar, clasificar y dar seguimiento a riesgos del proyecto.
Log de defectos(apertura,seguimiento y cierre) | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 20:00 | 0 | 1 | 30 | Registrar incidencias y defectos, dar seguimiento y cerrar tras validación.
Bitácoras y actas | Kerlon Sanchez | LD | 5 | 50 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 20:50 | 5 | 5 | 45 | Documentar bitácoras de tiempo y actas de reuniones, manteniendo control de versiones.
Elaboración de las bitácoras | Santiago Herrada | LP | 1 | 60 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 60 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Matias Marín | LA | 1 | 60 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Esteban Prieto | LC | 1 | 60 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 60 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Evaluación de log de defectos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 22:00 | 0 | 1 | 30 | No comentarios
Llenado de log de defectos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 22:00 | 0 | 1 | 30 | No comentarios
Acta de reunión | Esteban Prieto | LC | 1 | 45 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 22:30 | -35 | 1 | 80 | Ordenar en grupo todos los documentos asignados para la primera entrega
Elaboración de diapositivas(Informe final) | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 22:30 | 10 | 1 | 50 | Diapositivas con los documentos hechos
Maestro de documentos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 55 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 22:30 | 0 | 1 | 55 | Realización de un excel con los documentos hechos
Revisión de documentos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-07 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Subir los documentos a la página web | Leidy Giraldo | LE | 3 | 20 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-08 | 9:00 | 5 | 3 | 15 | Todos los documentos subidos y actualizados en la pagina
Etiquetas de fila | Suma de Tamaño estimado (hojas, secciones) | Suma de Tiempo estimado (minutos) | Suma de Tamaño real | Suma de Tiempo real
Esteban Prieto | 18 | 515 | 17 | 477
Kerlon Sanchez | 16 | 410 | 17 | 352
Leidy Giraldo | 17 | 525 | 18 | 456
Matias Marín | 10 | 330 | 11 | 260
Nicolas Cubillos | 14 | 450 | 16 | 395
Santiago Herrada | 12 | 360 | 14 | 304
Total general | 87 | 2590 | 93 | 2244
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## DATOS 9
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia | PROYECTO: KPI's by Print(Null); | [9 empty] | Grupo: 3
Ciclo: 1
| Planeación | [5 empty] | Seguimiento
0 | Responsable | Rol que recibe | Tamaño estimado (hojas, secciones) | Tiempo estimado (minutos) | Fecha Acordada Entrega | Hora Acordada entrega | Fecha Entregada | Hora Entrega | Diferencia | Tamaño real | Tiempo real | Observaciones |  | Tamaño estimado (hojas, secciones) | Tiempo estimado (minutos) | Tamaño real | Tiempo real
Script de definición de procesos(POST-MORTEM) | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:00 | 0 | 1 | 30 | Diligenciar el formato correspondiente al script de definición de procesos
Script de definición de procesos(POST-MORTEM) | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:00 | 0 | 1 | 30 | Se realizo el llenado del control de asignaciones para asi terminar con éxito la fase 9 de POST-MORTEM y para que los demas lideres llenen sus bitácoras | Elaborar el diagrama de casos de uso que represente los actores, límites del sistema yrelaciones principales.
Recolección de métricas del ciclo | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 10:00 | 2 | 1 | 28 | Se recopilan los datos de desempeño registrados en las bitácoras, logs de defectos, control de tareas y plan de calidad. Se consolidan métricas por equipo, integrante y rol.
Recolección de métricas del ciclo | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 10:00 | 2 | 1 | 28 | Se recopilan los datos de desempeño registrados en las bitácoras, logs de defectos, control de tareas y plan de calidad. Se consolidan métricas por equipo, integrante y rol.
Análisis de métricas del proyecto | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 10:30 | 1 | 1 | 29 | Se comparan los valores estimados vs reales en tiempo, esfuerzo y cumplimiento de tareas. Se calcula el nivel de desviación y porcentaje de cumplimiento por fase y rol.
Análisis de métricas del proyecto | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 10:30 | 1 | 1 | 29 | Se comparan los valores estimados vs reales en tiempo, esfuerzo y cumplimiento de tareas. Se calcula el nivel de desviación y porcentaje de cumplimiento por fase y rol.
Seguimiento de tareas no planeadas | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 10:00 | 3 | 2 | 27 | Se identifican las tareas que surgieron durante la ejecución y no estaban previstas en la planificación inicial, evaluando su impacto en tiempo y esfuerzo.
Seguimiento de tareas no planeadas | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 10:00 | 3 | 2 | 27 | Se identifican las tareas que surgieron durante la ejecución y no estaban previstas en la planificación inicial, evaluando su impacto en tiempo y esfuerzo.
Evaluación del plan de calidad | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 10:00 | 0 | 2 | 30 | Se revisan los resultados de las métricas de calidad: porcentaje libre de defectos, efectividad de revisiones, comparación de tiempos de desarrollo y revisión, y líneas de código (LOC) analizadas.
Evaluación del plan de calidad | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 10:00 | 0 | 2 | 30 | Se revisan los resultados de las métricas de calidad: porcentaje libre de defectos, efectividad de revisiones, comparación de tiempos de desarrollo y revisión, y líneas de código (LOC) analizadas.
Gestión de defectos e incidencias | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 10:30 | 4 | 1 | 26 | Se realiza un análisis de defectos por fase, tipo y responsable. Se mide la efectividad en la detección, remoción y control de errores.
Gestión de defectos e incidencias | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 10:30 | 4 | 1 | 26 | Se realiza un análisis de defectos por fase, tipo y responsable. Se mide la efectividad en la detección, remoción y control de errores.
Comparación de tiempos y esfuerzo | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 11:00 | 0 | 1 | 30 | Se contrastan los tiempos dedicados a documentación, revisión e implementación para evaluar la eficiencia del equipo y el equilibrio de carga de trabajo.
Comparación de tiempos y esfuerzo | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 11:00 | 0 | 1 | 30 | Se contrastan los tiempos dedicados a documentación, revisión e implementación para evaluar la eficiencia del equipo y el equilibrio de carga de trabajo.
Evaluación de requerimientos implementados | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 11:00 | 2 | 1 | 28 | Se revisan los requerimientos planeados en el acta de lanzamiento versus los efectivamente implementados y probados.
Evaluación de requerimientos implementados | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 11:00 | 2 | 1 | 28 | Se revisan los requerimientos planeados en el acta de lanzamiento versus los efectivamente implementados y probados.
Consolidación de documentos y plantillas revisadas | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 11:30 | 2 | 1 | 28 | Se verifican las plantillas elaboradas, documentos actualizados y revisiones realizadas en cada fase del ciclo.
Consolidación de documentos y plantillas revisadas | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 11:30 | 2 | 1 | 28 | Se verifican las plantillas elaboradas, documentos actualizados y revisiones realizadas en cada fase del ciclo.
Análisis DOFA del ciclo | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 18:00 | 0 | 1 | 30 | El equipo realiza un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (DOFA), respondiendo: qué funcionó bien, qué no, causas y oportunidades de mejora.
Análisis DOFA del ciclo | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 18:00 | 0 | 1 | 30 | El equipo realiza un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (DOFA), respondiendo: qué funcionó bien, qué no, causas y oportunidades de mejora.
Análisis DOFA del ciclo | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 18:00 | 0 | 1 | 30 | El equipo realiza un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (DOFA), respondiendo: qué funcionó bien, qué no, causas y oportunidades de mejora.
Análisis DOFA del ciclo | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 18:00 | 0 | 1 | 30 | El equipo realiza un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (DOFA), respondiendo: qué funcionó bien, qué no, causas y oportunidades de mejora.
Análisis DOFA del ciclo | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 18:00 | 0 | 1 | 30 | El equipo realiza un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (DOFA), respondiendo: qué funcionó bien, qué no, causas y oportunidades de mejora.
Análisis DOFA del ciclo | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 18:00 | 0 | 1 | 30 | El equipo realiza un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (DOFA), respondiendo: qué funcionó bien, qué no, causas y oportunidades de mejora.
Elaboración del Informe Postmortem | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 18:30 | 2 | 2 | 28 | Se redacta el documento final con los resultados de métricas, análisis DOFA, aspectos positivos y negativos, y propuesta de mejora para el ciclo 2.
Elaboración del Informe Postmortem | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 18:30 | 2 | 2 | 28 | Se redacta el documento final con los resultados de métricas, análisis DOFA, aspectos positivos y negativos, y propuesta de mejora para el ciclo 2.
Elaboración del Informe Postmortem | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 18:30 | 2 | 2 | 28 | Se redacta el documento final con los resultados de métricas, análisis DOFA, aspectos positivos y negativos, y propuesta de mejora para el ciclo 2.
Elaboración del Informe Postmortem | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 18:30 | 2 | 2 | 28 | Se redacta el documento final con los resultados de métricas, análisis DOFA, aspectos positivos y negativos, y propuesta de mejora para el ciclo 2.
Elaboración del Informe Postmortem | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 18:30 | 2 | 2 | 28 | Se redacta el documento final con los resultados de métricas, análisis DOFA, aspectos positivos y negativos, y propuesta de mejora para el ciclo 2.
Elaboración del Informe Postmortem | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 18:30 | 2 | 2 | 28 | Se redacta el documento final con los resultados de métricas, análisis DOFA, aspectos positivos y negativos, y propuesta de mejora para el ciclo 2.
Preparación de informe individual por rol | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 12:00 | 5 | 1 | 25 | Cada integrante elabora su parte de la presentación, detallando lo realizado durante el ciclo, sustentado en métricas y entregas.
Preparación de informe individual por rol | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 12:00 | 5 | 1 | 25 | Cada integrante elabora su parte de la presentación, detallando lo realizado durante el ciclo, sustentado en métricas y entregas.
Identificación de aspectos positivos y negativos | Leidy Giraldo | LS | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:00 | 4 | 1 | 26 | Cada integrante presenta los logros obtenidos y las dificultades enfrentadas durante el ciclo, justificándolos con datos reales.
Identificación de aspectos positivos y negativos | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:00 | 4 | 1 | 26 | Cada integrante presenta los logros obtenidos y las dificultades enfrentadas durante el ciclo, justificándolos con datos reales.
Identificación de aspectos positivos y negativos | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:00 | 4 | 1 | 26 | Cada integrante presenta los logros obtenidos y las dificultades enfrentadas durante el ciclo, justificándolos con datos reales.
Identificación de aspectos positivos y negativos | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:00 | 4 | 1 | 26 | Cada integrante presenta los logros obtenidos y las dificultades enfrentadas durante el ciclo, justificándolos con datos reales.
Identificación de aspectos positivos y negativos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:00 | 4 | 1 | 26 | Cada integrante presenta los logros obtenidos y las dificultades enfrentadas durante el ciclo, justificándolos con datos reales.
Identificación de aspectos positivos y negativos | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:00 | 4 | 1 | 26 | Cada integrante presenta los logros obtenidos y las dificultades enfrentadas durante el ciclo, justificándolos con datos reales.
Formulación de propuestas de mejora (problema solución) | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:00 | 0 | 1 | 30 | Se plantean las mejoras a implementar para el siguiente ciclo, partiendo de los problemas detectados. Se define una acción concreta por propuesta.
Formulación de propuestas de mejora (problema solución) | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:00 | 0 | 1 | 30 | Se plantean las mejoras a implementar para el siguiente ciclo, partiendo de los problemas detectados. Se define una acción concreta por propuesta.
Formulación de propuestas de mejora (problema solución) | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:00 | 0 | 1 | 30 | Se plantean las mejoras a implementar para el siguiente ciclo, partiendo de los problemas detectados. Se define una acción concreta por propuesta.
Formulación de propuestas de mejora (problema solución) | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:00 | 0 | 1 | 30 | Se plantean las mejoras a implementar para el siguiente ciclo, partiendo de los problemas detectados. Se define una acción concreta por propuesta.
Formulación de propuestas de mejora (problema solución) | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:00 | 0 | 1 | 30 | Se plantean las mejoras a implementar para el siguiente ciclo, partiendo de los problemas detectados. Se define una acción concreta por propuesta.
Formulación de propuestas de mejora (problema solución) | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:00 | 0 | 1 | 30 | Se plantean las mejoras a implementar para el siguiente ciclo, partiendo de los problemas detectados. Se define una acción concreta por propuesta.
Reporte de ciclo (análisis de proceso, esfuerzo y producto) | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 10:30 | 6 | 1 | 24 | Se consolidan los resultados del equipo respecto al proceso seguido, el esfuerzo invertido y la calidad del producto entregado.
Reporte de ciclo (análisis de proceso, esfuerzo y producto) | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 10:30 | 6 | 1 | 24 | Se consolidan los resultados del equipo respecto al proceso seguido, el esfuerzo invertido y la calidad del producto entregado.
Diseño y consolidación de la presentación final | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:30 | 2 | 1 | 28 | Se unifican todas las diapositivas en una presentación coherente, clara y visualmente organizada, incluyendo las métricas generales y las conclusiones.
Diseño y consolidación de la presentación final | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:30 | 2 | 1 | 28 | Se unifican todas las diapositivas en una presentación coherente, clara y visualmente organizada, incluyendo las métricas generales y las conclusiones.
Diseño y consolidación de la presentación final | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:30 | 2 | 1 | 28 | Se unifican todas las diapositivas en una presentación coherente, clara y visualmente organizada, incluyendo las métricas generales y las conclusiones.
Diseño y consolidación de la presentación final | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:30 | 2 | 1 | 28 | Se unifican todas las diapositivas en una presentación coherente, clara y visualmente organizada, incluyendo las métricas generales y las conclusiones.
Diseño y consolidación de la presentación final | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:30 | 2 | 1 | 28 | Se unifican todas las diapositivas en una presentación coherente, clara y visualmente organizada, incluyendo las métricas generales y las conclusiones.
Diseño y consolidación de la presentación final | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:30 | 2 | 1 | 28 | Se unifican todas las diapositivas en una presentación coherente, clara y visualmente organizada, incluyendo las métricas generales y las conclusiones.
Revisión y validación final de entregables | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:30 | 0 | 2 | 30 | Se revisan el documento y la presentación verificando consistencia entre datos, conclusiones y métricas. Se obtiene la aprobación del equipo.
Revisión y validación final de entregables | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:30 | 0 | 2 | 30 | Se revisan el documento y la presentación verificando consistencia entre datos, conclusiones y métricas. Se obtiene la aprobación del equipo.
Revisión y validación final de entregables | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:30 | 0 | 2 | 30 | Se revisan el documento y la presentación verificando consistencia entre datos, conclusiones y métricas. Se obtiene la aprobación del equipo.
Revisión y validación final de entregables | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:30 | 0 | 2 | 30 | Se revisan el documento y la presentación verificando consistencia entre datos, conclusiones y métricas. Se obtiene la aprobación del equipo.
Revisión y validación final de entregables | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:30 | 0 | 2 | 30 | Se revisan el documento y la presentación verificando consistencia entre datos, conclusiones y métricas. Se obtiene la aprobación del equipo.
Revisión y validación final de entregables | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:30 | 0 | 2 | 30 | Se revisan el documento y la presentación verificando consistencia entre datos, conclusiones y métricas. Se obtiene la aprobación del equipo.
Entrega y exposición del Postmortem | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:30 | 0 | 7 | 30 | Se entrega el documento final y se realiza la exposición ante el docente. Cada integrante sustenta sus resultados y la propuesta de mejora.
Corrección de DOCUMENTOS POSTMORTEM | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-08 | 9:00 | 2025-10-13 | 16:30 | 0 | 1 | 30 | Corrección ortografica o lógica de los documentos de esta fase.
Control de cambios | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:20 | 0 | 1 | 20 | Gestionar solicitudes de cambios, su evaluación, aprobación/rechazo e implantación.
Control de cambios | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 19:20 | 0 | 1 | 20 | Gestionar solicitudes de cambios, su evaluación, aprobación/rechazo e implantación.
Registrar y gestionar riesgos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 20:00 | 6 | 1 | 24 | Identificar, clasificar y dar seguimiento a riesgos del proyecto.
Log de defectos(apertura,seguimiento y cierre) | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 20:00 | 0 | 1 | 30 | Registrar incidencias y defectos, dar seguimiento y cerrar tras validación.
Bitácoras y actas | Kerlon Sanchez | LD | 5 | 50 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 20:50 | 5 | 5 | 45 | Documentar bitácoras de tiempo y actas de reuniones, manteniendo control de versiones.
Elaboración de las bitácoras | Santiago Herrada | LP | 1 | 60 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 60 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Matias Marín | LA | 1 | 60 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Esteban Prieto | LC | 1 | 60 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 60 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Evaluación de log de defectos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 22:00 | 0 | 1 | 30 | No comentarios
Llenado de log de defectos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 22:00 | 0 | 1 | 30 | No comentarios
Acta de reunión | Esteban Prieto | LC | 1 | 45 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 22:30 | -35 | 1 | 80 | Ordenar en grupo todos los documentos asignados para la primera entrega
Elaboración de diapositivas(Informe final) | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 22:30 | 10 | 1 | 50 | Diapositivas con los documentos hechos
Maestro de documentos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 55 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 22:30 | 0 | 1 | 55 | Realización de un excel con los documentos hechos
Revisión de documentos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-13 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Subir los documentos a la página web | Leidy Giraldo | LE | 3 | 20 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-15 | 9:00 | 5 | 3 | 15 | Todos los documentos subidos y actualizados en la pagina
Etiquetas de fila | Suma de Tamaño estimado (hojas, secciones) | Suma de Tiempo estimado (minutos) | Suma de Tiempo real | Suma de Tamaño real
Esteban Prieto | 19 | 605 | 566 | 21
Kerlon Sanchez | 16 | 410 | 340 | 19
Leidy Giraldo | 18 | 555 | 480 | 27
Matias Marín | 11 | 360 | 300 | 14
Nicolas Cubillos | 13 | 420 | 352 | 15
Santiago Herrada | 11 | 360 | 295 | 14
Total general | 88 | 2710 | 2333 | 110
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## EDTs
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia | PROYECTO: KPI's by Print(Null); | [9 empty] | Grupo: 3
Ciclo: 1
| Planeación | [5 empty] | Seguimiento
0 | Responsable | Rol que recibe | Tamaño estimado (hojas, secciones) | Tiempo estimado (minutos) | Fecha Acordada Entrega | Hora Acordada entrega | Fecha Entregada | Hora Entrega | Diferencia | Tamaño real | Tiempo real | Observaciones | Tamaño estimado (hojas, secciones) | Tiempo estimado (minutos) | Tamaño real | Tiempo real
Conformación del equipo (Nombre, Logo, Integrantes) | Leidy Giraldo | LE | 1 | 45 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 10:30 | -15 | 1 | 60 | Realizamos la la elección de los integrantes del grupo e implementamos ideas para el logo y el nombre del grupo. | 1 | 45 | 1 | 60
Asignación de roles | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 10:30 | 0 | 1 | 60 | Se escogió minusiosamente la eleción de roles para cada actividad, se realizo mediante experiencias en anteriores proyectos. | 1 | 60 | 1 | 60
Asignación de roles | Santiago Herrada | LP | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 10:30 | 0 | 1 | 60 | Se escogió minusiosamente la eleción de roles para cada actividad, se realizo mediante experiencias en anteriores proyectos. | 1 | 60 | 1 | 60
Asignación de roles | Matias Marín | LA | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 10:30 | 0 | 1 | 60 | Se escogió minusiosamente la eleción de roles para cada actividad, se realizo mediante experiencias en anteriores proyectos. | 1 | 60 | 1 | 60
Asignación de roles | Esteban Prieto | LC | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 10:30 | 0 | 1 | 60 | Se escogió minusiosamente la eleción de roles para cada actividad, se realizo mediante experiencias en anteriores proyectos. | 1 | 60 | 1 | 60
Asignación de roles | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 10:30 | 0 | 1 | 60 | Se escogió minusiosamente la eleción de roles para cada actividad, se realizo mediante experiencias en anteriores proyectos. | 1 | 60 | 1 | 60
Asignación de roles | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 10:30 | 0 | 1 | 60 | Se escogió minusiosamente la eleción de roles para cada actividad, se realizo mediante experiencias en anteriores proyectos. | 1 | 60 | 1 | 60
Planificación del proyecto | Leidy Giraldo | LE | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 11:00 | -10 | 1 | 60 | Reunión inicial de equipo donde la lider propuso con el lider de planeación las actividades y planeación del proyecto | 1 | 50 | 1 | 60
Planificación del proyecto | Santiago Herrada | LP | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 11:00 | -10 | 1 | 60 | Reunión inicial donde me correspondió el rol de planeación asigne al líder de calidad el llenado del script de definición de procesos | 1 | 50 | 1 | 60
Planificación del proyecto | Matias Marin | LA | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 11:00 | -10 | 1 | 60 | Reunión Inicial donde gestionamos papeles responsabilidades, objetivos y del proyecto DashKPI. | 1 | 50 | 1 | 60
Planificación del proyecto | Esteban Prieto | LC | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 11:00 | -10 | 1 | 60 | Reunión inicial de equipo para revisar roles y definir objetivos generales y específicos del proyecto KPITrack | 1 | 50 | 1 | 60
Planificación del proyecto | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 11:00 | -10 | 1 | 60 | Reunión inicial de equipo para revisar los roles, definir los objetivos generales y específicos del proyecto | 1 | 50 | 1 | 60
Planificación del proyecto | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 11:00 | -10 | 1 | 60 | Iniciamos la primera reunión del grupo donde distribuimos los roles | 1 | 50 | 1 | 60
Elaboración del acta de iniciación | Leidy Giraldo | LE | 1 | 70 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 12:00 | 10 | 1 | 60 | Elaboración con mi equipo el acta de iniciación, objetivos, metas y proyecciones | 1 | 70 | 1 | 60
Elaboración del acta de iniciación | Santiago Herrada | LP | 1 | 70 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 12:00 | 10 | 1 | 60 | Asigne a cada rol el llenado de sus bitácoras, además la planificación y elaboración del acta de iniciación | 1 | 70 | 1 | 60
Elaboración del acta de iniciación | Matias Marin | LA | 1 | 70 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 12:00 | 10 | 1 | 60 | Elaboración del alcance, metas y restricciones para el acta de iniciación del proyecto, realizando una lluvia de ideas que complementaba la participación de todos los actores en el mismo. | 1 | 70 | 1 | 60
Elaboración del acta de iniciación | Esteban Prieto | LC | 1 | 70 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 12:00 | 10 | 1 | 60 | elaboración del alcance metas y restricciones para el acta de iniciación del proyecto | 1 | 70 | 1 | 60
Elaboración del acta de iniciación | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 70 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 12:00 | 10 | 1 | 60 | Elaboración del alcance, metas y restricciones para el acta de iniciación | 1 | 70 | 1 | 60
Elaboración del acta de iniciación | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 70 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 12:00 | 10 | 1 | 60 | Empecé a crear el alcance metas y restricciones para el acta de iniciación del proyecto | 1 | 70 | 1 | 60
Evaluación de log de defectos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 1:00 | 0 | 1 | 30 | No comentarios | 1 | 30 | 1 | 30
Evaluación de log de defectos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 1:00 | 0 | 1 | 30 | No comentarios | 1 | 30 | 1 | 30
Realización del control de asignaciones | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 1:00 | 0 | 1 | 30 | Se realizo el llenado del control de asignaciones para asi terminar con éxito la fase 1 de iniciación y para que los demas lideres llenen sus bitácoras | 1 | 30 | 1 | 30
Desarrollo de la página web | Leidy Giraldo | LE | 1 | 120 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-10 | 22:00 | 60 | 1 | 60 | Tras la propuesta y acuerdo del grupo empezamos a realizar y a programar la pagina web junto con el lider de desarrollo | 1 | 120 | 1 | 60
Desarrollo de la página web | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 120 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-10 | 22:00 | 60 | 1 | 60 | Tras la propuesta general e implementación de este, supervise y colabore en la subida de la página del proyecto | 1 | 120 | 1 | 60
Revisión de la página web | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-10 | 22:00 | -30 | 1 | 60 | Planee que en este lapso se revisara la finalización y prueba de la página web | 1 | 30 | 1 | 60
Revisión de la página web | Matias Marin | LA | 1 | 30 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-10 | 21:00 | -30 | 1 | 60 | Se revisaron y corrigieron pequeños Bugs que involucraban al correcto funcionamiento de la web, decoración y ajustes básicos del Front | 1 | 30 | 1 | 60
Revisión de la página web | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-10 | 22:00 | -90 | 1 | 120 | Realice la revisión y aplique en los documentos con cambios significativos y mejoras en las plantaciones anteriormente | 1 | 30 | 1 | 120
Revisión de la página web | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-10 | 11:10 | 5 | 1 | 25 | Revise el resultado final de la pagina que presentaremos los primeros avances al trabajo en grupo | 1 | 30 | 1 | 25
Script de definición de procesos | Esteban Prieto | LC | 1 | 70 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 20:00 | -50 | 1 | 120 | Diligenciar el formato correspondiente al script de definición de procesos | 1 | 70 | 1 | 120
Formas elaboradas | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 22:00 | -70 | 1 | 120 | Se realizo la documentos e información que creíamos necesaria de momento para ir avanzando con el proyecto | 1 | 50 | 1 | 120
Acta de reunión | Esteban Prieto | LC | 1 | 45 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 22:30 | -35 | 1 | 80 | Ordenar en grupo todos los documentos asignados para la primera entrega | 1 | 45 | 1 | 80
Planeación de Reuniones | Santiago Herrada | LP | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 23:00 | -4 | 1 | 54 | Finalizamos los documentos faltantes e asigne a cada uno la finalización del mismo, después planeamos el trabajo para la fase 2 | 1 | 50 | 1 | 54
Elaboración de diapositivas(Informe final) | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 23:00 | 10 | 1 | 50 | Diapositivas con los documentos hechos | 1 | 60 | 1 | 50
Maestro de documentos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 55 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 23:00 | 0 | 1 | 55 | Realización de un excel con los documentos hechos | 1 | 55 | 1 | 55
Elaboración de las bitácoras | Santiago Herrada | LP | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 21:00 | -6 | 1 | 66 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones | 1 | 60 | 1 | 66
Elaboración de las bitácoras | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 21:00 | -6 | 1 | 66 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones | 1 | 60 | 1 | 66
Elaboración de las bitácoras | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 21:00 | -6 | 1 | 66 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones | 1 | 60 | 1 | 66
Elaboración de las bitácoras | Matias Marín | LA | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 21:00 | -6 | 1 | 66 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones | 1 | 60 | 1 | 66
Elaboración de las bitácoras | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 21:00 | -6 | 1 | 66 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones | 1 | 60 | 1 | 66
Elaboración de las bitácoras | Esteban Prieto | LC | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 21:00 | -6 | 1 | 66 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones | 1 | 60 | 1 | 66
Revisión de las bitácoras | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 23:00 | 5 | 1 | 25 | Con las bitácoras ya en mi poder, empecé a Revisar que las mismasestuviesen acordes con la tabla de control de asignaciones | 1 | 30 | 1 | 25
Publicación de documentos | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 23:00 | 0 | 1 | 20 | subir todos los archivos a la pagina web | 1 | 20 | 1 | 20
Lineamiento estratégico | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 19:30 | 5 | 1 | 25 | Plantear la ruta general del proyecto y principios de trabajo. | 1 | 30 | 1 | 25
Lineamiento estratégico | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 19:30 | 5 | 1 | 25 | Plantear la ruta general del proyecto y principios de trabajo. | 1 | 30 | 1 | 25
Realización del control de asignaciones | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-21 | 20:00 | 0 | 1 | 30 | Se realizo el llenado del control de asignaciones para asi terminar con éxito la fase 2 de Estratégias y para que los demas lideres llenen sus bitácoras | 1 | 30 | 1 | 30
Criterios de la estrategia | Matias Marín | LA | 3 | 60 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 20:30 | 0 | 3 | 60 | Identificar los criterios que guiarán decisiones y prioridades. | 3 | 60 | 3 | 60
Criterios de la estrategia | Leidy Giraldo | LE | 3 | 60 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 20:30 | 0 | 3 | 60 | Identificar los criterios que guiarán decisiones y prioridades. | 3 | 60 | 3 | 60
Estrategia general | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:00 | 0 | 1 | 30 | Describir la orientación metodológica y técnica del proyecto. | 1 | 30 | 1 | 30
Estrategia general | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:00 | 0 | 1 | 30 | Describir la orientación metodológica y técnica del proyecto. | 1 | 30 | 1 | 30
Diseño conceptual | Leidy Giraldo | LE | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:20 | 0 | 1 | 20 | Representar la visión y estructura general de la plataforma. | 1 | 20 | 1 | 20
Diseño conceptual | Matias Marín | LA | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:20 | 0 | 1 | 20 | Representar la visión y estructura general de la plataforma. | 1 | 20 | 1 | 20
Identificación de módulos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:40 | 2 | 1 | 18 | Determinar las áreas funcionales que compondrán el sistema. | 1 | 20 | 1 | 18
Identificación de módulos | Matias Marín | LA | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:40 | 2 | 1 | 18 | Determinar las áreas funcionales que compondrán el sistema. | 1 | 20 | 1 | 18
Funcionalidades asociadas | Leidy Giraldo | LE | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | 1 | 1 | 19 | Lista consolidada de funcionalidades clave vinculadas a cada módulo, con trazabilidad hacia los objetivos y KPIs definidos. | 1 | 20 | 1 | 19
Funcionalidades asociadas | Matias Marín | LA | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | 1 | 1 | 19 | Lista consolidada de funcionalidades clave vinculadas a cada módulo, con trazabilidad hacia los objetivos y KPIs definidos. | 1 | 20 | 1 | 19
Estimación preliminar del documento | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:30 | 5 | 1 | 25 | Estimación preliminar validada que incluye esfuerzo, cronograma tentativo, costos de recursos y supuestos de planificación. | 1 | 30 | 1 | 25
Estimación preliminar del documento | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:30 | 5 | 1 | 25 | Estimación preliminar validada que incluye esfuerzo, cronograma tentativo, costos de recursos y supuestos de planificación. | 1 | 30 | 1 | 25
Identificación y criterios de valoración | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 19:30 | 6 | 1 | 24 | Definir criterios de probabilidad, impacto y costo de retiro, y aplicarlos a la identificación de riesgos. | 1 | 30 | 1 | 24
Identificación y criterios de valoración | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 19:30 | 6 | 1 | 24 | Definir criterios de probabilidad, impacto y costo de retiro, y aplicarlos a la identificación de riesgos. | 1 | 30 | 1 | 24
Clasificación de riesgos | Santiago Herrada | LP | 1 | 60 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 20:30 | 15 | 1 | 45 | Registrar y categorizar riesgos en tres tipos: proyecto, producto y equipo. | 1 | 60 | 1 | 45
Clasificación de riesgos | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 60 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 20:30 | 15 | 1 | 45 | Registrar y categorizar riesgos en tres tipos: proyecto, producto y equipo. | 1 | 60 | 1 | 45
Valoración y priorización | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:00 | 10 | 1 | 20 | Evaluar cada riesgo según criterios establecidos y priorizar en función de su nivel de exposición. | 1 | 30 | 1 | 20
Valoración y priorización | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:00 | 10 | 1 | 20 | Evaluar cada riesgo según criterios establecidos y priorizar en función de su nivel de exposición. | 1 | 30 | 1 | 20
Plan de mitigación y contingencia | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:30 | 0 | 1 | 30 | Definir acciones preventivas y de contingencia para los riesgos de mayor impacto. | 1 | 30 | 1 | 30
Plan de mitigación y contingencia | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:30 | 0 | 1 | 30 | Definir acciones preventivas y de contingencia para los riesgos de mayor impacto. | 1 | 30 | 1 | 30
Programa de seguimiento | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | -2 | 1 | 32 | Establecer la periodicidad de revisión y los responsables del monitoreo de riesgos. | 1 | 30 | 1 | 32
Programa de seguimiento | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | -2 | 1 | 32 | Establecer la periodicidad de revisión y los responsables del monitoreo de riesgos. | 1 | 30 | 1 | 32
Definición del objetivo | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 19:20 | 0 | 1 | 20 | Establecer el propósito de la administración de configuración en el proyecto. | 1 | 20 | 1 | 20
Definición del objetivo | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 19:20 | 0 | 1 | 20 | Establecer el propósito de la administración de configuración en el proyecto. | 1 | 20 | 1 | 20
Organización y roles | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 19:40 | 0 | 1 | 20 | Definir la estructura organizativa y responsabilidades (líder de soporte, líder de proyecto, equipo). | 1 | 20 | 1 | 20
Organización y roles | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 19:40 | 0 | 1 | 20 | Definir la estructura organizativa y responsabilidades (líder de soporte, líder de proyecto, equipo). | 1 | 20 | 1 | 20
Políticas y procedimientos | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 20:00 | 0 | 1 | 20 | Establecer políticas, directivas y lineamientos que regulen la administración de configuración. | 1 | 20 | 1 | 20
Políticas y procedimientos | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 20:00 | 0 | 1 | 20 | Establecer políticas, directivas y lineamientos que regulen la administración de configuración. | 1 | 20 | 1 | 20
Identificación de configuraciones | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 20:20 | 2 | 1 | 18 | Determinar y nombrar los elementos de configuración que serán controlados (código, BD, documentación). | 1 | 20 | 1 | 18
Identificación de configuraciones | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 20:20 | 2 | 1 | 18 | Determinar y nombrar los elementos de configuración que serán controlados (código, BD, documentación). | 1 | 20 | 1 | 18
Control de cambios | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 20:40 | 0 | 1 | 20 | Gestionar solicitudes de cambios, su evaluación, aprobación/rechazo e implantación. | 1 | 20 | 1 | 20
Control de cambios | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 20:40 | 0 | 1 | 20 | Gestionar solicitudes de cambios, su evaluación, aprobación/rechazo e implantación. | 1 | 20 | 1 | 20
Revisiones del estado | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:00 | -1 | 1 | 21 | Monitorear y verificar periódicamente el estado de los elementos de configuración. | 1 | 20 | 1 | 21
Revisiones del estado | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:00 | -1 | 1 | 21 | Monitorear y verificar periódicamente el estado de los elementos de configuración. | 1 | 20 | 1 | 21
Programas y recursos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:30 | 5 | 1 | 25 | Establecer programas de soporte (herramientas, repositorios, entornos) y recursos necesarios. | 1 | 30 | 1 | 25
Programas y recursos | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 21:30 | 5 | 1 | 25 | Establecer programas de soporte (herramientas, repositorios, entornos) y recursos necesarios. | 1 | 30 | 1 | 25
Plan de mantenimiento | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | 10 | 1 | 20 | Definir la estrategia de mantenimiento y actualización de los elementos de configuración. | 1 | 30 | 1 | 20
Plan de mantenimiento | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | 10 | 1 | 20 | Definir la estrategia de mantenimiento y actualización de los elementos de configuración. | 1 | 30 | 1 | 20
Elaboración de las bitácoras | Santiago Herrada | LP | 1 | 60 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones | 1 | 60 | 1 | 10
Elaboración de las bitácoras | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 60 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones | 1 | 60 | 1 | 10
Elaboración de las bitácoras | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones | 1 | 60 | 1 | 10
Elaboración de las bitácoras | Matias Marín | LA | 1 | 60 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones | 1 | 60 | 1 | 10
Elaboración de las bitácoras | Esteban Prieto | LC | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones | 1 | 60 | 1 | 10
Elaboración de las bitácoras | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 60 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones | 1 | 60 | 1 | 10
Evaluación de log de defectos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | 0 | 1 | 30 | No comentarios | 1 | 30 | 1 | 30
Llenado de log de defectos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:00 | 0 | 1 | 30 | No comentarios | 1 | 30 | 1 | 30
Acta de reunión | Esteban Prieto | LC | 1 | 45 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:30 | -35 | 1 | 80 | Ordenar en grupo todos los documentos asignados para la primera entrega | 1 | 45 | 1 | 80
Elaboración de diapositivas(Informe final) | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:30 | 10 | 1 | 50 | Diapositivas con los documentos hechos | 1 | 60 | 1 | 50
Maestro de documentos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 55 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-21 | 22:30 | 0 | 1 | 55 | Realización de un excel con los documentos hechos | 1 | 55 | 1 | 55
Revisión de documentos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-25 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores | 1 | 30 | 1 | 32
Revisión de documentos | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-25 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores | 1 | 30 | 1 | 32
Revisión de documentos | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-25 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores | 1 | 30 | 1 | 32
Revisión de documentos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-25 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores | 1 | 30 | 1 | 32
Revisión de documentos | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-25 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores | 1 | 30 | 1 | 32
Revisión de documentos | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-25 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores | 1 | 30 | 1 | 32
Subir los documentos a la página web | Leidy Giraldo | LE | 3 | 20 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-26 | 14:00 | 5 | 3 | 15 | Todos los documentos subidos y actualizados en la pagina | 3 | 20 | 3 | 15
Modelo de casos de uso | Santiago Herrada | LP | 2 | 50 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 4:00 | 0 | 1 | 50 | Elaborar el diagrama de casos de uso que represente los actores, límites del sistema yrelaciones principales. | 107 | 4265 | 107 | 4101
Modelo de casos de uso | Kerlon Sanchez | LD | 2 | 50 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 4:00 | 0 | 1 | 50 | Elaborar el diagrama de casos de uso que represente los actores, límites del sistema yrelaciones principales.
Modelo de casos de uso | Leidy Giraldo | LE | 2 | 50 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 4:00 | 0 | 1 | 50 | Elaborar el diagrama de casos de uso que represente los actores, límites del sistema yrelaciones principales.
Modelo de casos de uso | Matias Marín | LA | 2 | 50 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 4:00 | 0 | 1 | 50 | Elaborar el diagrama de casos de uso que represente los actores, límites del sistema yrelaciones principales.
Modelo de casos de uso | Esteban Prieto | LC | 2 | 50 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 4:00 | 0 | 1 | 50 | Elaborar el diagrama de casos de uso que represente los actores, límites del sistema yrelaciones principales.
Modelo de casos de uso | Nicolas Cubillos | LS | 2 | 50 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 4:00 | 0 | 1 | 50 | Elaborar el diagrama de casos de uso que represente los actores, límites del sistema yrelaciones principales.
Realización del control de asignaciones | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-08-30 | 19:00 | 0 | 1 | 30 | Se realizo el llenado del control de asignaciones para asi terminar con éxito la fase 3 de Requerimientos y para que los demas lideres llenen sus bitácoras
Control de cambios | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 19:20 | 0 | 1 | 20 | Gestionar solicitudes de cambios, su evaluación, aprobación/rechazo e implantación.
Control de cambios | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 19:20 | 0 | 1 | 20 | Gestionar solicitudes de cambios, su evaluación, aprobación/rechazo e implantación.
Gestionarbacklog (historias/tareas) | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 19:30 | 2 | 2 | 28 | Crear, editar y priorizar historias y tareas vinculadas al sprint.
Gestionar autenticación multifactor (2FA) | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 19:30 | 0 | 2 | 30 | Definir y asegurar el inicio de sesión con verificación en dos pasos para reforzar la seguridad.
Gestionar roles y permisos | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 19:30 | 3 | 1 | 27 | Configurar y asignar roles con permisos específicos para cada actor del sistema.
Crear proyecto | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 20:00 | 2 | 1 | 28 | Registrar nuevos proyectos en la plataforma con datos básicos, alcance, fechas y equipo.
Planificar sprint / iteración | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 20:30 | 10 | 2 | 20 | Definir duración, metas y tareas de cada iteración para el control del avance.
Registrar tiempo y avance | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-08-31 | 19:00 | 5 | 2 | 25 | Reportar horas invertidas y % de progreso por tarea.
Configurar y calcular KPIs | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-08-31 | 19:00 | 4 | 1 | 26 | Definir fórmulas, umbrales y frecuencia de cálculo de indicadores
Visualizar dashboard (proyecto/portafolio) | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-08-30 | 19:00 | 0 | 1 | 30 | Consultar métricas y gráficos del avance de los proyectos.
Generar reportes y exportaciones | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-08-30 | 19:30 | 2 | 1 | 28 | Emitir reportes en PDF/Excel de métricas, avances y estado de proyecto
Registrar y gestionar riesgos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-08-30 | 20:00 | 6 | 1 | 24 | Identificar, clasificar y dar seguimiento a riesgos del proyecto.
Log de defectos(apertura,seguimiento y cierre) | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 20:00 | 0 | 1 | 30 | Registrar incidencias y defectos, dar seguimiento y cerrar tras validación.
Bitácoras y actas | Kerlon Sanchez | LD | 5 | 50 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 20:50 | 5 | 5 | 45 | Documentar bitácoras de tiempo y actas de reuniones, manteniendo control de versiones.
Aprobación de cambios(control deconfiguración) | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-08-31 | 19:30 | 8 | 1 | 22 | Evaluar solicitudes de cambio y decidir su aprobación o rechazo.
Notificaciones y alertas | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 20:00 | 7 | 1 | 23 | Configurar y emitir avisos automáticos sobre plazos, métricas o incidencias.
Integración con repositorios(GitHub/GitLab) | Leidy Giraldo | LE | 1 | 40 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 20:40 | 9 | 2 | 31 | Vincular commits, issues y PRs con tareas y proyectos en la plataforma.
Gestión de usuarios y equipo del proyecto | Matias Marín | LA | 1 | 25 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-08-31 | 19:55 | 5 | 2 | 20 | Dar de alta, baja o editar miembros del equipo y sus roles en el proyecto.
Maestro de documentos | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-08-31 | 19:20 | 0 | 1 | 20 | Mantener un catálogo centralizado de documentos y plantillas del proyecto.
Cerrar proyecto | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-08-31 | 19:40 | 0 | 1 | 20 | Formalizar el cierre del proyecto, consolidando entregables y métricas finales.
Desempeño (atributo de calidad) | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 21:00 | 5 | 1 | 25 | Definir requisitos de tiempos de respuesta y eficiencia en consultas y reportes
Escalabilidad(atributo de calidad) | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-08-31 | 20:10 | 0 | 1 | 30 | Establecer estrategias para soportar el crecimiento de usuarios y proyectos.
Disponibilidad(atributo de calidad) | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-08-30 | 20:30 | 5 | 1 | 25 | Garantizar el tiempo de servicio del sistema y planes de recuperación ante fallos
Usabilidad(atributo de calidad) | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 21:10 | 6 | 1 | 24 | Establecer criterios de interfaz amigable e intuitiva para los usuarios.
Seguridad(atributo de calidad) | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-08-31 | 20:25 | 7 | 1 | 23 | Definir políticas de seguridad, permisos y protección de datos del sistema.
Extensibilidad(atributode calidad) | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 21:20 | 4 | 1 | 26 | Asegurar que el sistema pueda incorporar nuevos módulos o integraciones.
Diagrama de clases (modelo de dominio) | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 60 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:20 | -2 | 1 | 62 | Elaborar el diagrama UML de clases que represente entidades y relaciones.
Elaboración de las bitácoras | Santiago Herrada | LP | 1 | 60 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 60 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Matias Marín | LA | 1 | 60 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Esteban Prieto | LC | 1 | 60 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 60 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Evaluación de log de defectos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:00 | 0 | 1 | 30 | No comentarios
Llenado de log de defectos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:00 | 0 | 1 | 30 | No comentarios
Acta de reunión | Esteban Prieto | LC | 1 | 45 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:30 | -35 | 1 | 80 | Ordenar en grupo todos los documentos asignados para la primera entrega
Elaboración de diapositivas(Informe final) | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:30 | 10 | 1 | 50 | Diapositivas con los documentos hechos
Maestro de documentos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 55 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:30 | 0 | 1 | 55 | Realización de un excel con los documentos hechos
Revisión de documentos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Subir los documentos a la página web | Leidy Giraldo | LE | 3 | 20 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-02 | 14:00 | 5 | 3 | 15 | Todos los documentos subidos y actualizados en la pagina
Realización del control de asignaciones | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-05 | 11:00 | 0 | 1 | 30 | Se realizo el llenado del control de asignaciones para asi terminar con éxito la fase 3 de Requerimientos y para que los demas lideres llenen sus bitácoras
Script de definición de procesos(PLANEACIÓN) | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-05 | 19:00 | 0 | 1 | 30 | Diligenciar el formato correspondiente al script de definición de procesos
Definir objetivo y alcance | Esteban Prieto | LC | 2 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 12:30 | 0 | 2 | 30 | Redactar por qué existe el plan, qué cubre y qué no, y cómo se usará en el proyecto.
Definir objetivo y alcance | Nicolas Cubillos | LS | 2 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 13:00 | 0 | 2 | 30 | Redactar por qué existe el plan, qué cubre y qué no, y cómo se usará en el proyecto.
Identificar roles y recursos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 13:30 | 0 | 1 | 30 | Listar responsables (PO/Analista/Calidad/Dev/LP) y herramientas (repo, tablero, plantillas).
Identificar roles y recursos | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 0 | 2 | 30 | Listar responsables (PO/Analista/Calidad/Dev/LP) y herramientas (repo, tablero, plantillas).
Configurar repositorio y URL de revisiones | Esteban Prieto | LC | 2 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 0 | 2 | 30 | Crear/validar la carpeta oficial y su enlace para revisiones y versiones.
Configurar repositorio y URL de revisiones | Nicolas Cubillos | LS | 2 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 0 | 2 | 30 | Crear/validar la carpeta oficial y su enlace para revisiones y versiones.
Diseñar plantilla de evaluación | Esteban Prieto | LC | 2 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 0 | 1 | 30 | Construir el checklist con criterios: completitud, no ambigüedad, consistencia, trazabilidad, corrección y no redundancia.
Diseñar plantilla de evaluación | Nicolas Cubillos | LS | 2 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 0 | 1 | 30 | Construir el checklist con criterios: completitud, no ambigüedad, consistencia, trazabilidad, corrección y no redundancia.
Capturar y normalizar requerimientos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 0 | 3 | 30 | Recoger requerimientos (UC, reglas, calidad) y asignar ID, nombre claro y formato estándar.
Capturar y normalizar requerimientos | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 0 | 2 | 30 | Recoger requerimientos (UC, reglas, calidad) y asignar ID, nombre claro y formato estándar.
Especificar y documentar | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 0 | 2 | 30 | Redactar cada requerimiento con descripción, fuente, prioridad y criterios de aceptación.
Especificar y documentar | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 0 | 1 | 30 | Redactar cada requerimiento con descripción, fuente, prioridad y criterios de aceptación.
Revisar e inspeccionar requerimientos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 0 | 1 | 30 | Aplicar el checklist; registrar observaciones y correcciones.
Revisar e inspeccionar requerimientos | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 0 | 1 | 30 | Aplicar el checklist; registrar observaciones y correcciones.
Priorizar y aprobar | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | -10 | 1 | 30 | Clasificar (p. ej., MoSCoW) y aprobar para baseline con el equipo/líder de calidad.
Priorizar y aprobar | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | -10 | 1 | 30 | Clasificar (p. ej., MoSCoW) y aprobar para baseline con el equipo/líder de calidad.
Trazabilidad | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | -10 | 1 | 30 | Crear/actualizar matriz Req ↔ UC/Tarea/Prueba/KPI.
Trazabilidad | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 0 | 1 | 20 | Crear/actualizar matriz Req ↔ UC/Tarea/Prueba/KPI.
Control de cambios (RFC/CCB) | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 1 | 2 | 19 | Definir formato RFC, flujo de aprobación y registro de impactos.
Control decambios (RFC/CCB) | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 0 | 2 | 20 | Definir formato RFC, flujo de aprobación y registro de impactos.
Versionado y publicación | Esteban Prieto | LC | 1 | 15 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 5 | 1 | 10 | Versionar documentos, guardar en la carpeta oficial y registrar enlace en maestro de documentos.
Versionado y publicación | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 15 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 5 | 1 | 10 | Versionar documentos, guardar en la carpeta oficial y registrar enlace en maestro de documentos.
Seguimiento y métricas | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 10 | 1 | 10 | Definir frecuencia de revisión y métricas mínimas (p. ej., % trazabilidad, % req aprobados).
Seguimiento y métricas | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | 10 | 1 | 10 | Definir frecuencia de revisión y métricas mínimas (p. ej., % trazabilidad, % req aprobados).
Definir objetivos y alcance | Leidy Giraldo | LE | 1 | 55 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 8:30 | -5 | 2 | 60 | Qué calidad vamos a asegurar (defectos, métricas, revisiones) y hasta dónde aplica (por sprint).
Definir objetivos y alcance | Matias Marín | LA | 1 | 55 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 9:30 | -5 | 1 | 60 | Qué calidad vamos a asegurar (defectos, métricas, revisiones) y hasta dónde aplica (por sprint).
Establecer políticas de calidad | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 10:30 | 0 | 3 | 60 | Criterios y reglas: prevención > detección, severidades/prioridades, “cero críticos al cierre”, uso de checklist.
Establecer políticas de calidad | Matias Marín | LA | 1 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 11:30 | 0 | 1 | 60 | Criterios y reglas: prevención > detección, severidades/prioridades, “cero críticos al cierre”, uso de checklist.
Configurar recursos y herramientas | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 12:00 | 0 | 1 | 30 | Repo/carpeta oficial, plantillas, tablero DashKPI, espacios para evidencias.
Configurar recursos y herramientas | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 12:30 | 2 | 1 | 28 | Repo/carpeta oficial, plantillas, tablero DashKPI, espacios para evidencias.
Definir roles y responsables (RACI) | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 13:00 | 0 | 1 | 30 | Líder de Calidad, QA, Líder de Desarrollo, Dev, PO: quién revisa, quién aprueba, quién corrige.
Definir roles y responsables (RACI) | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 13:30 | 1 | 1 | 29 | Líder de Calidad, QA, Líder de Desarrollo, Dev, PO: quién revisa, quién aprueba, quién corrige.
Diseñar métricas de calidad | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 14:00 | 0 | 1 | 30 | Definir fórmula, umbral, frecuencia, fuente y responsable (Densidad, DRE, MTTR, %Revisiones, %DoD).
Diseñar métricas de calidad | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 14:00 | 0 | 1 | 30 | Definir fórmula, umbral, frecuencia, fuente y responsable (Densidad, DRE, MTTR, %Revisiones, %DoD).
Planear revisiones e inspecciones | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 14:30 | 0 | 1 | 30 | Calendario y alcance por artefacto; checklist de revisión; formato de acta.
Planear revisiones e inspecciones | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 14:30 | 5 | 1 | 25 | Calendario y alcance por artefacto; checklist de revisión; formato de acta.
Activar log de defectos y flujo de vida | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 15:00 | 5 | 1 | 25 | Estados (Abierto→Cerrado), severidades, SLA por severidad y categorías; reglas de cierre.
Activar log de defectos y flujo de vida | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 15:00 | 0 | 1 | 30 | Estados (Abierto→Cerrado), severidades, SLA por severidad y categorías; reglas de cierre.
Ejecutar revisiones/inspecciones | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 15:30 | 0 | 1 | 30 | Aplicar checklist en req/diseño/código/pruebas; registrar hallazgos y acciones.
Ejecutar revisiones/inspecciones | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 15:30 | 0 | 1 | 30 | Aplicar checklist en req/diseño/código/pruebas; registrar hallazgos y acciones.
Recolección de datos y evidencias | Leidy Giraldo | LE | 2 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 16:00 | 35 | 1 | 25 | Guardar capturas, commits, reportes; vincular a defectos/métricas.
Recolección de datos y evidencias | Matias Marín | LA | 2 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 16:00 | 35 | 1 | 25 | Guardar capturas, commits, reportes; vincular a defectos/métricas.
Seguimiento y reportes de calidad | Leidy Giraldo | LE | 2 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 17:00 | 38 | 1 | 22 | Reunión semanal, tablero de KPIs, alertas y acciones correctivas/preventivas (CAPA).
Seguimiento y reportes de calidad | Matias Marín | LA | 2 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 18:00 | 38 | 2 | 22 | Reunión semanal, tablero de KPIs, alertas y acciones correctivas/preventivas (CAPA).
Mejora y cierre por sprint | Leidy Giraldo | LE | 2 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 19:00 | 39 | 2 | 21 | Lecciones aprendidas y ajustes al plan/métricas; baseline de cierre.
Mejora y cierre por sprint | Matias Marín | LA | 2 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-06 | 20:00 | 39 | 2 | 21 | Lecciones aprendidas y ajustes al plan/métricas; baseline de cierre.
Inventario de entregables | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 12:00 | 0 | 2 | 30 | Listar los entregables del sprint/fase (p. ej., Plan de calidad v1.0, Plan de admin de reqs v1.0, etc.).
Inventario de entregables | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 12:30 | 0 | 2 | 30 | Listar los entregables del sprint/fase (p. ej., Plan de calidad v1.0, Plan de admin de reqs v1.0, etc.).
Descomposición en tareas(WBS) | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 13:00 | 0 | 2 | 30 | Partir cada entregable en tareas concretas con nombre y descripción.
Descomposición en tareas(WBS) | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 13:30 | 0 | 1 | 30 | Partir cada entregable en tareas concretas con nombre y descripción.
Secuenciación y dependencias | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:00 | -5 | 1 | 35 | Ordenar tareas y registrar predecesoras/sucesoras.
Secuenciación y dependencias | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 14:30 | 6 | 1 | 24 | Ordenar tareas y registrar predecesoras/sucesoras.
Estimación de esfuerzo | Santiago Herrada | LP | 2 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 15:00 | 0 | 1 | 20 | Estimar horas por tarea (h-persona).
Estimación de esfuerzo | Kerlon Sanchez | LD | 2 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 15:20 | 0 | 1 | 20 | Estimar horas por tarea (h-persona).
Productividad/capacidad | Santiago Herrada | LP | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 15:40 | 0 | 1 | 20 | Registrar productividad del recurso (h/día) o capacidad del equipo.
Productividad/capacidad | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 16:00 | -5 | 1 | 25 | Registrar productividad del recurso (h/día) o capacidad del equipo.
Duración y calendario | Santiago Herrada | LP | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 16:20 | -5 | 1 | 25 | Calcular duración = esfuerzo/productividad, fijar inicio/fin en calendario.
Duración y calendario | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 16:40 | 5 | 1 | 15 | Calcular duración = esfuerzo/productividad, fijar inicio/fin en calendario.
Asignación de responsables | Santiago Herrada | LP | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 17:00 | 10 | 1 | 10 | Asignar responsable/rol y estado inicial.
Asignación de responsables | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 17:20 | 10 | 1 | 10 | Asignar responsable/rol y estado inicial.
Criterios de aceptación y DoD | Santiago Herrada | LP | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 17:40 | 10 | 1 | 10 | Definir criterios específicos por tarea y DoD estándar del equipo.
Criterios de aceptación y DoD | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 18:00 | 5 | 1 | 15 | Definir criterios específicos por tarea y DoD estándar del equipo.
Publicación y control | Santiago Herrada | LP | 1 | 10 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 18:10 | 0 | 1 | 10 | Cargar todo al tablero DashKPI/hoja maestra y versionar.
Publicación y control | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 10 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 18:20 | 0 | 1 | 10 | Cargar todo al tablero DashKPI/hoja maestra y versionar.
Control de cambios | Esteban Prieto | LC | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 19:20 | 0 | 1 | 20 | Gestionar solicitudes de cambios, su evaluación, aprobación/rechazo e implantación.
Control de cambios | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 19:20 | 0 | 1 | 20 | Gestionar solicitudes de cambios, su evaluación, aprobación/rechazo e implantación.
Registrar y gestionar riesgos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 20:00 | 6 | 1 | 24 | Identificar, clasificar y dar seguimiento a riesgos del proyecto.
Log de defectos(apertura,seguimiento y cierre) | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 20:00 | 0 | 1 | 30 | Registrar incidencias y defectos, dar seguimiento y cerrar tras validación.
Bitácoras y actas | Kerlon Sanchez | LD | 5 | 50 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 20:50 | 5 | 5 | 45 | Documentar bitácoras de tiempo y actas de reuniones, manteniendo control de versiones.
Elaboración de las bitácoras | Santiago Herrada | LP | 1 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Matias Marín | LA | 1 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Esteban Prieto | LC | 1 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Elaboración de las bitácoras | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:00 | 50 | 1 | 10 | Con las bitácoras llenamos cada espacio con las actividaes correspondientes según el control de asignaciones
Evaluación de log de defectos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:00 | 0 | 1 | 30 | No comentarios
Llenado de log de defectos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:00 | 0 | 1 | 30 | No comentarios
Acta de reunión | Esteban Prieto | LC | 1 | 45 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:30 | -35 | 1 | 80 | Ordenar en grupo todos los documentos asignados para la primera entrega
Elaboración de diapositivas(Informe final) | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:30 | 10 | 1 | 50 | Diapositivas con los documentos hechos
Maestro de documentos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 55 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:30 | 0 | 1 | 55 | Realización de un excel con los documentos hechos
Revisión de documentos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Matias Marín | LA | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Revisión de documentos | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 30 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-07 | 22:30 | -2 | 1 | 32 | Se revisan los tres documentos realizados en grupo para consolidar los resultados y corregir errores
Subir los documentos a la página web | Leidy Giraldo | LE | 3 | 20 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-08 | 9:00 | 5 | 3 | 15 | Todos los documentos subidos y actualizados en la pagina
Etiquetas de fila | Suma de Tamaño estimado (hojas, secciones) | Suma de Tiempo estimado (minutos) | Suma de Tiempo real | Suma de Tamaño real
Esteban Prieto | 51 | 1535 | 1501 | 53
Kerlon Sanchez | 42 | 1280 | 1018 | 42
Leidy Giraldo | 60 | 2100 | 1710 | 62
Matias Marín | 30 | 1080 | 797 | 29
Nicolas Cubillos | 41 | 1225 | 1221 | 43
Santiago Herrada | 37 | 1230 | 1062 | 38
Total general | 261 | 8450 | 7309 | 267