## SEMANA 1
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia | PROYECTO: KPI's by Print(Null); | [9 empty] | Grupo: 3
Ciclo: 1
| Planeación | [5 empty] | Seguimiento
Actividad | Responsable | Rol que recibe | Tamaño estimado (hojas, secciones) | Tiempo estimado (minutos) | Fecha Acordada Entrega | Hora Acordada entrega | Fecha Entregada | Hora Entrega | Diferencia | Tamaño real | Tiempo real | Observaciones
Conformación del equipo (Nombre, Logo, Integrantes) | Leidy Giraldo | LE | 1 | 45 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 10:30 | -15 | 1 | 60 | Realizamos la la elección de los integrantes del grupo e implementamos ideas para el logo y el nombre del grupo.
Asignación de roles | Leidy Giraldo, Santiago Herrada,Matias Marín, Esteban Prieto,Nicolas Cubillos | LE,LC,LD,LA,LP,LS | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 10:30 | 0 | 1 | 60 | Se escogió minusiosamente la eleción de roles para cada actividad, se realizo mediante experiencias en anteriores proyectos.
Planificación del proyecto | Leidy Giraldo | LE | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 11:00 | -10 | 1 | 60 | Reunión inicial de equipo donde la lider propuso con el lider de planeación las actividades y planeación del proyecto
Planificación del proyecto | Santiago Herrada | LP | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 11:00 | -10 | 1 | 60 | Reunión inicial donde me correspondió el rol de planeación asigne al líder de calidad el llenado del script de definición de procesos
Planificación del proyecto | Matias Marin | LA | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 11:00 | -10 | 1 | 60 | Reunión Inicial donde gestionamos papeles responsabilidades, objetivos y del proyecto DashKPI.
Planificación del proyecto | Esteban Prieto | LC | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 11:00 | -10 | 1 | 60 | Reunión inicial de equipo para revisar roles y definir objetivos generales y específicos del proyecto KPITrack
Planificación del proyecto | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 11:00 | -10 | 1 | 60 | Reunión inicial de equipo para revisar los roles, definir los objetivos generales y específicos del proyecto
Planificación del proyecto | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 11:00 | -10 | 1 | 60 | Iniciamos la primera reunión del grupo donde distribuimos los roles
Elaboración del acta de iniciación | Leidy Giraldo | LE | 1 | 70 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 12:00 | 10 | 1 | 60 | Elaboración con mi equipo el acta de iniciación, objetivos, metas y proyecciones
Elaboración del acta de iniciación | Santiago Herrada | LP | 1 | 70 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 12:00 | 10 | 1 | 60 | Asigne a cada rol el llenado de sus bitácoras, además la planificación y elaboración del acta de iniciación
Elaboración del acta de iniciación | Matias Marin | LA | 1 | 70 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 12:00 | 10 | 1 | 60 | Elaboración del alcance, metas y restricciones para el acta de iniciación del proyecto, realizando una lluvia de ideas que complementaba la participación de todos los actores en el mismo.
Elaboración del acta de iniciación | Esteban Prieto | LC | 1 | 70 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 12:00 | 10 | 1 | 60 | elaboración del alcance metas y restricciones para el acta de iniciación del proyecto
Elaboración del acta de iniciación | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 70 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 12:00 | 10 | 1 | 60 | Elaboración del alcance, metas y restricciones para el acta de iniciación
Elaboración del acta de iniciación | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 70 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 12:00 | 10 | 1 | 60 | Empecé a crear el alcance metas y restricciones para el acta de iniciación del proyecto
Evaluación de log de defectos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 30 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 1:00 | 0 | 1 | 30 | No comentarios
Evaluación de log de defectos | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-08 | 1:00 | 0 | 1 | 30 | No comentarios
Desarrollo de la página web | Leidy Giraldo | LE | 1 | 120 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-10 | 22:00 | 60 | 1 | 60 | Tras la propuesta y acuerdo del grupo empezamos a realizar y a programar la pagina web junto con el lider de desarrollo
Desarrollo de la página web | Kerlon Sanchez | LD | 1 | 120 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-10 | 22:00 | 60 | 1 | 60 | Tras la propuesta general e implementación de este, supervise y colabore en la subida de la página del proyecto
Revisión de la página web | Santiago Herrada | LP | 1 | 30 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-10 | 22:00 | -30 | 1 | 60 | Planee que en este lapso se revisara la finalización y prueba de la página web
Revisión de la página web | Matias Marin | LA | 1 | 30 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-10 | 21:00 | -30 | 1 | 60 | Se revisaron y corrigieron pequeños Bugs que involucraban al correcto funcionamiento de la web, decoración y ajustes básicos del Front
Revisión de la página web | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 30 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-10 | 22:00 | -90 | 1 | 120 | Realice la revisión y aplique en los documentos con cambios significativos y mejoras en las plantaciones anteriormente
Revisión de la página web | Esteban Prieto | LC | 1 | 30 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-10 | 11:10 | 5 | 1 | 25 | Revise el resultado final de la pagina que presentaremos los primeros avances al trabajo en grupo
Script de definición de procesos | Esteban Prieto | LC | 1 | 70 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 20:00 | -50 | 1 | 120 | Diligenciar el formato correspondiente al script de definición de procesos
Bitacoras | Leidy Giraldo, Santiago Herrada,Matias Marín, Esteban Prieto,Nicolas Cubillos | LE,LC,LD,LA,LP,LS | 1 | 120 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 22:00 | 0 | 1 | 120 | Despues de la planeación que tuvo el lider con el mismo nombre, este día se finalizo las bitacoras, y se reviso cada una en caso de correcciones.
Formas elaboradas | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 22:00 | -70 | 1 | 120 | Se realizo la documentos e información que creíamos necesaria de momento para ir avanzando con el proyecto
Acta de reunión | Esteban Prieto | LC | 1 | 45 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 22:30 | -35 | 1 | 80 | Ordenar en grupo todos los documentos asignados para la primera entrega
Revisión de Bitacoras | Santiago Herrada | LP | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 22:06 | 0 | 1 | 50 | Para poder llenar la tabla de control de asignaciones ordene la revisión de cada una de las bitácoras ya hechas y previamente revisadas por el líder de calidad y el líder del equipo
Planeación de Reuniones | Santiago Herrada | LP | 1 | 50 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 23:00 | -4 | 1 | 54 | Finalizamos los documentos faltantes e asigne a cada uno la finalización del mismo, después planeamos el trabajo para la fase 2
Elaboración de diapositivas(Informe final) | Leidy Giraldo | LE | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 23:00 | 10 | 1 | 50 | Diapositivas con los documentos hechos
Maestro de documentos | Leidy Giraldo | LE | 1 | 55 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 23:00 | 0 | 1 | 55 | Realización de un excel con los documentos hechos
Elaboración del acta de control de asignaciones | Santiago Herrada | LP | 1 | 60 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 21:00 | -6 | 1 | 66 | Con las bitácoras ya en mi poder, empecé a llenar la tabla con los datos coherentes a cada una de las bitácoras de los lideres
Publicación de documentos | Nicolas Cubillos | LS | 1 | 20 | 2025-08-13 | 9:00 | 2025-08-11 | 23:00 | 0 | 1 | 20 | subir todos los archivos a la pagina web